**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью**

**свыше 150 кВт и менее 670 кВт**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:**

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения (далее – ТП) энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) (далее – Заявитель).

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:**

Определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение в соответствии с Правилами\* и Приказом от 29.12.2023 N 6-634\*\*

*Правила\* - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.*

*Приказ от 29.12.2023 N 6-634\*\* - Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023 N 6-634 (ред. от 18.01.2024)"Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области на 2024 год".*

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания. Письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением. В электронной форме в личном кабинете через сайт ООО «Электросети» <http://elseti.vseversk.ru/index_auts-1.php>.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по временной и постоянной схеме электроснабжения.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

От 4-х месяцев до 1 года с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой

соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение, приложенных к ней документов и сведений. Проверка на соответствие требованиям, указанным в п.п. 9, 10, 12 Правил №861 |  |  | 3 рабочих дня со дня поступления заявки | п.15 Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 1.1. | При отсутствии в заявке сведений и документов, указанных в п.п. 9, 10, 12 Правил №861 | Направление заявителю уведомления о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы.  Приостановление рассмотрения заявки до получения недостающих сведений и документов. | В письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача нарочно заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3 рабочих дня со дня поступления заявки | п.15 Правил\* |
| 1.2. | Не представление заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача нарочно заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании | п.15 Правил\* |
| 2. | Направление заявителю проекта договора и технических условий | Направление/выдача сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (как неотъемлемое приложение к договору) в 2-х экземплярах. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения проекта договора, либо выдача заявителю в офисе | 20 рабочих дней со дня поступления заявки/ с даты получения недостающих сведений | п. 15 Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 2.1. |  | Направление/выдача сетевой организацией проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, при условии, если заявителем в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения проекта договора, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей, филиале сетевой организации. | в течение 30 календарных дней | п. 20 Правил\* |
| 2.2. | Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора | Направление заявителем сетевой организации с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Почтой либо нарочно | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 2.2.1. | В случае несогласия заявителя с проектом договора | Направление мотивированного отказа от подписания проекта договора | Заказным письмом с уведомлением о вручении | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 2.2.2. | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | Направление /вручение заявителю откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача заявителю в офисе | В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа | п. 15 Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 2.2.3. | В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания в установленный срок | Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача заявителю в офисе | Не ранее чем через 30 рабочих дней после получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 2.3. |  | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора, копию заявки и представленных заявителем документов. | Письменная либо электронная | 2 рабочих дня со дня заключения договора | п.15(1) Правил\* |
| 3. | Выполнение сетевой организацией и заявителем технических условий |  |  | В соответствии с условиями договора | п.16, 16(4) Правил\* |
| 3.1. |  | Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета необходимых документов, предусмотренных пунктом 85 Правил | Письменная | После выполнения технических условий | п. 85, 86, Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Проверка выполнения технических условий.  Допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии |  | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий с необходимыми документами / в течение 20 рабочих дней при необходимости участия представителя субъекта оперативно-диспетчерского управления | Раздел IX, п. 84-90 Правил\* |
| 4.1. | При выполнении заявителем требований технических условий | Выдача заявителю  - Акт о выполнении технических условий.  - Акт допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации.  - договор, обеспечивающий продажу (поставку) электрической энергии (мощности) / отказ в заключении договора. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача заявителю в офисе | В течение 3 дней после проведения проверки | п. 88-89 Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 4.2. | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение сетевой организации от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Повторный осмотр электроустановки заявителя |  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | п. 88 Правил\* |
| 4.3. | В случае устранения выявленных замечаний по выполнению заявителем требований технических условий | Выдача заявителю: - Акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах;  -Договор, обеспечивающий продажу (поставку) электрической энергии (мощности) / отказ в заключении договора. | Письменная форма | В течение 3 дней после проведения проверки. | п. 88-89 Правил\* |
| 4.3.1. | В случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно | Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы (пункт 18(1) Правил технологического присоединения) | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | п. 18(1), 18(2), 18(3), 18(4) Правил\* |
| 5. | Осуществление фактического присоединение объектов заявителя | Составление сетевой организацией и направление (выдача) заявителю документов о технологическом присоединении (акт об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости)) | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Не позднее 3 рабочих дней после фактического присоединения объектов заявителя | п. 19 Правил\* |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 5.1. |  | Направление сетевой организацией гарантирующему поставщику подписанных с заявителем копий документов о технологическом присоединении (акт об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и (или) аварийной брони) и договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (при его получении от заявителя) | Электронная либо письменная | не позднее 2 рабочих дней со дня представления подписанных заявителем документов в сетевую организацию | п.19(1) Правил\* |
| 6. | Действия сетевой организации при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 12 месяцев со дня истечения срока технологического присоединения по договору | п.16(5) Правил\* |
| 6.1. |  | Направление заявителю уведомления о нарушении им срока осуществления мероприятий по договору и требования об оплате неустойки за каждый день такой просрочки по форме Приложения №1 к настоящему регламенту | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 6.2. |  | - Определение затрат произведенных сетевой организацией на исполнение договора;  - Составление и направление заявителю требование о расторжении договора по соглашению сторон по форме Приложения №2. К требованию прилагаются 2 экземпляра проекта Соглашения по форме Приложения №3; | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей. |  |  |
| 6.3. | В случае не согласия заявителя на расторжение договора, и обращения его с уведомлением о выполнении им технических условий (ТУ) | Выполнение мероприятий, согласно п.4-5 настоящего регламента |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Расчет неустойки по договору на дату составления акта о присоединении (но не более чем за 1 год) и направление счета на оплату неустойки. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |  |
| 6.3.2. | В случае неоплаты заявителем рассчитанной неустойки, | Передача документов по Договору юрисконсульту для взыскания неустойки в судебном порядке |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |
| 6.4. | В случае не согласия заявителя на расторжение договора, и не выполнения им технических условий (ТУ) по истечении 12 месяцев со дня истечения срока технологического присоединения по договору | Передача документов по Договору юрисконсульту для расторжения договора в судебном порядке |  |  |  |

**Контакты:**

**Почтовый адрес:** 36071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Мира, 18 б, строение № 4

**Приемная директора для направления обращений:** 8(3823) 774-986

**По вопросам технологического присоединения:** 8(3823) 543-249

**Производственно технический отдел:** 8(3823) 544-940

**Электронная почта:** [ges@tomsk-7.ru](mailto:ges@tomsk-7.ru)

**Веб-сайт:** [elseti.vseversk.ru](https://elseti.vseversk.ru/index.html)

