**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по индивидуальному проекту**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:**

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил\* (далее – Заявитель).

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:**

Определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение в соответствии с Правилами\* и Приказом от 29.12.2023 N 6-634\*\*

*Правила\* - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.*

*Приказ от 29.12.2023 N 6-634\*\* - Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.12.2023 N 6-634 (ред. от 18.01.2024)"Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области на 2024 год".*

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания. Письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением. В электронной форме в личном кабинете через сайт ООО «Электросети» <http://elseti.vseversk.ru/index_auts-1.php>.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по временной и постоянной схеме электроснабжения.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение, приложенных к ней документов и сведений. Проверка на соответствие требованиям, указанным в п.п. 8, 9, 10 Правил №861 |  |  | 3 рабочих дня со дня поступления заявки | п.15 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | При отсутствии в заявке сведений и документов, указанных в п.п.8, 9, 10, Правил №861 | Направление заявителю уведомления о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы.  Приостановление рассмотрения заявки до получения недостающих сведений и документов. | Очная, письменная, электронная | 3 рабочих дня со дня поступления заявки | п.15 Правил\* |
| 1.2. | Не представление заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Очная, письменная, электронная | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании | п.15 Правил\* |
| 2. | Подготовка индивидуальных технических условий для согласования с системным оператором |  | Письменная |  | п.21, 30.1 Правил\* |
| 2.1. |  | Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору копии заявки | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения |  | п.21, 30.1 Правил\* |
| 2.2. |  | Согласование системным оператором индивидуальных технических условий | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | п.21 Правил\* |
| 2.3. |  | Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Очная, письменная, электронная |  | п. 15,21 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение |  | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | 30 дней после получения заявки | п. 30.1 Правил\* |
| 3.1 |  | Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Очная, письменная, электронная | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления сетевой организацией заявления об установлении платы за технологическое присоединение в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | п. 30.2 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту | Письменная - решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы (со дня получения дополнительно запрошенных документов и сведений).  В случае если технические условия подлежат согласованию с системным оператором -  не более 45 рабочих дней | п. 30.3 Правил\* |
| 4.1. | При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы (со дня получения дополнительно запрошенных документов и сведений).  В случае если технические условия подлежат согласованию с системным оператором -  не более 45 рабочих дней | Письменная, электронная | Не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления | п. 30.3 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Направление заявителю проекта договора и технических условий | Направление/выдача сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (как неотъемлемое приложение к договору) в 2-х экземплярах. | Письменная или электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. | В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | п. 30.4 Правил\* |
| 5.1. |  | Направление заявителю подписанного сетевой организацией проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Письменная или электронная форма | 30 дней с даты получения заявления о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии и комплекта прилагаемых к ней документов | п. 20 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора | Направление заявителем сетевой организации с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Письменная или электронная форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 5.2.1. | В случае несогласия заявителя с проектом договора | Направление мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная или электронная форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 5.2.2. | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | Направление заявителю откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора. | Письменная или электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации. | В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа | п. 15 Правил\* |
| 5.2.3. | В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания в установленный срок | Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Письменная или электронная форма | Не ранее чем через 30 рабочих дней после получения заявителем проекта договора | п. 15 Правил\* |
| 5.3. |  | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор обеспечивающий продажу электрической энергии, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки и копии представленных документов заявителем. | Письменная либо электронная | 2 рабочих дня со дня заключения договора | п.10, 15(1) Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Выполнение сетевой организацией и заявителем технических условий |  |  | В соответствии с условиями договора | п.16, 17 Правил\* |
| 6.1. |  | Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета необходимых документов, предусмотренных пунктом 85 Правил | Письменная | После выполнения технических условий | п. 85, 93 Правил\* |
| 6.2. | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | Направление сетевой организацией в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления копий уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий и приложенных к нему документов, поступивших в сетевую организацию от заявителя | Письменная либо электронная | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | п.94 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Проверка выполнения технических условий.  Допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии |  | Вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны СО не позднее 10 дней со лня получения от заявителя уведомления и 20 рабочих дней в случае, если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления | п. 82-91, 102 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение сетевой организации от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Повторный осмотр электроустановки заявителя |  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | п. 89, 97, 98 Правил\* |
| 7.2. | Для категорий заявителей, которым не требуется осмотр (обследование) электроустановок органами федерального энергетического надзора | Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. |  | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 7.3. | Для категорий заявителей, которым требуется осмотр (обследование) электроустановок органами федерального энергетического надзора | Уведомление сетевой организацией субъекта оперативно-диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства или электроустановок заявителя | Письменная | Не позднее 5 рабочих дней до дня проведения осмотра | п. 82-91, 102 Правил\* |
| 7.3.1. |  | Субъект оперативно-диспетчерского управления направляет сетевой организации решение об участии (отказе от участия)в осмотре | Письменная | Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения осмотра | п. 82-91, 102 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4. | При выполнении заявителем требований технических условий | Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах (в случае, если технические условия подлежали согласованию с системным оператором в 3 экземплярах), а также ранее полученных от гарантирующего поставщика: проектов договора энергоснабжения, либо отказ от его подписания. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача заявителю в офисе | В течение 3 дней после проведения проверки | п. 88-89 Правил\* |
| 7.5. |  | Заявитель возвращает в сетевую организацию подписанные со своей стороны акты о выполнении технических условий | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | п. 88-89 Правил\* |
| 7.6. | В случае необходимости получать разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов | Заявитель обращается в органы федерального энергетического надзора за разрешением на допуск в эксплуатацию электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в соответствии с условиями договора | п. 7 Правил\* |
| 8. | Осуществление фактического присоединение объектов заявителя | Составление сетевой организацией и направление (выдача) заявителю документов о технологическом присоединении (акт об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости)) | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней после фактического присоединения объектов заявителя | п. 7,19 Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Рассмотрение сетевой организацией проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Подписанный сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони | Письменная или электронная | в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта | п. 14(2) Правил\* |
| 8.2. |  | Направление сетевой организацией подписанных с заявителем копий актов в энергосбытовую организацию, а также проектов договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, при их поступлении от заявителя. | Электронная либо письменная | не позднее 2 рабочих дней со дня представления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | п.19(1) Правил\* |
| 9. | Действия сетевой организации при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 12 месяцев со дня истечения срока технологического присоединения по договору | п.16(5) Правил\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. |  | Направление заявителю уведомления о нарушении им срока осуществления мероприятий по договору и требования об оплате неустойки за каждый день такой просрочки по форме Приложения №1 к настоящему регламенту | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |  |
| 9.2. |  | - Определение затрат произведенных сетевой организацией на исполнение договора;  - Составление и направление заявителю требование о расторжении договора по соглашению сторон по форме Приложения №2. К требованию прилагаются 2 экземпляра проекта Соглашения по форме Приложения №3; | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей. |  |  |
| 9.3. | В случае не согласия заявителя на расторжение договора, и обращения его с уведомлением о выполнении им технических условий (ТУ) | Выполнение мероприятий, согласно п.7-8 настоящего регламента |  |  |  |
| 9.3.1. |  | Расчет неустойки по договору на дату составления акта о присоединении (но не более чем за 1 год) и направление счета на оплату неустойки. | Письменная, способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |  |
| 9.3.2. | В случае неоплаты заявителем рассчитанной неустойки, | Передача документов по Договору юрисконсульту для взыскания неустойки в судебном порядке |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие/этапы** | **Результат** | **Форма исполнения** | **Срок** | **Ссылка на НПА** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4. | В случае не согласия заявителя на расторжение договора, и не выполнения им технических условий (ТУ) по истечении 12 месяцев со дня истечения срока технологического присоединения по договору | Передача документов по Договору юрисконсульту для расторжения договора в судебном порядке |  |  |  |

**Контакты:**

**Почтовый адрес:** 36071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Мира, 18 б, строение № 4

**Приемная директора для направления обращений:** 8(3823) 774-986

**По вопросам технологического присоединения:** 8(3823) 543-249

**Производственно технический отдел:** 8(3823) 544-940

**Электронная почта:** [ges@tomsk-7.ru](mailto:ges@tomsk-7.ru)

**Веб-сайт:** [elseti.vseversk.ru](https://elseti.vseversk.ru/index.html)

