График ремонта на февраль 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.02. с 8-00 | 03.02. до 17-00 | РП-3 яч.2 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 03.02. |
|  | 04.02. с 8-00 | 04.02. до 17-00 | # РП-3 яч.16 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К - РЗА. | 04.02. |
|  | 04.02. с 8-00 | 05.02. до 17-00 | РП-3 яч.1 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 05.02. |
|  | 09.02. с 8-00 | 10.02. до 17-00 | # РП-3 яч.3 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 10.02. |
|  | 11.02. с 8-00 | 12.02. до 16-00 | # РП-3 яч.4 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 12.02. |
|  | 16.02. с 8-00 | 18.02. до 17-00 | # РП-3 яч.6 | ___ | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В - РЗА. | 18.02. |
|  | 25.02. с 8-00 | 26.02. до 17-00 | # РП-3 яч.5 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К - РЗА. | 26.02. |