## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-15 | 33 | 2018-01-16 | 08/03/18 | 2018-01-18 | 03Т | 2018-01-16 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 10 ВЛИ-0,4кВ ТП-212 ф.7 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-12 | 27 | 2018-01-16 | 08/04/18 | 2018-01-18 | 04Т | 2018-01-16 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-15 | 35 | 2018-01-16 | 08/05/18 | 2018-01-18 | 05Т | 16.01.218 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-12 | 28 | 2018-01-16 | 08/06/18 | 2018-01-18 | 06Т | 2018-01-16 | монтаж опор № 3/1, 3/2, 3/3, монтаж провода от оп. № 3 до оп. № 3/3 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-09 | 2 | 2018-01-22 | 08/07/18 | 2018-01-22 | 07Т | 2018-01-22
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-11 | 18 | 2018-01-22 | 08/08/18 | 2018-01-23 | 08Т | 2018-01-22
7 | Юридическое лицо свыше 150 кВТ до 670 кВт | 2018-01-19 | 73 | 2018-01-23 | 08/09/17 | 2018-01-23 | 09Т | 2018-01-23 | В РУ-0,4 кВ РП-4 сдвоенные кабели 2СБ-1-3х150+1х50 ф.8 разделить и подключить на ф.6 и 8. В РУ-0,4 кВ РП-4 сдвоенные кабели СБ-1-3х120+1х50 и АВВГ-1-3х185+1х50 ф.16 разделить и подключить: на ф.14 - кабель СБ-1-3х120+1х50; на ф.16 - АВВГ-3х185+1х50. Заменить на ф.6, 8, 14, 16 РП-4 рубильник на автоматический выключатель.
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов