## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-02 | 543 | 2021-02-02 | 2021-02-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-02-02 | 2021-02-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-01-29 | 540 | 2021-02-03 | 2021-02-03-02 | 2021-03-04 | 2021-02-03-02 | 2021-02-03 | реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 (монтаж доп. проводов) до границы участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-02 | 545 | 2021-02-03 | 2021-02-03-01 | 2021-02-04 | 2021-02-03-01 | 2021-02-03 | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-3 ф.2 (замена голого провода на СИП 4х25, длиной 100 м); установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2021-01-30 | 542 | 2021-02-10 | 2021-02-10-01 | 2021-02-12 | 2021-02-10-01 | 2021-02-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 5
5 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2021-02-12 | 552 | 2021-02-15 | 2021-02-15-02 | 2021-02-17 | 2021-02-15-02 | 2021-02-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 50
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-08 | 547 | 2021-02-10 | 2021-02-10-02 | 2021-02-11 | 2021-02-10-02 | 2021-02-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-05 | 546 | 2021-02-18 | 2021-02-18-01 | 2021-03-03 | 2021-02-18-01 | 2021-02-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
| Индивидуальный предприниматель свыше 150 до 670 кВт | 2021-02-05 | 170 | 2021-02-25 | 2021-02-25-01 | 2021-03-05 | 2021-02-25-01 | 2021-02-25 | разработку проектной документации на строительство 2КЛ-10кВ от ТП-316, РУ-10 кВ, яч.9 и яч.10 до границы ЗУ заявителя; - строительство 2КЛ-10кВ от ТП-316, РУ-10 кВ, яч.9 и яч.10 до границы ЗУ заявителя; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - проверку исполнения заявителем его обязательств согласно ТУ в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления от заявителя о выполнении его части ТУ |  |  | 400
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2021-02-19 | 555 | 2021-03-01 | 2021-03-01-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01-01 | 2021-03-01 | монтаж доп. проводов с ВЛ-0,23 кВ на ВЛ-0,4 кВ от опоры №4/9 до опоры №4/10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10, РУ-0,4 кВ, ф.5; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2021
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-12-21 | 530 | 2021-01-18 | 2021-01-18-02 | 2021-01-19 | 2021-01-18-02 | 2021-01-18 | разработка проектной документации на строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП У-1-9, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП У-1-9, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; |  |  | 15
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2020-12-26 | 532 | 2021-01-18 | 2021-01-18-03 | 2020-01-19 | 2021-01-18-03 | 2021-01-18 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-18 | 537 | 2021-01-21 | 2021-01-21-01 | 2021-01-25 | 2021-01-21-01 | 2021-01-21 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-11 | 536 | 2021-01-19 | 2021-01-19-01 | 2021-01-20 | 2021-01-19-01 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-04 | 534 | 2021-01-19 | 2021-01-19-02 | 2021-01-22 | 2021-01-19-02 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-20 | 538 | 2021-01-27 | 2021-01-27-01 | 2021-02-01 | 2021-01-27-01 | 2021-01-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-25 | 539 | 2021-02-02 | 2021-02-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-02-01 | 2021-02-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2021-01-05 | 535 | 2021-01-19 | 2021-01-19-03 | 2021-01-20 | 2021-01-19-03 | 2021-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ |  |  | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов