## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2016-12-16 | 1578 | 2017-01-13 | 08/01/17 | 2017-02-01 | 01Т | 2017-01-13 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-16 | 47 | 2017-01-20 | 08/02/17 | 2017-02-01 | 02Т | 2017-01-20 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-23 | 80 | 2016-01-25 | 08/03/17 | 2017-01-31 | 03Т | 2017-01-25 |  | 2017-03-02 | 2017-02-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 153 | 2017-02-09 | 08/05/17 | 2017-02-13 | 05Т | 2017-02-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 159 | 2017-02-09 | 08/06/17 | 2017-02-14 | 06Т | 2017-02-09
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-07 | 172 | 2017-02-17 | 08/07/17 | 2017-02-21 | 07Т | 2017-02-17
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-10 | 185 | 2017-02-22 | 08/08/17 | 2017-02-22 | 08Т | 2017-02-22 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-15 | 210 | 2017-02-28 | 08/09/17 | 2017-03-10 | 09Т | 2017-02-28 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-01 | 264 | 2017-03-09 | 08/10/17 | 2017-03-15 | 10Т | 2017-03-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-03 | 272 | 2017-03-13 | 08/11/17 | 2017-03-22 | 11Т | 2017-03-13
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 291 | 2017-03-20 | 08/12/17 | 2017-03-27 | 12Т | 2017-03-20
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 293 | 2017-03-20 | 08/13/17 | 2017-03-22 | 13Т | 2017-03-20
5 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-14 | 292 | 2017-03-21 | 08/14/17 | 2017-04-04 | 14Т | 2017-03-21
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-15 | 298 | 2017-03-21 | 08/15/17 | 2017-03-28 | 15Т | 2017-03-21
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-17 | 311 | 2017-03-21 | 08/16/17 | 2017-03-23 | 16Т | 2017-03-21
9 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-20 | 326 | 2017-03-30 | 08/17/17 | 2017-04-03 | 17Т | 2017-03-30
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-21 | 331 | 2017-03-30 | 08/18/17 | 2017-04-03 | 18Т | 2017-03-30 |  | 2017-05-05 | 2017-05-05
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-22 | 339 | 2017-03-30 | 08/19/17 | 2017-04-04 | 19Т | 2017-03-30 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
12 | ИП до 15 кВт | 2017-03-22 | 342 | 2017-03-31 | 08/20/17 | 2017-04-05 | 20Т | 2017-03-31
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-22 | 346 | 2017-03-31 | 08/21/17 | 2017-04-03 | 21Т | 2017-03-31
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-28 | 367 | 2017-04-07 | 08/22/17 | 2017-04-10 | 22Т | 2017-04-07
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-28 | 368 | 2017-04-07 | 08/23/17 | 2017-04-10 | 23Т | 2017-04-07
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-30 | 386 | 2017-04-10 | 08/24/17 | 2017-04-13 | 24Т | 2017-04-10 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи от ТП-23 для электроснабжения нежилого здания до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи от ТП-23 РУ-0,4 кВ резервная группа для электроснабжения нежилого здания склада металла по ул. Предзаводская, 18а/1 до границы участка заявителя
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-03 | 403 | 2017-04-10 | 08/25/17 | 2017-04-17 | 25Т | 2017-04-10
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-03 | 402 | 2017-04-10 | 08/26/17 | 2017-04-17 | 26Т | 2017-04-10
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-04 | 411 | 2017-04-10 | 08/27/17 | 2017-04-11 | 27Т | 2017-04-10 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-04 | 409 | 2017-04-10 | 08/28/17 | 2017-04-17 | 28Т | 2017-04-10
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-06 | 422 | 2017-04-10 | 08/29/17 | 2017-04-20 | 29Т | 2017-04-10
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-10 | 439 | 2017-04-12 | 08/30/17 | 2017-04-21 | 30Т | 2017-04-12
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-07 | 424 | 2017-04-21 | 08/31/17 |  | 31Т | 2017-04-21
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-11 | 440 | 2017-04-19 | 08/32/17 | 2017-04-25 | 32Т | 2017-04-19
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-12 | 452 | 2017-04-21 | 08/33/17 |  | 33Т | 2017-04-21
14 | Физическое лицо до 15 кВТ |  |  |  | 08/34/17 |  | 34Т
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-13 | 455 | 2017-04-24 | 08/35/17 |  | 35Т | 2017-04-24
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-17 | 471 | 2017-04-26 | 08/36/17 |  | 36Т | 2017-04-26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 6Е ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 503 | 2017-04-27 | 08/37/17 | 2017-05-02 | 37Т | 2017-04-27
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-19 | 489 | 2017-04-27 | 08/38/17 | 2017-05-02 | 38Т | 2017-04-27
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 504 | 2017-04-28 | 08/39/17 |  | 39Т | 2017-04-28
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 505 | 2017-04-28 | 08/40/17 |  | 40Т | 2017-04-28
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-21 | 494 | 2017-04-28 | 08/41/17 | 2017-05-04 | 41Т | 2017-04-28
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 25.04.217 | 514 | 2017-05-03 | 08/42/17 |  | 42Т | 2017-05-03
21 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-26 | 536 | 2017-05-03 | 08/43/17 |  | 43Т | 2017-05-03
22 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-28 | 545 | 2017-05-04 | 08/44/17 |  | 44Т | 2017-05-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов