## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВТ | 2018-12-28 | 2674 | 2018-12-28 | 08/166/18 | 2019-01-31 | 166Т | 2018-12-28 | разработку проекта на электроснабжение нежилых помещений от ТП-262, РУ-0,4 кВ, ф.7 и от ТП-265, РУ-0,4 кВ, ф.17 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-262, РУ-0,4 кВ, ф.7 и от ТП-265, РУ-0,4 кВ, ф.17 до границы уч
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2018-12-26 | 2646 | 2019-01-09 | 08/01/19 |  | 01Т | 2019-01-09
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-22 | 08/03/19 | 2019-02-05 | 03Т | 2019-01-22
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-14 | 29 | 2019-01-25 | 08/04/19 | 2019-02-25 | 04Т | 2019-01-25 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.7 ТП-208 для электроснабжения нежилого помещения (гараж) по адресу Томская область, ЗАТО Северск, ул.Лесная, 3а, стр. 6, бокс 8 до границы участка заявителя
5 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-16 | 55 | 2019-01-29 | 08/05/19 |  | 05Т | 2019-01-29
6 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2019-01-23 | 112 | 2019-02-04 | 08/06/19 | 2019-02-08 | 06Т | 2019-02-04
7 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2019-01-24 | 82 | 2019-02-04 | 08/07/19 | 2019-02-05 | 07Т | 2019-02-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВТ | 2018-09-19 | 1841 | 2018-12-10 | 08/134/18 | 2019-02-21 | 134Т | 2018-12-10 | разработку проектной документации на строительство дополнительной ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем от шин РУ-10 кВ трансформатора С5Т, ячейка 55 ОРУ-110 кВ 2 секция; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 10 кВ от новой ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем до новой однотрансформаторной подстанции дисп. № 82 (стр. № 1); - разработку проектной документации на строительство новой однотрансформаторной подстанции дисп. № ТП-82 (стр. № 1); - монтаж линии электропередачи 10кВ от новой ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем до новой однотрансформаторной подстанции дисп. № 82 (стр. № 1); - монтаж дополнительной ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем в ОРУ-110 кВ; - монтаж трансформаторной подстанции дисп. № ТП-82 (стр. №1)
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-01-25 | 155 | 2019-02-04 | 08/08/19 | 2019-02-05 | 08Т | 2019-02-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-01-31 | 207 | 2019-02-05 | 08/09/19 | 2019-03-04 | 09Т | 2019-02-05
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-01-31 | 208 | 2019-02-05 | 08/10/19 | 2019-03-04 | 10Т | 2019-02-05
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-02-04 | 218 | 2019-02-08 | 08/12/19 | 2019-03-25 | 12Т | 2019-02-08
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-02-21 | 94 | 2019-02-27 | 08/14/19 | 2019-03-05 | 14Т | 2019-02-27
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-02-21 | 93 | 2019-02-27 | 08/15/19 | 2019-04-04 | 15Т | 2019-02-27
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-02-20 | 337 | 2019-03-03 | 08/17/19 | 2019-03-05 | 17Т | 2019-03-03
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-05 | 441 | 2019-03-14 | 08/21/19 | 2019-03-15 | 21Т | 2019-03-14
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-06 | 100 | 2019-03-14 | 08/22/19 | 2019-03-15 | 22Т | 2019-03-14 |  | 2019-04-19 | 2019-04-19
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-12 | 102 | 2019-03-20 | 08/24/19 | 2019-03-21 | 24Т | 2019-03-20
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-12 | 103 | 2019-03-20 | 08/25/19 | 2019-03-21 | 25Т | 2019-03-20
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-19 | 105 | 2019-03-20 | 08/26/19 | 2019-03-21 | 26Т | 2019-03-20
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 106 | 2019-03-26 | 08/28/19 | 2019-03-26 | 28Т | 2019-03-26
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-11 | 101 | 2019-03-26 | 08/29/19 | 2019-03-27 | 29Т | 2019-03-26 |  | 2019-04-29 | 2019-04-26
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 108 | 2019-04-02 | 08/32/19 | 2019-04-02 | 32Т | 2019-04-02
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-29 | 110 | 2019-04-02 | 08/30/19 | 2019-04-03 | 30Т | 2019-04-02 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-31, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-31, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 107 | 2019-04-02 | 08/31/19 | 2019-04-12 | 31Т | 2019-04-02 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от оп.6/6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от оп.6/6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 108 | 2019-04-02 | 08/32/19 | 2019-04-02 | 32Т | 2019-04-02
4 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2019-04-03 | 117 | 2019-04-03 | 08/33/19 | 2019-04-19 | 33Т | 2019-04-03
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-25 | 109 | 2019-04-04 | 08/34/19 | 2019-04-04 | 34Т | 2019-04-04
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-01 | 111 | 2019-04-05 | 08/35/19 | 2019-04-08 | 35Т | 2019-04-05 | монтаж провода от оп. № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП У-15-9 до оп. № 18 ВЛ-6 кВ Ф У-15
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-01 | 113 | 2019-04-08 | 08/36/19 | 2019-04-08 | 36Т | 2019-04-08
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 120 | 2019-04-10 | 08/37/19 | 2019-04-11 | 37Т | 2019-04-10 |  | 2019-04-29 | 2019-04-26
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 119 | 2019-04-12 | 08/38/19 | 2019-04-15 | 38Т | 2019-04-12
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 115 | 2019-04-15 | 08/40/19 | 2019-04-18 | 40Т | 2019-04-15
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 114 | 2019-04-15 | 08/41/19 | 2019-04-16 | 41Т | 2019-04-15
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 116 | 2019-04-15 | 08/42/19 | 2019-04-21 | 42Т | 2019-04-15 | разработку проектной документации на ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5ж ВЛ-0,4 кВ (ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4) до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5ж ВЛ-0,4 кВ (ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4) до границы земельного участка заявителя
13 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2019-04-11 | 123 | 2019-04-19 | 08/44/19 | 2019-04-23 | 44Т | 2019-04-19 | выполнение пункта 12 Технических условий (на наружной стене ТП-230 установить щит распределительный, который подключить от шин 0,4 кВ); - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-230, РУ-0,4 кВ, ЩР резервная группа до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-230, РУ-0,4 кВ, ЩР резервная группа до границы участка заявителя
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 121 | 2019-04-19 | 08/45/19 | 2019-04-19 | 45Т | 2019-04-19
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-11 | 122 | 2019-04-23 | 08/48/19 | 2019-04-24 | 48Т | 2019-04-23
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-18 | 126 | 2019-04-23 | 08/49/19 | 2019-04-24 | 49Т | 2019-04-23
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 132 | 2019-04-24 | 08/51/19 | 2019-04-26 | 51Т | 2019-04-24
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-30 | 799 | 2019-05-07 | 08/57/19 | 2019-05-08 | 57Т | 2019-05-07
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-26 | 775 | 2019-05-07 | 08/56-1/19 | 2019-05-08 | 19Т | 2019-05-07
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-17 | 125 | 2019-04-23 | 08/47/19 | 2019-05-07 | 47Т | 2019-04-23
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 749 | 2019-05-06 | 08/54/19 | 2019-05-07 | 54Т | 2019-05-06
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 136 | 2019-05-06 | 08/55-1/19 | 2019-05-07 | 55-1Т | 2019-05-06
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-25 | 768 | 2019-05-07 | 08/56/19 | 2019-05-08 | 56Т | 2019-05-07
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 808 | 2019-05-13 | 08/58/19 | 2019-05-15 | 58Т | 2019-05-13 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-13 | 842 | 2019-05-14 | 08/59/19 | 2019-05-14 | 59Т | 2019-05-14
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 811 | 2019-05-14 | 08/61/19 | 2019-05-15 | 61Т | 2019-05-14
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-07 | 828 | 2019-05-20 | 08/62/19 | 2019-05-21 | 62Т | 2019-05-20
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-07 | 829 | 2019-05-20 | 08/63/19 | 2019-05-20 | 63Т | 2019-05-20
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 822 | 2019-05-20 | 08/64/19 | 2019-05-21 | 64Т | 2019-05-20
12 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2019-05-07 | 824 | 2019-05-22 | 08/65/19 | 2019-05-30 | 65Т | 2019-05-22
13 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 916 | 2019-05-22 | 08/65В/19 | 2019-05-23 | 65ВТ | 2019-05-22 |  | 2019-05-28 | 2019-05-28
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 133 | 2019-05-06 | 08/54-1/19 | 2019-05-07 | 54-1Т | 2019-05-06
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-24 | 135 | 2019-04-24 | 08/51-1/19 | 2019-05-07 | 51-1Т | 2019-04-24
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-19 | 726 | 2019-04-24 | 08/50-1/19 |  | 50-1Т | 2019-04-24
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-24 | 761 | 2019-05-07 | 08/57-2/19 | 2019-05-08 | 57-2Т | 2019-05-07
18 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2019-05-16 | 873 | 2019-05-24 | 08/66/19 |  | 66Т | 2019-05-24 | разработку проектной документации на строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-217, РУ-0,4 кВ, ф.1 и ф.9 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-217, РУ-0,4 кВ, ф.1 и ф.9 до границы участка заявителя
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 138 | 2019-05-27 | 08/67/19 | 2019-05-28 | 67Т | 2019-05-27
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 139 | 2019-05-27 | 08/68/19 | 2019-05-31 | 68Т | 2019-05-27
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-28 | 975 | 2019-05-29 | 08/69/19 | 2019-05-31 | 69Т | 2019-05-29
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-26 | 776 | 2019-05-07 | 08/57-1/19 | 2019-05-28 | 57-1Т | 2019-05-07
23 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-30 | 985 | 2019-05-30 | 08/69В/19 | 2019-06-05 | 69ВТ | 2019-05-30
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов