## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-28 | 665 | 2022-05-10 | 2022-05-10-01 | 2022-05-11 | 2022-05-10-01 | 2022-05-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-05-17 | 768 | 2022-05-26 | 2022-05-26-01 | 2022-05-27 | 2022-05-26-01 | 2022-05-26
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-27 | 760 | 2022-05-06 | 2022-05-06-01 | 2022-06-07 | 2022-05-06-01 | 2022-05-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-26 | 637 | 2022-05-04 | 2022-05-04-02 | 2022-05-05 | 2022-05-04-02 | 2022-05-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-05-24 | 779 | 2022-06-01 | 2022-06-01-01 | 2022-06-02 | 2022-06-01-01 | 2022-06-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-07 | 551 | 2022-04-14 | 2022-04-14-01 | 2022-04-15 | 2022-04-14-01 | 2022-04-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 8
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-12 | 568 | 2022-04-15 | 2022-04-15-01 | 2022-04-18 | 2022-04-15-01 | 2022-04-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-04-11 | 561 | 2022-04-14 | 2022-04-14-01 | 2022-04-15 | 2022-04-14-01 | 2022-04-14 |  |  |  | 5
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-05 | 754 | 2022-04-14 | 2022-04-14-03 | 2022-04-21 | 2022-04-14-03 | 2022-04-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-29 | 2022-04-26 | 10
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-13 | 570 | 2022-04-19 | 2022-04-19-01 | 2022-04-21 | 2022-04-19-01 | 2022-04-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-16 | 756 | 2022-04-19 | 2022-04-19-02 |  | 2022-04-19-02 | 2022-04-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 7
7 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2022-04-03 | 753 | 2022-04-12 | 2022-04-12-01 | 2022-04-22 | 2022-04-12-01 | 2022-04-12 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от РП-4, РУ-0,4 кВ, ф.10 до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-4, РУ-0,4 кВ, ф.10 до границы земельного участка; - на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета ЩРУ с установкой аппарата защиты; - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 50
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 741 | 2022-03-31 | 2022-03-31-02 |  | 2022-03-31-02 | 2022-03-31 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, РУ-0,4 кВ, ф.16 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, РУ-0,4 кВ, ф.16 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 742 | 2022-03-31 | 2022-03-31-03 |  | 2022-03-31-03 | 2022-03-31 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 жилого дома по ул. Калинина, 74 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 жилого дома по ул. Калинина, 74 до границы участка заявителя; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
10 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 745 | 2022-04-04 | 2022-04-04-03 |  | 2022-04-04-03 | 2022-04-04 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания (швейная фабрика) по ул. Победы, 37 до сооружения сотовой связи; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания (швейная фабрика) по ул. Победы, 37 до сооружения сотовой связи; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 744 | 2022-04-04 | 2022-04-04-02 |  | 2022-04-04-02 | 2022-04-04 | монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на фасаде здания по просп. Коммунистический, 26а с установкой прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - подключение ЩУ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания по просп. Коммунистический, 26а; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
12 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 743 | 2022-04-04 | 2022-04-04-01 |  | 2022-04-04-01 | 2022-04-04 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ нежилого здания по ул. Победы, 8б до сооружения сотовой связи; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ нежилого здания по ул. Победы, 8б до сооружения сотовой связи; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
13 | Юридическое лицо свыше 150 кВт до 670 кВт | 2022-03-11 | 366 | 2022-03-18 | 2022-03-18-01 |  | 2022-03-18-01 | 2022-03-18 | разработку проектной документации на сооружение двух линейных ячеек 10 кВ и установку устройств РЗА на 1 и 2 секции шин ЗРУ-10 кВ, ГПП-702; - разработку проектной документации на строительство 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых ячеек 10 кВ до новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства «Группа жилых зданий строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26 в г. Северске. Этап №1, 2» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 26 на земельном участке с кадастровым № 70:22:0010110:7585; - разработку проектной документации на строительство двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства «Группа жилых зданий строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26 в г. Северске. Этап №1, 2» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 26 на земельном участке с кадастровым № 70:22:0010110:7585; разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4кВ от новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338, резервные фидеры до ВРУ жилых домов строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26; - сооружение двух линейных ячеек 10 кВ и установкой устройств РЗА на 1 и 2 секции шин ЗРУ-10 кВ, ГПП-702; - строительство 2КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек 10 кВ до новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ; - строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ; - строительство КЛ-0,4кВ от новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338, резервные фидеры до ВРУ жилых домов строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26. Номера фидеров в РУ-0,4 кВ ТП-338 определить проектированием |  |  | 553
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-06 | 755 | 2022-04-15 | 2022-04-15-05 | 2022-04-29 | 2022-04-15-05 | 2022-04-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-25 | 758 | 2022-04-27 | 2022-04-27-02 | 2022-04-28 | 2022-04-27-02 | 2022-04-27 | реконструкция воздушной линии от опоры 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51, РУ-0,4 кВ, ГРЩ, гр.9.4; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-22 | 631 | 2022-04-27 | 2022-04-27-01 | 2022-04-29 | 2022-04-27-01 | 2022-04-27 | реконструкция воздушной линии от опоры 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51, РУ-0,4 кВ, ГРЩ, гр.9.4; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-27 | 661 | 2022-04-29 | 2022-04-29-01 | 2022-05-06 | 2022-04-29-01 | 2022-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-28 | 666 | 2022-05-04 | 2022-05-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-04-01 | 2022-05-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-21 | 615 | 2022-04-29 | 2022-04-29-03 | 2022-05-06 | 2022-04-29-03 | 2022-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-01 | 305 | 2022-03-02 | 2022-03-02-01 | 2022-03-11 | 2022-03-02-01 | 2022-03-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-03-15 | 379 | 2022-03-15 | 2022-03-15-01 | 2022-03-18 | 2022-03-15-01 | 2022-03-15 |  | 2022-04-04 | 2022-03-21
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-02-25 | 283 | 2022-03-04 | 2022-03-04-01 | 2022-03-09 | 2022-03-04-01 | 2022-03-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-19 | 729 | 2022-01-28 | 2022-01-28-01 | 2021-03-05 | 2022-01-28-01 | 2022-01-28 | строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кв ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кв ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 739 | 2022-03-23 | 2022-03-23-02 | 2022-03-30 | 2022-03-23-02 | 2022-03-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-15 | 2022-04-12
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 370 | 2022-03-23 | 2022-03-23-01 | 2022-04-01 | 2022-03-23-01 | 2022-03-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 740 | 2022-03-24 | 2022-03-24-01 | 2022-03-24 | 2022-03-24-01 | 2022-03-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-27 | 2022-04-12
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 376 | 2022-03-31 | 2022-03-31-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31-01 | 2022-03-31 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо | 2022-02-07 | 734 | 2022-02-11 | 2022-02-11-01 |  | 2022-02-11-01 | 2022-02-11 | реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя (совместный подвес провода СИП по опорам наружного освещения); - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Индивидуальный предприниматель | 2022-01-21 | 85 | 2022-02-04 | 2022-02-04-01 | 2022-02-07 | 2022-02-04-01 | 2022-02-04
3 | Физическое лицо | 2022-02-01 | 154 | 2022-02-07 | 2022-02-07-01 | 2022-02-08 | 2022-02-07-01 | 2022-02-07 | реконструкция линии электропередачи от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП 2х16) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Юридическое лицо | 2022-02-15 | 227 | 2022-02-24 | 2022-02-24-01 | 2022-03-10 | 2022-02-24-01 | 2022-02-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - отключение кабеля от ТП-254, РУ-0,4 кВ ф.3 в связи со сменой точки присоединения | 2022-03-24 | 2022-03-23
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-12-24 | 715 | 2022-01-11 | 2022-01-11-01 | 2022-01-26 | 2022-01-11-01 | 2022-01-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-01 | 2022-03-22
2 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВт до 150 кВт | 2022-01-11 | 12 | 2022-01-19 | 2022-01-19-01 | 2022-01-26 | 2022-01-19-01 | 2022-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2022-01-21 | 21 | 2022-01-25 | 2022-01-25-01 | 2022-01-31 | 2022-01-25-01 | 2022-01-25 | подготовку и выдачу технических условий заявителю; - разработку проектной документации на строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-334, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-334, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-17 | 46 | 2022-01-24 | 2022-01-24-01 | 2022-01-26 | 2022-01-24-01 | 2022-01-24 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-20 | 72 | 2022-01-27 | 2022-01-27-02 | 2022-02-01 | 2022-01-27-02 | 2022-01-27 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-31 | 2022-04-21
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-21 | 81 | 2022-01-27 | 2022-01-27-03 | 2022-01-28 | 2022-01-27-03 | 2022-01-27 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-05 | 2022-02-25
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-01-10 | 718 | 2022-01-19 | 2022-01-19-02 |  | 2022-01-19-02 | 2022-01-19 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-15 | 2022-04-12
8 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2022-01-26 | 126 | 2022-02-07 | 2022-02-07-02 | 2022-02-09 | 2022-02-07-02 | 2022-02-07 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов