## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-15 | 33 | 2018-01-16 | 08/03/18 | 2018-01-18 | 03Т | 2018-01-16 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 10 ВЛИ-0,4кВ ТП-212 ф.7 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя | 2018-04-24 | 2018-04-24
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-12 | 27 | 2018-01-16 | 08/04/18 | 2018-01-18 | 04Т | 2018-01-16 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-15 | 35 | 2018-01-16 | 08/05/18 | 2018-01-18 | 05Т | 16.01.218 |  | 2018-01-26 | 2018-01-26
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-12 | 28 | 2018-01-16 | 08/06/18 | 2018-01-18 | 06Т | 2018-01-16 | монтаж опор № 3/1, 3/2, 3/3, монтаж провода от оп. № 3 до оп. № 3/3 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-09 | 2 | 2018-01-22 | 08/07/18 | 2018-01-22 | 07Т | 2018-01-22
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2018-01-11 | 18 | 2018-01-22 | 08/08/18 | 2018-01-23 | 08Т | 2018-01-22 |  | 2018-03-06 | 2018-03-06
7 | Юридическое лицо свыше 150 кВТ до 670 кВт | 2018-01-19 | 73 | 2018-01-23 | 08/09/17 | 2018-01-23 | 09Т | 2018-01-23 | В РУ-0,4 кВ РП-4 сдвоенные кабели 2СБ-1-3х150+1х50 ф.8 разделить и подключить на ф.6 и 8. В РУ-0,4 кВ РП-4 сдвоенные кабели СБ-1-3х120+1х50 и АВВГ-1-3х185+1х50 ф.16 разделить и подключить: на ф.14 - кабель СБ-1-3х120+1х50; на ф.16 - АВВГ-3х185+1х50. Заменить на ф.6, 8, 14, 16 РП-4 рубильник на автоматический выключатель.
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2018-01-15 | 34 | 2018-01-29 | 08/10/18 | 2018-02-15 | 10Т | 2018-01-29 | разработка проекта на электроснабжение нежилого здания от гр. 2 ЩР-0,4 кВ ТП-35 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от гр. 2 ЩР-0,4 кВ ТП-35 до границы участка заявителя
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-01-24 | 95 | 2018-02-01 | 08/11/18 | 2018-02-01 | 11Т | 2018-02-01 |  | 2018-02-16 | 2018-02-16
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-01-26 | б/н | 2018-02-01 | 08/11В/18 | 2018-02-05 | 11ВТ | 2018-02-01 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-01-29 | 116 | 2018-02-05 | 08/12/18 | 2018-02-06 | 12Т | 2018-02-05 |  | 2018-03-16 | 2018-03-16
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-01 | 125 | 2018-02-13 | 08/13/18 | 2018-02-26 | 13Т | 2018-02-13 |  | 2018-05-11 | 2018-05-11
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-01 | 124 | 2018-02-06 | 08/13В/18 | 2018-02-07 | 13ВТ | 2018-02-06
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-05 | 147 | 2018-02-13 | 08/14/18 | 2018-02-13 | 14Т | 2018-02-13 |  | 2018-07-20 | 2018-07-20
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-08 | 168 | 2018-02-12 | 08/14В/18 | 2018-02-16 | 14ВТ | 2018-02-12
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-13 | 188 | 2018-02-14 | 08/15/18 | 2018-02-16 | 15Т | 2018-02-14 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 6/5Е ВЛИ-0,4кВ ТП-5 ф.4 (монтаж 2 дополнительнх опор) до границы земельного участка заявителя | 2018-08-31 | 2018-08-31
10 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-13 | 195 | 2018-02-14 | 08/15В/18 | 2018-02-14 | 15ВТ | 2018-02-14 |  | 2018-04-06 | 2018-04-06
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-13 | 194 | 2018-02-14 | 08/16В/18 | 2018-02-14 | 16ВТ | 2018-02-14 |  | 2018-04-06 | 2018-04-06
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-07 | 157 | 2018-02-16 | 08/16/18 |  | 16Т | 2018-02-16
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-09 | 172 | 2018-02-22 | 08/17/18 | 2018-03-02 | 17Т | 2018-02-22 |  | 2018-03-14 | 2018-03-14
14 | Юридическое лицо свыше 150 кВТ до 670 кВт | 2018-02-16 | 213 | 2018-02-20 | 08/17В/18 | 2018-02-28 | 17ВТ | 2018-02-20
15 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-12 | 182 | 2018-02-22 | 08/18/18 |  | 18Т | 2018-02-22
16 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-12 | 183 | 2018-02-22 | 08/19/18 |  | 19Т | 2018-02-22
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-16 | 215 | 2018-03-01 | 08/20/18 | 2018-03-28 | 20Т | 2018-03-01
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-02-16 | 216 | 2018-03-01 | 08/21/18 | 2018-03-28 | 21Т | 2018-03-01 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-02-27 | 250 | 2018-03-05 | 08/22/18 | 2018-03-12 | 22Т | 2018-03-05
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-03-19 | 346 | 2018-03-22 | 08/25/18 | 2018-03-28 | 25Т | 2018-03-22 |  | 2018-04-27 | 2018-04-27
5 | ЮЛ свыше 15 до 150 кВт | 2018-03-19 | 348 | 2018-03-23 | 08/26/18 | 2018-03-30 | 26Т | 2018-03-23
6 | ИП свыше 15 до 150 кВт | 2018-03-16 | 340 | 2018-03-28 | 08/27/18 | 2018-03-28 | 27Т | 2018-03-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-03-28 | 406 | 2018-04-02 | 08/28/18 | 2018-04-09 | 28Т | 2018-04-02 |  | 2018-04-13 | 2018-04-13
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-02 | 434 | 2018-04-05 | 08/29/18 | 2018-04-06 | 29Т | 2018-04-05 |  | 2018-08-10 | 2018-08-10
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-09 | 471 | 2018-04-16 | 08/20В/18 | 2018-05-07 | 20ВТ | 2018-04-16
4 | ЮЛ свыше 15 до 150 кВт | 2018-03-05 | 284 | 2018-03-14 | 08/23-1/18 | 2018-04-05 | 23-1Т | 2018-03-14
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-12 | 503 | 2018-04-23 | 08/33/18 | 2018-04-24 | 33Т | 2018-04-23 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-16 | 510 | 2018-04-23 | 08/34/18 | 2018-04-25 | 34Т | 2018-04-23 |  | 2018-07-11 | 2018-07-11
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 19.04.218 | 536 | 2018-04-24 | 08/35/18 | 2018-04-27 | 35Т | 2018-04-24 |  | 2018-05-25 | 2018-05-25
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-23 | 542 | 2018-04-26 | 08/36/18 | 2018-04-27 | 36Т | 2018-04-26
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-25 | 559 | 2018-04-26 | 08/37/18 | 2018-05-03 | 37Т | 2018-04-26 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-11 | 487 | 2018-04-24 | 08/35-1/18 | 2018-05-04 | 35-1Т | 2018-04-24 | разработка проекта на строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.12 ВЛИ-0,4кВ ТП-6 ШР гр.4 до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12 ВЛИ-0,4кВ ТП-6 ШР гр.4 (монтаж трех дополнительных опор) до границы земельного участка заявителя
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-04-26 | 568 | 2018-04-28 | 08/38/18 | 2018-05-07 | 38Т | 2018-04-28 |  | 2018-05-11 | 2018-05-11
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-03 | 583 | 2018-05-07 | 08/40В/18 | 2018-05-08 | 40ВТ | 2018-05-07
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-03 | 591 | 2018-05-07 | 08/41/18 | 2018-05-14 | 41Т | 2018-05-07
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-03 | 592 | 2018-05-07 | 08/42/18 | 2018-05-11 | 42Т | 2018-05-07 |  | 2018-06-09 | 2018-06-09
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-08 | 613 | 2018-05-10 | 08/43/18 | 2018-05-18 | 43Т | 2018-05-10
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-08 | 611 | 2018-05-11 | 08/44/18 | 2018-05-14 | 44Т | 2018-05-11
6 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-01-30 | 121 | 2018-02-05 | 08/12В/18 | 2018-05-16 | 12ВТ | 2018-02-05
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-05-08 | 616 | 2018-05-15 | 08/45/18 |  | 45Т | 2018-05-15
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-07 | 608 | 2018-05-18 | 08/46/18 | 2018-05-25 | 46Т | 2018-05-18
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-11 | 626 | 2018-05-15 | 08/47/18 | 2018-05-18 | 47Т | 2018-05-15
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-08 | 612 | 2018-05-18 | 08/48/18 | 2018-05-21 | 48Т | 2018-05-18
11 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-05-11 | 624 | 2018-05-18 | 08/49/18 | 2018-05-28 | 49Т | 2018-05-18
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-15 | 634 | 2018-05-25 | 08/50/18 | 2018-05-29 | 50Т | 2018-05-25 | разработка проекта на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ф.3 РУ-0,4 кВ ТП У-1-5; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ф.3 РУ-0,4 кВ ТП У-1-5 до границы участка заявителя
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-18 | 674 | 2018-05-25 | 08/51/18 | 2018-06-05 | 51Т | 2018-05-25
14 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВт | 2018-05-17 | 671 | 2018-05-25 | 08/52/18 | 2018-05-31 | 52Т | 2018-05-25
15 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-05-15 | 636 | 2018-05-25 | 08/54/18 |  | 54Т | 2018-05-25
16 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-05-15 | 52 | 2018-05-25 | 08/55/18 |  | 55Т | 2018-05-25
17 | индивидуальный предприниматель свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-05-14 | 630 | 2018-05-25 | 08/56/18 |  | 56Т | 2018-05-25 | разработка проекта на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-240; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-240 до границы участка заявителя
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-15 | 650 | 2018-05-30 | 08/57/16 |  | 57Т | 2018-05-30
19 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-05-16 | 658 | 2018-05-30 | 08/58/18 |  | 58Т | 2018-05-30 | разработка проекта на строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120; строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 до границы участка заявителя
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-23 | 693 | 2018-05-31 | 08/59/18 | 2018-06-19 | 59Т | 2018-05-31
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-24 | 706 | 2018-05-31 | 08/60/18 | 2018-06-01 | 60Т | 2018-05-31
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-24 | 705 | 2018-05-31 | 08/61/18 | 2018-06-15 | 61Т | 2018-05-31
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-23 | 691 | 2018-05-28 | 08/62/18 | 2018-06-01 | 62Т | 2018-05-28
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-24 | 726 | 2018-05-31 | 08/65/18 | 2018-06-05 | 65Т | 2018-05-31
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-29 | 727 | 2018-06-08 | 08/67/18 | 2018-06-13 | 67Т | 2018-06-08
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-05 | 757 | 2018-06-14 | 08/68/18 | 2018-06-19 | 68Т | 2018-06-14 |  | 2018-06-27 | 2018-06-27
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-05 | 822 | 2018-06-15 | 08/69/18 | 2018-06-18 | 69Т | 2018-06-15 | установка опры № 11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-15-6 ф.4; монтаж провода от опоры № 11 до опоры № 11/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-15-6 ф.4
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-05 | 762 | 2018-06-15 | 08/70/18 | 2018-06-18 | 70Т | 2018-06-15
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-01 | 745 | 2018-06-15 | 08/70-1/18 |  | 70-1Т | 2018-06-15
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-06-07 | 788 | 2018-06-21 | 08/72/18 |  | 72Т | 2018-06-21 |  | 2018-09-28 | 2018-09-28
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-07 | 790 | 2018-06-21 | 08/73/18 |  | 73Т | 2018-06-21
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-14 | 843 | 2018-06-28 | 08/74/18 |  | 74Т | 2018-06-28
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-27 | 925 | 2018-06-29 | 08/75/18 | 2018-07-05 | 75Т | 2018-06-29 |  | 2018-08-10 | 2018-08-10
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-20 | 883 | 2018-07-04 | 08/80/18 | 2018-07-20 | 80Т | 2018-07-04
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2018-06-28 | 941 | 2018-07-06 | 08/80В/18 |  | 80ВТ | 2018-07-06 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-07-05 | 980 | 2018-07-11 | 08/81В/18 | 2018-07-11 | 81ВТ | 2018-07-11 |  | 2018-08-06 | 2018-08-06
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-07-05 | 981 | 2018-07-11 | 08/82В/18 | 2018-07-20 | 82ВТ | 2018-07-11 |  | 2018-08-06 | 2018-08-06
5 | Юридическое лицо до 1 кВт | 2018-07-13 | 57 | 2018-07-17 | 08/83/18 | 2018-07-17 | 83Т | 2018-07-16 |  | 2018-07-19 | 2018-07-19
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-05 | 977 | 2018-07-18 | 08/84/18 | 2018-07-19 | 84Т | 2018-07-18
7 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2018-06-27 | 926 | 2018-07-04 | 08/78/18 | 2018-08-02 | 78Т | 2018-07-04
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-26 | 924 | 2018-07-04 | 08/80-1/18 | 2018-08-02 | 80-1Т | 2018-07-04 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф.3 (монтаж трех дополнительных опор) до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-26 | 922 | 2018-07-04 | 08/79/18 | 2018-08-04 | 79Т | 2018-07-04 |  | 2018-09-07 | 2018-09-07
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-20 | 886 | 2018-07-03 | 08/77Т/18 | 2018-07-03 | 77Т | 2018-07-03
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-17 | 1082 | 2018-07-20 | 08/86/18 | 2018-07-20 | 86Т | 2018-07-20 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-19 | 1103 | 2018-07-20 | 08/87/18 | 2018-08-08 | 87Т | 2018-07-20
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-12 | 1044 | 2018-07-18 | 08/85/18 | 2018-07-18 | 85Т | 2018-07-18
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-17 | 1071 | 2018-07-27 | 08/96/18 | 2018-07-27 | 96Т | 2018-07-27
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-30 | 1220 | 2018-08-01 | 08/99/18 | 2018-08-01 | 99Т | 2018-08-01
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-06-29 | 950 | 2018-07-10 | 08/81-1/18 | 2018-08-06 | 81-1Т | 2018-07-10
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-10 | 1003 | 2018-07-20 | 08/88/18 | 2018-07-20 | 88Т | 2018-07-20
18 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2018-07-31 | 1243 | 2018-08-02 | 08/100/18 | 2018-08-09 | 100Т | 2018-08-02 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от гр.2 РЩ РУ-0,4 кВ ТП-129 для электроснабжения двухэтажного нежилого помещения гаража с подвалом по ул. Транспортная, 77, строение № 26, ряд 1, бокс 3 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от гр.2 РЩ РУ-0,4 кВ ТП-129 для электроснабжения двухэтажного нежилого помещения гаража с подвалом по ул. Транспортная, 77, строение № 26, ряд 1, бокс 3 до границы участка заявителя; - выполнение п. 12 выданных сетевой организацией технических условий
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-25 | 1153 | 2018-08-06 | 08/101/18 | 2018-08-08 | 101Т | 2018-08-06 |  | 2018-08-24 | 2018-08-24
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-07-26 | 1174 | 2018-08-06 | 08/102/18 | 2018-08-06 | 102Т | 2018-08-06
Начальник ПТО _________________________ Хафизов Е.Ю.

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-01 | 1248 | 2018-08-13 | 08/106/18 | 2018-08-13 | 106Т | 2018-08-13
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2018-07-17 | 1465 | 2018-08-21 | 08/107В/18 | 2018-08-21 | 107ВТ | 2018-08-21
3 | Физичексое лицо до 15 кВт | 2018-08-20 | 1483 | 2018-08-22 | 08/112/18 | 2018-08-22 | 112ВТ | 2018-08-22
4 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-08-09 | 1351 | 2018-08-21 | 08/108/18 | 2018-08-31 | 108Т | 2018-08-21
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-13 | 1391 | 2018-08-21 | 08/109/18 |  | 109Т | 2018-08-21
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-13 | 1392 | 2018-08-21 | 08/110/18 |  | 110Т | 2018-08-21
7 | Физическое лицо до 15 кВт |  |  | 2018-08-22 | 08/111/18 |  | 111Т | 2018-08-22
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-20 | 1483 | 2018-08-22 | 08/112/18 | 2018-08-22 | 112Т | 2018-08-22
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-09 | 1345 | 2018-08-22 | 08/113/18 | 2018-08-22 | 113Т | 2018-08-22
Начальник ПТО _________________________ Хафизов Е.Ю.

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2018
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-05-30 | 733 | 2018-06-08 | 08/67-1/18 | 2018-09-04 | 67-1Т | 2018-06-08
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-06 | 1304 | 2018-08-13 | 08/106-1/18 | 2018-09-25 | 106-1Т | 2018-08-13
3 | Физичексое лицо до 15 кВт | 2018-07-30 | 1217 | 2018-08-10 | 08/104/18 | 2018-09-04 | 104Т | 2018-08-10 | разработка проекта на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.1 РУ-0,4 кВ ТП У-1-5 до границы земельного участка; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.1 РУ-0,4 кВ ТП У-1-5 до границы земельного участка
4 | Физичексое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-07-25 | 1155 | 2018-08-10 | 08/104-1/18 | 2018-09-19 | 104-1Т | 2018-08-10 | разработка проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.7 и ф.21 РУ-0,4 кВ ТП-324 до границы земельного участка; строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.7 и ф.21 РУ-0,4 кВ ТП-324 до границы земельного участка
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-03 | 1283 | 2018-08-17 | 08/108-1/18 | 2018-09-26 | 108-1Т | 2018-08-17
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-27 | 1576 | 2018-08-31 | 08/117/18 | 2018-09-26 | 117Т | 2018-08-31
7 | Физичексое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-08-20 | 1494 | 2018-08-31 | 08/118/18 | 2018-09-10 | 118Т | 2018-08-31
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2018-08-28 | 1611 | 2018-09-05 | 08/118В/18 | 2018-09-07 | 118ВТ | 2018-09-05 |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
9 | Физичексое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-08-24 | 1564 | 2018-09-07 | 08/119/18 | 2018-09-07 | 119Т | 2018-09-07
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-08-27 | 1580 | 2018-09-07 | 08/120/18 | 2018-09-10 | 120Т | 2018-09-07
11 | Физичексое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2018-09-04 | 1714 | 2018-09-17 | 08/124/18 | 2018-09-28 | 124Т | 2018-09-17
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-09-11 | 1767 | 2018-09-21 | 08/125/18 | 2018-09-26 | 125Т | 21.09.218
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-09-10 | 1748 | 2018-09-21 | 08/126/18 | 2018-09-28 | 126Т | 2018-09-21
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-09-14 | 1801 | 2018-09-21 | 08/128/18 | 2018-09-21 | 128Т | 2018-09-21
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-09-10 | 1744 | 2018-09-21 | 08/129/18 | 2018-09-21 | 129Т | 2018-09-21 | разработка проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.2 ТП-133 для электроснабжения нежилого здания по адресу Томская область, ЗАТО Северск, ул. Советская,7 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2018-09-11 | 1759 | 2018-09-24 | 08/130/18 | 2018-09-24 | 130Т | 2018-09-24
Начальник ПТО _________________________ Хафизов Е.Ю.