## май
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-08-27 | 1294 | 2025-07-29 | 2025-07-29-01 | 2025-08-05 | 2025-07-29-01 | 2025-07-29 | - подготовку и выдачу технических условий; - строительство ВЛИ до границы участка Заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ, (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-08-27 | 2025-08-27
2 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-08-05 | 1297 | 2025-08-06 | 2025-08-06-01 | - | 2025-08-06-01 | 2025-08-06 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - проверку исполнения заявителем его обязательств согласно ТУ в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления от заявителя о выполнении его части ТУ; | - | -
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-08-05 | 1298 | 2025-08-07 | 2025-08-07-01 | 2025-08-08 | 2025-08-07-01 | 2025-08-07 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Физическое лицо до 150 кВт | 2025-08-06 | 1299 | 2025-08-19 | 2025-08-19-02 | 2025-08-24 | 2025-08-19-02 | 2025-08-19 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - строительство линии электропередачи от ТП до границы земельного участка заявителя; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания;
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-08-13 | 1300 | 2025-08-13 | 2025-08-13-01 | 2025-08-14 | 2025-08-13-01 | 2025-08-13 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-08-13 | 1301 | 2025-08-18 | 2025-08-18-01 | 2025-08-19 | 2025-08-18-01 | 2025-08-18 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - разработка проектной документации на строительство ВЛИ до границы участка заявителя; - строительство ВЛИ до границы участка заявителя; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-08-18 | 1303 | 2025-08-25 | 2025-08-25-01 | 2025-08-26 | 2025-08-25-01 | 2025-08-25 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-08-13 | 1302 | 2025-08-19 | 2025-08-19-01 | 2025-08-27 | 2025-08-19-01 | 2025-08-19 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-08-28 | 2025-08-28
9 | Физическое лицо до 150 кВт | 2025-08-26 | 1304 | 2025-08-28 | 2025-08-28-01 | 2025-09-02 | 2025-08-28-01 | 2025-08-28 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов