## октябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-09-22 | 1461 | 2022-09-30 | 2022-09-30-01 | 2022-10-05 | 2022-09-30-01 | 2022-09-30 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-09-27 | 1491 | 2022-10-06 | 2022-10-06-02 | 2022-10-10 | 2022-10-06-02 | 2022-10-06 |  | 2022-11-07 | 2022-10-11
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-09-27 | 1489 | 2022-10-06 | 2022-10-06-01 | 2022-10-11 | 2022-10-06-01 | 2022-10-06 | на границе балансовой принадлежности в РУ-0,4 кВ, ТП-297 монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2022-09-06 | 828 | 2022-09-15 | 2022-09-15-01 | 2022-10-11 | 2022-09-15-01 | 2022-09-15 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-09-30 | 1523 | 2022-09-30 | 2022-09-30-01 | 2022-10-19 | 2022-09-30-01 | 2022-09-30 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-09-27 | 1505 | 2022-10-06 | 2022-10-06-03 | 2022-10-07 | 2022-10-06-03 | 2022-10-06 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-09-29 | 1516 | 2022-10-07 | 2022-10-07-01 | 2022-10-20 | 2022-10-07-01 | 2022-10-07 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2022-10-10 | 1586 | 2022-10-19 | 2022-10-19-01 | 2022-10-21 | 2022-10-19-01 | 2022-10-19 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-09-27 | 830 | 2022-10-06 | 2022-10-06-04 | 2022-10-27 | 2022-10-06-04 | 2022-10-06 | на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
10 | Физическое лицо | 2022-09-29 | 832 | 2022-10-11 | 2022-10-11-01 | 2022-10-17 | 2022-10-11-01 | 2022-10-11 | на границе балансовой принадлежности установка и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
11 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-10-24 | 836 | 2022-11-02 | 2022-11-02-01 | 2022-11-08 | 2022-11-02-01 | 2022-11-02 | на границе балансовой принадлежности установка и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт включительно | 2022-09-12 | 829 | 2022-09-14 | 2022-09-14-01 | 2022-09-14 | 2022-09-14-01 | 2022-09-14 |  | 2022-09-20 | 2022-09-16
2 | Юридическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-08-25 | 822 | 2022-09-07 | 2022-09-07-01 | 2022-09-08 | 2022-09-07-01 | 2022-09-07 |  | 2022-09-20 | 2022-09-13
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-30 | 1346 | 2022-09-08 | 2022-09-08-01 | 2022-09-09 | 2022-09-08-01 | 2022-09-08 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-06 | 816 | 2022-08-15 | 2022-08-15-01 | 2022-09-29 | 2022-08-15-01 | 2022-08-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности
5 | Юридическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-09-14 | 1428 | 2022-09-23 | 2022-09-23-02 | 2022-09-29 | 2022-09-23-02 | 2022-09-23 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ по ул. Ленина, д. 108а до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ по ул. Ленина, д. 108а до границы участка заявителя; - на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
6 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт включительно | 2022-09-21 | 1457 | 2022-09-28 | 2022-09-28-01 | 2022-09-29 | 2022-09-28-01 | 2022-09-28
7 | Юридическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-09-02 | 825 | 2022-09-06 | 2022-09-06-03 | 2022-09-06 | 2022-09-06-03 | 2022-09-06 | монтаж ЩУ-0,4 кВ с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-30 | 2022-09-07
8 | Юридическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-09-02 | 826 | 2022-09-06 | 2022-09-06-02 | 2022-09-06 | 2022-09-06-02 | 2022-09-06 | монтаж ЩУ-0,4 кВ с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-30 | 2022-09-07
9 | Юридическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-09-02 | 824 | 2022-09-06 | 2022-09-06-01 | 2022-09-06 | 2022-09-06-01 | 2022-09-06 | монтаж ЩУ-0,4 кВ с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-30 | 2022-09-07
10 | Физическое лицо до 150 кВт включительно | 2022-09-14 | 1429 | 2022-09-23 | 2022-09-23-01 | 2022-09-24 | 2022-09-23-01 | 2022-09-23
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-08-02 | 1207 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2022-08-08-01 | 2022-08-08 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-30 | 2022-08-12
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-01 | 815 | 2022-09-01 | 2022-08-10 | 2022-09-01 | 2022-08-10-01 | 2022-08-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-26 | 1160 | 2022-08-05 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-04-01 | 2022-08-04 | реконструкция линии электропередачи от опоры №8/5 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.7 (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-19 | 2022-09-08
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-15 | 1278 | 2022-09-05 | 2022-08-24 | 2022-09-05 | 2022-08-24-02 | 2022-08-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-18 | 818 | 2022-08-27 | 2022-08-24 | 2022-08-27 | 2022-08-24-01 | 2022-08-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-10-26 | 2022-09-26
6 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2022-08-03 | 1215 | 2022-08-22 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-08-11-01 | 2022-08-11 | разработку проектной документации на строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-338, РУ-0,4 кВт, резервные фидеры до границы участка заявителя; - строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-338, РУ-0,4 кВт, резервные фидеры до границы участка заявителя; Осуществление мероприятий по технологическому присоединению выполнить после строительства новой двухтрансформаторной проходной подстанция 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-338. - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-13 | 1089 | 2022-08-11 | 2022-07-20 | 2022-08-11 | 2022-07-20-01 | 2022-07-20 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-08-26 | 1341 | 2022-09-07 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 2022-09-02-01 | 2022-09-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-27 | 1165 | 2022-09-09 | 2022-08-05 | 2022-09-09 | 2022-08-05-01 | 2022-08-05 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2022-04-21 | 614 | 2022-04-29 | 2022-04-29-04 | 2022-07-06 | 2022-04-29-04 | 2022-04-29 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-124, РУ-0,4 кВ, ф.7 до ВРУ-0,4 кВ нежилого здания по ул. Ленина, д. 28а; - строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-124, РУ-0,4 кВ, ф.7 до ВРУ-0,4 кВ нежилого здания по ул. Ленина, д. 28а; - установку прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП в ВРУ-0,4 кВ; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - согласно требованию категории надежности электроснабжения нежилых помещений осуществить перенос нормального разрыва с ТП-125, РУ-10 кВ, яч.4 на ТП-124, РУ-10 кВ, яч.4
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-06-20 | 793 | 2022-06-29 | 2022-06-29-04 | 2022-07-01 | 2022-06-29-04 | 2022-06-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-08-26 | 2022-07-25
3 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2022-06-23 | 800 | 2022-06-29 | 2022-06-29-05 | 2022-07-21 | 2022-06-29-05 | 2022-06-29 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ-1 ж/д по пр. Коммунистический, д. 108 до ВУ павильона по пр. Коммунистический, д. 108/2; - строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ВУ-1 ж/д по пр. Коммунистический, д. 108 до ВУ павильона по пр. Коммунистический, д. 108/2; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-07-15 | 809 | 2022-07-26 | 2022-07-26-01 | 2022-07-26 | 2022-07-26-01 | 2022-07-26 | на фасаде нежилого здания монтаж ЩУ-0,23 кВ с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-11 | 2022-08-09
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-06-30 | 1013 | 2022-07-08 | 2022-07-08-01 | 2022-07-11 | 2022-07-08-01 | 2022-07-08 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-22 | 2022-08-11
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 907 | 2022-06-23 | 2022-06-23-02/330/22 | 2022-07-26 | 2022-06-23-02/330/22 | 2022-06-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-10
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 916 | 2022-06-24 | 2022-06-24-08/329/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-08/329/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-04
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 910 | 2022-06-24 | 2022-06-24-01/322/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-01/322/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-04
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 908 | 2022-06-24 | 2022-06-24-02/323/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-02/323/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-04
10 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 911 | 2022-06-24 | 2022-06-24-04/325/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-04/325/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-04
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 909 | 2022-06-24 | 2022-06-24-06/327/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-06/327/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-02
12 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 914 | 2022-06-24 | 2022-06-24-07/328/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-07/328/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-07-28
13 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 915 | 2022-06-24 | 2022-06-24-03/324/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-03/324/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-07-29
14 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-06-15 | 913 | 2022-06-24 | 2022-06-24-05/326/22 | 2022-07-20 | 2022-06-24-05/326/22 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос | 2022-09-15 | 2022-08-02
15 | Юридическое лицо до 15 кВт СМР | 2022-07-20 | 813 | 2022-07-27 | 2022-07-27-01 | 2022-07-28 | 2022-07-27-01 | 2022-07-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощнос
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-04 | 1041 | 2022-07-13 | 2022-07-13-02 | 2022-07-14 | 2022-07-13-02 | 2022-07-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. П | 2022-09-02 | 2022-08-16
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-08 | 1073 | 2022-07-13 | 2022-07-13-03 | 2022-07-14 | 2022-07-13-03 | 2022-07-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. П | 2022-09-02 | 2022-08-16
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-06-06 | 785 | 2022-07-13 | 2022-07-13-01 | 2022-07-19 | 2022-07-13-01 | 2022-07-13 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. П | 2022-10-31 | 2022-08-17
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-07-22 | 1145 | 2022-08-03 | 2022-08-03-01 |  | 2022-08-03-01 | 2022-08-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. П
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-06-30 | 1021 | 2022-07-08 | 2022-07-08-02 |  | 2022-07-08-02 | 2022-07-08 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. П | 2022-09-02 | 2022-08-16
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-24 | 776 | 2022-06-01 | 2022-06-01-02 | 2022-06-02 | 2022-06-01-02 | 2022-06-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-07-22 | 2022-06-16
2 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-15 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22-03 | 2022-06-24 | 2022-06-22-03 | 2022-06-22 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-09 | 2022-07-26
3 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2022-05-27 | 805 | 2022-06-06 | 2022-06-06-01 | 2022-06-07 | 2022-06-06-01 | 2022-06-06 | монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на фасаде объекта незавершенного строительства по ул. Восточная, 4а с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку в ЩУ-0,4 кВ устройства релейной защиты и коммутационного аппарата, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - строительство линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от места врезки в КЛ-0,4 кВ: ТП-290, РУ-0,4 кВ, I секция шин - ВУ-0,4 кВ нежилого здания по ул. Восточная, 2 до ЩУ-0,4 кВ объекта незавершенного строительства по ул. Восточная, 4а
4 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-24 | 778 | 2022-06-02 | 2022-06-02-01 | 2022-06-03 | 2022-06-02-01 | 2022-06-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6 | 2022-08-09 | 2022-07-19
5 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2022-06-09 | 882 | 2022-06-15 | 2022-06-15-03 | 2022-06-16 | 2022-06-15-03 | 2022-06-15 | в РУ-0,4 кВ ТП-265 монтаж ЩУ с установкой и допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения составляет и подписывает акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска в эксплуатацию прибора учета
6 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-31 | 819 | 2022-06-09 | 2022-06-09-03 | 2022-06-10 | 2022-06-09-03 | 2022-06-09 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-01 | 2022-07-19
7 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-23 | 977 | 2022-06-29 | 2022-06-29-01 | 2022-07-01 | 2022-06-29-01 | 2022-06-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-05 | 2022-07-05
8 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-20 | 944 | 2022-06-28 | 2022-06-28-02 | 2022-07-01 | 2022-06-28-02 | 2022-06-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-25 | 2022-07-07
9 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-16 | 789 | 2022-06-23 | 2022-06-23-03 | 2022-06-24 | 2022-06-23-03 | 2022-06-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-21 | 2022-07-14
10 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-26 | 777 | 2022-06-03 | 2022-06-03-02 | 2022-06-06 | 2022-06-03-02 | 2022-06-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-07 | 2022-07-15
11 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-20 | 933 | 2022-06-28 | 2022-06-28-01 | 2022-06-29 | 2022-06-28-01 | 2022-06-28 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-17 | 2022-07-05
12 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-23 | 773 | 2022-06-01 | 2022-06-01-03 | 2022-06-02 | 2022-06-01-03 | 2022-06-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
13 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-30 | 809 | 2022-06-08 | 2022-06-08-01 | 2022-06-09 | 2022-06-08-01 | 2022-06-08 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-17 | 2022-07-12
14 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-15 | 902 | 2022-06-23 | 2022-06-23-04 | 2022-06-24 | 2022-06-23-04 | 2022-06-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-10-24 | 2022-08-09
15 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-23 | 799 | 2022-07-01 | 2022-07-01-01 | 2022-07-04 | 2022-07-01-01 | 2022-07-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-01 | 2022-07-27
16 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-20 | 945 | 2022-06-29 | 2022-06-29-01 | 2022-07-05 | 2022-06-29-01 | 2022-06-29 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ, ТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы земельного участка; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-19 | 2022-09-13
17 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-15 | 788 | 2022-06-24 | 2022-06-24-09 | 2022-06-27 | 2022-06-24-09 | 2022-06-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-02 | 2022-07-12
18 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-01 | 829 | 2022-06-10 | 2022-06-10-01 | 2022-06-14 | 2022-06-10-01 | 2022-06-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-17 | 2022-07-28
19 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-19 | 771 | 2022-05-27 | 2022-05-27-02 | 2022-06-30 | 2022-05-27-02 | 2022-05-27 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-25 | 2022-07-21
20 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-15 | 784 | 2022-06-15 | 2022-06-15-02 | 2022-06-15 | 2022-06-15-02 | 2022-06-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
21 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-26 | 778 | 2022-06-05 | 2022-06-05-03 | 2022-07-04 | 2022-06-05-03 | 2022-06-05 | реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/7 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП 4х25, L= 40 м) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-02 | 2022-07-18
22 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-19 | 770 | 2022-05-27 | 2022-05-27-01 | 2022-07-04 | 2022-05-27-01 | 2022-05-27 | установку прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2022-08-25 | 2022-07-27
23 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-08 | 786 | 2022-06-17 | 2022-06-17-01 | 2022-07-01 | 2022-06-17-01 | 2022-06-17 | установку прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2022-09-21 | 2022-07-28
24 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-15 | 906 | 2022-06-24 | 2022-06-24-10 | 2022-06-27 | 2022-06-24-10 | 2022-06-24 | установку прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2022-10-24 | 2022-07-19
25 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-27 | 780 | 2022-06-03 | 2022-06-03-02 | 2022-07-01 | 2022-06-03-02 | 2022-06-03 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры 9-4 ВЛ-0,4 кВ №Л-7 до границы земельного участка; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
26 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-30 | 796 | 2022-06-30 | 2022-06-30-01 | 2022-07-05 | 2022-06-30-01 | 2022-06-30 | строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №Л-6 до границы земельного участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
27 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-05-25 | 775 | 2022-06-03 | 2022-06-03-03 | 2022-06-30 | 2022-06-03-03 | 2022-06-03 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-23 | 2022-07-12
28 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-01 | 782 | 2022-06-10 | 2022-06-10-02 | 2022-07-06 | 2022-06-10-02 | 2022-06-10 | выполнение монтажа силового шкафа ШС-5-2-0,4 кВ на фасаде нежилого здания по ул. Ленина, д. 8 с установкой приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
29 | Физическое лицо до 15 кВт включительно | 2022-06-08 | 874 | 2022-06-17 | 2022-06-17-02 | 2022-06-24 | 2022-06-17-02 | 2022-06-17 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-28 | 665 | 2022-05-10 | 2022-05-10-01 | 2022-05-11 | 2022-05-10-01 | 2022-05-10 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-10-07 | 2022-09-12
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-05-17 | 768 | 2022-05-26 | 2022-05-26-01 | 2022-05-27 | 2022-05-26-01 | 2022-05-26 |  | 2022-07-22 | 2022-06-16
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-27 | 760 | 2022-05-06 | 2022-05-06-01 | 2022-06-07 | 2022-05-06-01 | 2022-05-06 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-26 | 637 | 2022-05-04 | 2022-05-04-02 | 2022-05-05 | 2022-05-04-02 | 2022-05-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-08-01 | 2022-06-27
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-05-24 | 779 | 2022-06-01 | 2022-06-01-01 | 2022-06-02 | 2022-06-01-01 | 2022-06-01 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-07 | 551 | 2022-04-14 | 2022-04-14-01 | 2022-04-15 | 2022-04-14-01 | 2022-04-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 8
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-12 | 568 | 2022-04-15 | 2022-04-15-01 | 2022-04-18 | 2022-04-15-01 | 2022-04-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-04-11 | 561 | 2022-04-14 | 2022-04-14-01 | 2022-04-15 | 2022-04-14-01 | 2022-04-14 |  |  |  | 5
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-05 | 754 | 2022-04-14 | 2022-04-14-03 | 2022-04-21 | 2022-04-14-03 | 2022-04-14 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-29 | 2022-04-26 | 10
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-13 | 570 | 2022-04-19 | 2022-04-19-01 | 2022-04-21 | 2022-04-19-01 | 2022-04-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-07-22 | 2022-06-21 | 7
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-16 | 756 | 2022-04-19 | 2022-04-19-02 |  | 2022-04-19-02 | 2022-04-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 7
7 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2022-04-03 | 753 | 2022-04-12 | 2022-04-12-01 | 2022-04-22 | 2022-04-12-01 | 2022-04-12 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от РП-4, РУ-0,4 кВ, ф.10 до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-4, РУ-0,4 кВ, ф.10 до границы земельного участка; - на границе балансовой принадлежности монтаж щита учета ЩРУ с установкой аппарата защиты; - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 50
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 741 | 2022-03-31 | 2022-03-31-02 |  | 2022-03-31-02 | 2022-03-31 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, РУ-0,4 кВ, ф.16 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-292, РУ-0,4 кВ, ф.16 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
9 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 742 | 2022-03-31 | 2022-03-31-03 |  | 2022-03-31-03 | 2022-03-31 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 жилого дома по ул. Калинина, 74 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВУ-1 жилого дома по ул. Калинина, 74 до границы участка заявителя; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
10 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 745 | 2022-04-04 | 2022-04-04-03 |  | 2022-04-04-03 | 2022-04-04 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания (швейная фабрика) по ул. Победы, 37 до сооружения сотовой связи; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания (швейная фабрика) по ул. Победы, 37 до сооружения сотовой связи; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 744 | 2022-04-04 | 2022-04-04-02 |  | 2022-04-04-02 | 2022-04-04 | монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на фасаде здания по просп. Коммунистический, 26а с установкой прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - подключение ЩУ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ нежилого здания по просп. Коммунистический, 26а; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
12 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 743 | 2022-04-04 | 2022-04-04-01 |  | 2022-04-04-01 | 2022-04-04 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ нежилого здания по ул. Победы, 8б до сооружения сотовой связи; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ВРУ нежилого здания по ул. Победы, 8б до сооружения сотовой связи; - монтаж щита учета ЩУ-0,4 кВ на конструкции сооружения сотовой связи с установкой аппарата защиты, прибора учёта электрической энергии и мощности и ввод в эксплуатацию, согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности |  |  | 7
13 | Юридическое лицо свыше 150 кВт до 670 кВт | 2022-03-11 | 366 | 2022-03-18 | 2022-03-18-01 |  | 2022-03-18-01 | 2022-03-18 | разработку проектной документации на сооружение двух линейных ячеек 10 кВ и установку устройств РЗА на 1 и 2 секции шин ЗРУ-10 кВ, ГПП-702; - разработку проектной документации на строительство 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых ячеек 10 кВ до новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства «Группа жилых зданий строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26 в г. Северске. Этап №1, 2» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 26 на земельном участке с кадастровым № 70:22:0010110:7585; - разработку проектной документации на строительство двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства «Группа жилых зданий строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26 в г. Северске. Этап №1, 2» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 26 на земельном участке с кадастровым № 70:22:0010110:7585; разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4кВ от новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338, резервные фидеры до ВРУ жилых домов строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26; - сооружение двух линейных ячеек 10 кВ и установкой устройств РЗА на 1 и 2 секции шин ЗРУ-10 кВ, ГПП-702; - строительство 2КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых ячеек 10 кВ до новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ; - строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338 с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ; - строительство КЛ-0,4кВ от новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ дисп. № ТП-338, резервные фидеры до ВРУ жилых домов строительные №№ 1, 2 по ул. Славского, 26. Номера фидеров в РУ-0,4 кВ ТП-338 определить проектированием |  |  | 553
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-06 | 755 | 2022-04-15 | 2022-04-15-05 | 2022-04-29 | 2022-04-15-05 | 2022-04-15 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-25 | 758 | 2022-04-27 | 2022-04-27-02 | 2022-04-28 | 2022-04-27-02 | 2022-04-27 | реконструкция воздушной линии от опоры 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51, РУ-0,4 кВ, ГРЩ, гр.9.4; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 15
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-22 | 631 | 2022-04-27 | 2022-04-27-01 | 2022-04-29 | 2022-04-27-01 | 2022-04-27 | реконструкция воздушной линии от опоры 13 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51, РУ-0,4 кВ, ГРЩ, гр.9.4; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-10-24 | 2022-09-12 | 7
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-27 | 661 | 2022-04-29 | 2022-04-29-01 | 2022-05-06 | 2022-04-29-01 | 2022-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-28 | 666 | 2022-05-04 | 2022-05-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-04-01 | 2022-05-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания |  |  | 7
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-04-21 | 615 | 2022-04-29 | 2022-04-29-03 | 2022-05-06 | 2022-04-29-03 | 2022-04-29 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-07-22 | 2022-06-30 | 7
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-01 | 305 | 2022-03-02 | 2022-03-02-01 | 2022-03-11 | 2022-03-02-01 | 2022-03-02 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2022-03-15 | 379 | 2022-03-15 | 2022-03-15-01 | 2022-03-18 | 2022-03-15-01 | 2022-03-15 |  | 2022-04-04 | 2022-03-21
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-02-25 | 283 | 2022-03-04 | 2022-03-04-01 | 2022-03-09 | 2022-03-04-01 | 2022-03-04 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-19 | 729 | 2022-01-28 | 2022-01-28-01 | 2021-03-05 | 2022-01-28-01 | 2022-01-28 | строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кв ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кв ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы земельного участка заявителя; установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-06-17 | 2022-05-12
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 739 | 2022-03-23 | 2022-03-23-02 | 2022-03-30 | 2022-03-23-02 | 2022-03-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-15 | 2022-04-12
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 370 | 2022-03-23 | 2022-03-23-01 | 2022-04-01 | 2022-03-23-01 | 2022-03-23 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-07-22 | 2022-05-11
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-15 | 740 | 2022-03-24 | 2022-03-24-01 | 2022-03-24 | 2022-03-24-01 | 2022-03-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-27 | 2022-04-12
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-03-14 | 376 | 2022-03-31 | 2022-03-31-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31-01 | 2022-03-31 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2022-10-24 | 2022-10-11
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо | 2022-02-07 | 734 | 2022-02-11 | 2022-02-11-01 |  | 2022-02-11-01 | 2022-02-11 | реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя (совместный подвес провода СИП по опорам наружного освещения); - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
2 | Индивидуальный предприниматель | 2022-01-21 | 85 | 2022-02-04 | 2022-02-04-01 | 2022-02-07 | 2022-02-04-01 | 2022-02-04
3 | Физическое лицо | 2022-02-01 | 154 | 2022-02-07 | 2022-02-07-01 | 2022-02-08 | 2022-02-07-01 | 2022-02-07 | реконструкция линии электропередачи от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.2 (установка дополнительной опоры и монтаж провода СИП 2х16) до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Юридическое лицо | 2022-02-15 | 227 | 2022-02-24 | 2022-02-24-01 | 2022-03-10 | 2022-02-24-01 | 2022-02-24 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - отключение кабеля от ТП-254, РУ-0,4 кВ ф.3 в связи со сменой точки присоединения | 2022-03-24 | 2022-03-23
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2022
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2021-12-24 | 715 | 2022-01-11 | 2022-01-11-01 | 2022-01-26 | 2022-01-11-01 | 2022-01-11 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-01 | 2022-03-22
2 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВт до 150 кВт | 2022-01-11 | 12 | 2022-01-19 | 2022-01-19-01 | 2022-01-26 | 2022-01-19-01 | 2022-01-19 | установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-09-22 | 2022-07-14
3 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2022-01-21 | 21 | 2022-01-25 | 2022-01-25-01 | 2022-01-31 | 2022-01-25-01 | 2022-01-25 | подготовку и выдачу технических условий заявителю; - разработку проектной документации на строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП-334, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-334, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-17 | 46 | 2022-01-24 | 2022-01-24-01 | 2022-01-26 | 2022-01-24-01 | 2022-01-24 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-20 | 72 | 2022-01-27 | 2022-01-27-02 | 2022-02-01 | 2022-01-27-02 | 2022-01-27 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-31 | 2022-04-21
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2022-01-21 | 81 | 2022-01-27 | 2022-01-27-03 | 2022-01-28 | 2022-01-27-03 | 2022-01-27 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-05-05 | 2022-02-25
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2022-01-10 | 718 | 2022-01-19 | 2022-01-19-02 |  | 2022-01-19-02 | 2022-01-19 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | 2022-04-15 | 2022-04-12
8 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2022-01-26 | 126 | 2022-02-07 | 2022-02-07-02 | 2022-02-09 | 2022-02-07-02 | 2022-02-07 | установку прибора учёта электроэнергии согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов