## май
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-01 | 1307 | 2025-09-02 | 2025-09-02-01 | 2025-09-03 | 2025-09-02-01 | 2025-09-02 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-09-24 | 2025-09-24
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-01 | 1308 | 2025-09-02 | 2025-09-02-02 | 2025-09-04 | 2025-09-02-02 | 2025-09-02 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | Аннулирован 17.09.2025 | Заявление на аннулирование от заявителя 12.09.2025
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2025-09-03 | 1309 | 2025-09-03 | 2025-09-03-01-1; 2025-09-03-01-2 | 2025-09-15 | 2025-09-03-01-1; 2025-09-03-01-2 | 2025-09-03 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - монтаж щита учета ЩУ-0,23кВ на фасаде нежилого здания песколовок очистных сооружений АО Северский Водоканал с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности, согласно требованиям гл.1.5 ПУЭ 6-го издания; - монтаж щита учета ЩУ-0,23кВ на фасаде нежилого здания (насосная СПВХ) очистных сооружений АО СВК с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности, согласно требованиям гл.1.5 ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2025-09-04 | 1310 | 2025-09-05 | 2025-09-05-01 | 2025-09-09 | 2025-09-05-01 | 2025-09-05 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
5 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2025-09-04 | 1311 | 2025-09-05 | 2025-09-05-02 | 2025-09-09 | 2025-09-05-02 | 2025-09-05 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2025-09-08 | 1312 | 2025-09-09 | 2025-09-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-09-01 | 2025-09-09 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; | 2025-09-17 | 2025-09-17
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-08 | 1313 | 2025-09-11 | 2025-09-11-01 | 2025-09-12 | 2025-09-11-01 | 2025-09-11 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-12 | 1315 | 2025-09-17 | 2025-09-17-01 | 2025-09-17 | 2025-09-17-01 | 2025-09-17 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство линии электропередачи по существующим опорам от опоры № 13 до оп. №14 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6, РУ-0,4 кВ, ШР гр. 4 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-18 | 1316 | 2025-09-18 | 2025-09-18-01 | 2025-09-19 | 2025-09-18-01 | 2025-09-18 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-10-06 | 2025-10-06
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-09-25 | 1317 | 2025-09-26 | 2025-09-26-01 | 2025-09-29 | 2025-09-26-01 | 2025-09-26 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов