## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2016-12-16 | 1578 | 2017-01-13 | 08/01/17 | 2017-02-01 | 01Т | 2017-01-13 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи (2КЛ-0,4 кВ) от ТП-148 ф.4 и ТП-180 ф.7 для электроснабжения нежилых помещений до границы участка заявителя | 2017-12-01
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-16 | 47 | 2017-01-20 | 08/02/17 | 2017-02-01 | 02Т | 2017-01-20 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-01-23 | 80 | 2016-01-25 | 08/03/17 | 2017-01-31 | 03Т | 2017-01-25 |  | 2017-03-02 | 2017-02-01
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 153 | 2017-02-09 | 08/05/17 | 2017-02-13 | 05Т | 2017-02-09 |  | 2017-05-04 | 2017-05-04
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-02 | 159 | 2017-02-09 | 08/06/17 | 2017-02-14 | 06Т | 2017-02-09 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-07 | 172 | 2017-02-17 | 08/07/17 | 2017-02-21 | 07Т | 2017-02-17
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-10 | 185 | 2017-02-22 | 08/08/17 | 2017-02-22 | 08Т | 2017-02-22 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-02-15 | 210 | 2017-02-28 | 08/09/17 | 2017-03-10 | 09Т | 2017-02-28 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-01 | 264 | 2017-03-09 | 08/10/17 | 2017-03-15 | 10Т | 2017-03-09
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-03 | 272 | 2017-03-13 | 08/11/17 | 2017-03-22 | 11Т | 2017-03-13 |  | 2017-05-26 | 2017-05-26
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 291 | 2017-03-20 | 08/12/17 | 2017-03-27 | 12Т | 2017-03-20 |  | 2017-11-23 | 2017-10-30
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-14 | 293 | 2017-03-20 | 08/13/17 | 2017-03-22 | 13Т | 2017-03-20
5 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-14 | 292 | 2017-03-21 | 08/14/17 | 2017-04-04 | 14Т | 2017-03-21
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-15 | 298 | 2017-03-21 | 08/15/17 | 2017-03-28 | 15Т | 2017-03-21 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-17 | 311 | 2017-03-21 | 08/16/17 | 2017-03-23 | 16Т | 2017-03-21 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
9 | Физическое лицо свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-03-20 | 326 | 2017-03-30 | 08/17/17 | 2017-04-03 | 17Т | 2017-03-30
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-21 | 331 | 2017-03-30 | 08/18/17 | 2017-04-03 | 18Т | 2017-03-30 |  | 2017-05-05 | 2017-05-05
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-22 | 339 | 2017-03-30 | 08/19/17 | 2017-04-04 | 19Т | 2017-03-30 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
12 | ИП до 15 кВт | 2017-03-22 | 342 | 2017-03-31 | 08/20/17 | 2017-04-05 | 20Т | 2017-03-31
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-22 | 346 | 2017-03-31 | 08/21/17 | 2017-04-03 | 21Т | 2017-03-31
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-28 | 367 | 2017-04-07 | 08/22/17 | 2017-04-10 | 22Т | 2017-04-07 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-28 | 368 | 2017-04-07 | 08/23/17 | 2017-04-10 | 23Т | 2017-04-07 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-03-30 | 386 | 2017-04-10 | 08/24/17 | 2017-04-13 | 24Т | 2017-04-10 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи от ТП-23 для электроснабжения нежилого здания до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи от ТП-23 РУ-0,4 кВ резервная группа для электроснабжения нежилого здания склада металла по ул. Предзаводская, 18а/1 до границы участка заявителя
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-03 | 403 | 2017-04-10 | 08/25/17 | 2017-04-17 | 25Т | 2017-04-10 |  | 2017-08-25 | 2017-08-25
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-03 | 402 | 2017-04-10 | 08/26/17 | 2017-04-17 | 26Т | 2017-04-10
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-04 | 411 | 2017-04-10 | 08/27/17 | 2017-04-11 | 27Т | 2017-04-10 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-04 | 409 | 2017-04-10 | 08/28/17 | 2017-04-17 | 28Т | 2017-04-10 |  | 2017-05-26 | 2017-05-26
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-06 | 422 | 2017-04-10 | 08/29/17 | 2017-04-20 | 29Т | 2017-04-10
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-10 | 439 | 2017-04-12 | 08/30/17 | 2017-04-21 | 30Т | 2017-04-12
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-07 | 424 | 2017-04-21 | 08/31/17 | аннулирован | 31Т | 2017-04-21
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-11 | 440 | 2017-04-19 | 08/32/17 | 2017-04-25 | 32Т | 2017-04-19
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-12 | 452 | 2017-04-21 | 08/33/17 | 2017-04-25 | 33Т | 2017-04-21 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-13 | 459 | 2017-04-22 | 08/34/17 | 2017-04-26 | 34Т | 2017-04-22 |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-13 | 455 | 2017-04-24 | 08/35/17 | 2017-04-26 | 35Т | 2017-04-24 |  | 2017-08-18 | 2017-08-18
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-17 | 471 | 2017-04-26 | 08/36/17 | 2017-05-05 | 36Т | 2017-04-26 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 6Е ВЛ-0,4 кВ ТП-212 ф.2 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя | 2017-06-30 | 2017-06-30
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 503 | 2017-04-27 | 08/37/17 | 2017-05-02 | 37Т | 2017-04-27 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-19 | 489 | 2017-04-27 | 08/38/17 | 2017-05-02 | 38Т | 2017-04-27
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 504 | 2017-04-28 | 08/39/17 | 2017-05-05 | 39Т | 2017-04-28 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-24 | 505 | 2017-04-28 | 08/40/17 | 2017-05-05 | 40Т | 2017-04-28 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-21 | 494 | 2017-04-28 | 08/41/17 | 2017-05-04 | 41Т | 2017-04-28 |  | 2017-06-29 | 2017-06-29
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 25.04.217 | 514 | 2017-05-03 | 08/42/17 | 2017-05-05 | 42Т | 2017-05-03 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09
21 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-26 | 536 | 2017-05-03 | 08/43/17 | 2017-05-10 | 43Т | 2017-05-03 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02
22 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-04-28 | 545 | 2017-05-04 | 08/44/17 | 2017-05-10 | 44Т | 2017-05-04 |  | 2017-05-26 | 2017-05-26
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-04 | 563 | 2017-05-11 | 08/45/17 | 2017-05-16 | 45Т | 2017-05-11 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-10 | 590 | 2017-05-17 | 08/46/17 | 2017-05-19 | 46Т | 2017-05-17 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-11 | 594 | 2017-05-18 | 08/47/17 | 2017-05-19 | 47Т | 2017-05-18 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи от ТП-23 для электроснабжения нежилого здания до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи от ТП-23 РУ-0,4 кВ резервная группа для электроснабжения нежилого з | 2017-06-28 | 2017-06-28
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-15 | 624 | 2017-05-18 | 08/48/17 | 2017-05-29 | 48Т | 2017-05-18
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-17 | 644 | 2017-05-18 | 08/49/17 | 2017-05-29 | 49Т | 2017-05-18
6 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-11 | 597 | 2017-05-19 | 08/50/17 | 2017-05-24 | 50Т | 2017-05-19 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-15 | 621 | 2017-05-19 | 08/51/17 | 2017-05-26 | 51Т | 2017-05-19 |  | 2017-07-03 | 2017-07-03
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-16 | 632 | 2017-05-22 | 08/52/17 | 2017-05-29 | 52Т | 2017-05-22 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02
10 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 кВТ до 150 кВт | 2017-05-11 | 598 | 2017-05-24 | 08/53/17 | 2017-05-28 | 53Т | 2017-05-24 |  | 2017-11-09 | 2017-11-09
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-22 | 659 | 2017-05-24 | 08/54/17 | 2017-06-02 | 54Т | 2017-05-24 | строительство ВЛИ -0,4 кВ от оп. № 8/9 ВЛ-0,4кВ ТП-212 ф.7 | 2017-07-21 | 2017-07-21
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-24 | 679 | 2016-05-29 | 08/55/17 | 2017-06-06 | 55Т | 2016-05-29 | разработка проекта на строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы земельного участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-216 РУ-0,4 кВ ф.1 до границы земельного участка заявителя
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-24 | 681 | 2017-05-29 | 08/56/17 | 2017-06-05 | 56Т | 2017-05-29 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-25 | 691 | 2017-05-31 | 08/57/17 | 2017-06-07 | 57Т | 2017-05-31 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-30 | 719 | 2017-06-05 | 08/58/17 | 2017-06-09 | 58Т | 2017-06-05 | строительство ВЛИ-0,4 кВ (установка дополнительной опоры) от оп. № 8/1 ВЛ-0,4 кВ ТП-216 РУ-0,4 кВ ф.9
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-31 | 743 | 2017-06-05 | 08/59/17 | 2017-06-13 | 59Т | 2017-06-05 |  | 2017-08-25 | 2017-08-25
3 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-29 | 707 | 2017-06-06 | 08/60В/17 | 2017-06-07 | 60ВТ | 2017-06-06
4 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-29 | 708 | 2017-06-06 | 08/61В/17 | 2017-06-07 | 61ВТ | 2017-06-06
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-31 | 742 | 2017-06-07 | 08/62/17 | 2017-06-13 | 62Т | 2017-06-07 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
6 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-08 | 805 | 2017-06-08 | 08/63В/17 | 2017-06-09 | 63ВТ | 2017-06-08 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-31 | 741 | 2017-06-13 | 08/64/17 | 2017-06-14 | 64Т | 2017-06-13
8 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-05-31 | 740 | 2017-06-13 | 08/65/17 | 2017-06-14 | 65Т | 2017-06-13 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-09 | 814 | 2017-06-14 | 08/67/17 | 2017-06-19 | 67Т | 2017-06-14 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2016-05-22 | 660 | 2017-06-04 | 08/57Ш/17 | 2017-06-05 | 57ШТ | 2017-06-04 | строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместный подвес провода СИП) от опоры № 3 ТП-12 ф.3 до границы земельного участка заявителя | 2017-07-28 | 2017-07-28
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-06 | 779 | 2017-06-19 | 08/68/17 | 2017-06-19 | 68Т | 2017-06-19
12 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2017-06-06 | 780 | 2017-06-19 | 08/69/17 | 2017-06-20 | 69Т | 2017-06-19 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-06 | 785 | 2017-06-19 | 08/70/17 | 2017-06-21 | 70Т | 2017-06-19 | разработка проекта на строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 РУ-0,4 кВ ф.2 до границы земельного участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 РУ-0,4 кВ ф.2 до границы земельного участка заявителя
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-13 | 817 | 2017-06-20 | 08/71/17 | 2017-06-27 | 71Т | 2017-06-20
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-09 | 811 | 2017-06-20 | 08/72/17 | 2017-07-05 | 72Т | 2017-06-20 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-13 | 822 | 2017-06-21 | 08/73/17 | 2017-06-28 | 73Т | 2017-06-21 | разработка проекта на строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5а ТП-5 РУ-0,4 кВ ф.4 до границы земельного участка заявителя; строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5а ТП-5 РУ-0,4 кВ ф.4 до границы земельного участка заявителя
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-13 | 823 | 2017-06-21 | 08/74/17 | 2017-06-23 | 74Т | 2017-06-21 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 ф.4 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя | 2017-06-26 | 2017-06-26
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-16 | 845 | 2017-06-21 | 08/75/17 | 2017-06-30 | 75Т | 2017-06-21 |  | 2017-08-18 | 2017-08-18
19 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-20 | 864 | 2017-06-21 | 08/76/17 | 2017-06-23 | 76Т | 2017-06-21 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-13 | 821 | 2017-06-21 | 08/78/17 | 2017-06-27 | 78Т | 2017-06-21 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-22 | 870 | 2017-06-26 | 08/79/17 | 2017-07-05 | 79Т | 2017-06-26 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2017-06-16 | 844 | 2017-06-29 | 08/80/17 | 2017-07-28 | 80Т | 2017-06-29 | разработка проекта на электроснабжение нежилого здания от ТП-279, РУ-0,4 кВ ф.1; строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-279 РУ-0,4 кВ ф.1 для электроснабжения нежилого здания по ул. Победы, 20а до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-20 | 863 | 2017-06-30 | 08/81/17 | 2017-07-03 | 81Т | 2017-06-30 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-19 | 855 | 2017-06-30 | 08/82/17 | 2017-07-05 | 82Т | 2017-06-30
5 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-03 | 922 | 2017-07-04 | 08/83В/17 | 2017-07-07 | 83ВТ | 2017-07-04
6 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-23 | 889 | 2017-07-04 | 08/84/17 | 2017-07-07 | 84Т | 2017-07-04 |  | 2017-07-21 | 2017-07-21
7 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2017-06-23 | 893 | 2017-07-04 | 08/85/17 | 2017-07-07 | 85Т | 2017-07-04
8 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-27 | 901 | 2017-07-06 | 08/86/17 | 2017-07-12 | 86Т | 2017-07-06 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-06-27 | 898 | 2017-07-07 | 08/87/17 | 2017-07-10 | 87Т | 2017-07-07 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20
10 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2017-07-04 | 940 | 2017-07-10 | 08/88/17 | 2017-07-14 | 88Т | 2017-07-10
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-05 | 943 | 2017-07-10 | 08/89/17 | 2017-07-12 | 89Т | 2017-07-10 |  | 2017-11-14 | 2017-11-14
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-04 | 935 | 2017-07-17 | 08/90/17 | 2017-07-17 | 90Т | 2017-07-17 |  | 2017-08-11 | 2017-08-11
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-06 | 949 | 2017-07-17 | 08/91/17 | 2017-07-20 | 91Т | 2017-07-17 |  | 2017-08-25 | 2017-08-25
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-11 | 980 | 2017-07-17 | 08/92/17 | 2017-07-24 | 92Т | 2017-07-17 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-10 | 970 | 2017-07-18 | 08/93/17 | 2017-07-24 | 93Т | 2017-07-18
16 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-11 | 979 | 2017-07-19 | 08/94/17 | 2017-07-24 | 94Т | 2017-07-19 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-17 | 1010 | 2017-07-20 | 08/96/17 | 2017-07-26 | 96Т | 2017-07-20 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04
18 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-14 | 1002 | 2017-07-21 | 08/97В/17 | 2017-07-24 | 97ВТ | 2017-07-21
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-11 | 981 | 2017-07-26 | 08/99/17 | 2017-07-27 | 99Т | 2017-07-26
20 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-20 | 1030 | 2017-07-24 | 08/100В/17 | 2017-07-25 | 100ВТ | 2017-07-24 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04
21 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-19 | 1021 | 2017-07-27 | 08/101/17 | 2017-08-01 | 101Т | 2017-07-27 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05
22 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-20 | 1029 | 2017-07-31 | 08/103/17 | 2017-08-01 | 103Т | 2017-07-31 |  | 2017-08-11 | 2017-08-11
23 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-19 | 1022 | 2017-07-31 | 08/104/17 | 2017-08-02 | 104Т | 2017-07-31 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
24 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-24 | 1043 | 2017-07-31 | 08/105/17 | 2017-08-01 | 105Т | 2017-07-31 |  | 2017-08-11 | 2017-08-11
25 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-25 | 1053 | 2017-07-31 | 08/106/17 | 2017-08-02 | 106Т | 2017-07-31 |  | 2017-08-18 | 2017-08-18
26 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-17 | 1008 | 2017-07-31 | 08/107/17 | 2017-07-31 | 107Т | 2017-07-31 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
27 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-27 | 1068 | 2017-08-01 | 08/109/17 | 2017-08-02 | 109Т | 2017-08-01 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-17 | 1011 | 2017-07-31 | 08/108/17 | 2017-07-31 | 108Т | 2017-07-31 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-18 | 1017 | 2017-08-01 | 08/110/17 | 2017-08-01 | 110Т | 2017-08-01 |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
3 | Юридическое лицо свыше 670 кВт | 2017-07-25 | 1049 | 2017-08-01 | 08/111/17 | 2017-08-14 | 111Т | 2017-08-01 | разработку проектной документации на прокладку двух КЛ-10 кВ от места врезки в кабельные линии 10 кВ РП-4, яч.1 и яч.16 – ТП-221, яч.2 и яч.5 до новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-220 и строительство новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-220; - разработку проекта на прокладку двух КЛ-10 кВ от РП-4, яч.5 и яч.18 до новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-193 и строительство новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-193. - строительство двух КЛ-10 кВ от места врезки в кабельные линии 10 кВ РП-4, яч.1 и яч.16 – ТП-221, яч.2 и яч.5 до новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-220 и новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-220; - строительство двух КЛ-10 кВ от РП-4, яч.5 и яч.18 до новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-193 и новой двухтрансформаторной подстанции дисп. № ТП-193
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-20 | 1027 | 2017-08-02 | 08/112/17 | 2017-08-02 | 112Т | 2017-08-02
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2017-07-31 | 1088 | 2017-08-04 | 08/113В/17 | 2017-08-09 | 113ВТ | 2017-08-04 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21
6 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2017-07-24 | 1047 | 2017-08-04 | 08/119/17 | 2017-09-05 | 119Т | 2017-08-04 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-07-27 | 1073 | 2017-08-07 | 08/120/17 | 2017-08-09 | 120Т | 2017-08-07 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 12 ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.2 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя
8 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2017-07-26 | 1057 | 2017-08-08 | 08/121/17 | 2017-08-23 | 121Т | 2017-08-08 | разработка проекта на электроснабжение нежилого помещения по адресу пр. Коммунистический, 74 от ТП-168 РУ-0,4 кВ ф.15 до границы участка заявителя; строительство линии электропередачи от ТП-168, РУ-0,4 кВ ф.15 для электроснабжение нежилого помещения по адресу пр. Коммунистический, 74 до границы участка заявителя | 2017-11-09 | 2017-11-09
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-09 | 1142 | 2017-08-10 | 08/122/17 | 2017-08-21 | 122Т | 2017-08-10 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-08 | 1139 | 2017-08-10 | 08/123/17 | 2017-08-21 | 123Т | 2017-08-10 | строительство ВЛИ-0,23 кВ от оп. № 11/2 ВЛ-0,23 кВ ТП-5 ф.4 (монтаж дополнительной опоры до границы земельного участка заявителя | 2017-11-24 | 2017-11-24
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-09 | 1151 | 2017-08-14 | 08/125/17 | 2017-08-23 | 125Т | 2017-08-14 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-08 | 1138 | 2017-08-15 | 08/129/17 | 2017-08-22 | 129Т | 2017-08-15 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-15 | 1175 | 2017-08-18 | 08/131/17 | 2017-08-21 | 131Т | 2017-08-18 |  | 2017-08-25 | 2017-08-25
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-16 | 1186 | 2017-08-28 | 08/132/17 | 2017-08-29 | 132Т | 2017-08-28 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-15 | 1181 | 2017-08-28 | 08/133/17 | 2017-08-29 | 133Т | 2017-08-28 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
16 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2017-08-22 | 133 | 2017-08-24 | 08/132В/17 | 2017-08-24 | 132ВТ | 2017-08-24 |  | 2017-08-31 | 2017-08-31
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-15 | 1182 | 2017-08-28 | 08/134/17 | 2017-08-29 | 134Т | 2017-08-28 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 5/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.3 (монтаж дополнительной опоры) до границы земельного участка заявителя | 2017-10-13 | 2017-10-13
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-17 | 1190 | 2017-08-28 | 08/135/17 | 2017-08-29 | 135Т | 2017-08-28
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-17 | 1191 | 2017-08-28 | 08/137/17 | 2017-08-29 | 137Т | 2017-08-28 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-18 | 1199 | 2017-08-28 | 08/138/17 | 2017-09-01 | 138Т | 2017-08-28 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
21 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-25 | 1237 | 2017-09-04 | 08/141/17 | 2017-09-06 | 141Т | 2017-09-04 |  | 2017-11-10 | 2017-11-10
22 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-25 | 1235 | 2017-09-04 | 08/142/17 | 2017-09-06 | 142Т | 2017-09-04 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 и менее 670 кВт | 2017-07-14 | 1001 | 2017-07-20 | 08/95В/17 | 2017-09-13 | 95ВТ | 2017-07-20 |  | 2017-09-19 | 2017-09-19
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-21 | 1205 | 2017-09-01 | 08/139/17 | 2017-09-04 | 139Т | 2017-09-01 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-21 | 1201 | 2017-09-01 | 08/140/17 | 2017-09-04 | 140Т | 2017-09-01
4 | Юридическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-30 | 1255 | 2017-09-06 | 08/144/17 | 2017-09-15 | 144Т | 2017-09-06 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2017-09-05 | 1284 | 2017-09-07 | 08/145/17 | 2017-09-07 | 145Т | 2017-09-07 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-08-24 | 1230 | 2017-09-07 | 08/146/17 | 2017-09-07 | 146Т | 2017-09-07 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 РУ-0,4 кВ ф.3; монтаж рубильника в ИП-16 ф.3
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-01 | 1265 | 2017-09-11 | 08/147/17 | 2017-09-13 | 147Т | 2017-09-11
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-08-30 | 30 | 2017-09-11 | 08/148/17 | 2017-09-12 | 148Т | 2017-09-11 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1/3 ВЛ-0,4 кВ ТП У-5-2 ф.8 (монтаж дополнительной опоры) до границы участка заявителя
9 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-01 | 1268 | 2017-09-11 | 08/149/17 | 2017-09-13 | 149Т | 2017-09-11 | строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-135 РУ-0,4 кВ ф.1 до границы участка заявителя | 2017-09-22 | 2017-09-22
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-06 | 1293 | 2017-09-12 | 08/150/17 | 2017-09-20 | 150Т | 2017-09-12
11 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-30 | 29 | 2017-09-11 | 08/149/17 | 2017-09-12 | 149Т | 2017-09-11
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-01 | 1263 | 2017-09-13 | 08/151/17 | 2017-09-14 | 151Т | 2017-09-13 | строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 20/1 ТП-5 ф.4 (монтаж дополнительных опор) до границы участка заявителя
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-06 | 1291 | 2017-09-13 | 08/152/17 | 2017-09-20 | 152Т | 2017-09-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-04 | 1272 | 2017-09-15 | 08/153/17 | 2017-09-20 | 153Т | 2017-09-15 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-11 | 1322 | 2017-09-18 | 08/154/17 | 2017-09-25 | 154Т | 2017-09-18
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-09-07 | 1304 | 2017-09-22 | 08/155/17 | 2017-09-22 | 155Т | 2017-09-22
17 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-14 | 1335 | 2017-09-25 | 08/157/17 | 2017-09-27 | 157Т | 2017-09-25 |  | 2017-11-03 | 2017-11-03
18 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-21 | 1364 | 2017-09-28 | 08/158/17 | 2017-09-28 | 158Т | 2017-09-28 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
19 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-21 | 1364 | 2017-09-28 | 08/159/17 | 2017-09-29 | 159Т | 2017-09-28
20 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-27 | 1407 | 2017-09-28 | 08/160/17 | 2017-10-03 | 160Т | 2017-09-28 |  | 2017-11-24 | 2017-10-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## октябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-08-11 | 1161 | 2017-08-15 | 08/130/17 | 2017-10-05 | 130Т | 2017-08-15
2 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2017-09-11 | 1327 | 2017-09-25 | 08/156/17 | 2017-10-05 | 156Т | 2017-09-25 | строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297, РУ-0,4 кВ ф.1 для электроснабжения нежилого здания по ул. Солнечная, 2, строение 19 до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-27 | 1395 | 2017-09-29 | 08/161/17 | 2017-10-10 | 161Т | 2017-09-29 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. 5/4Ж ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.2 (монтаж дополнительной опоры) до границы участка заявителя
4 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-27 | 1406 | 2017-09-29 | 08/163/17 | 2017-10-06 | 163Т | 2017-09-29 |  | 2017-11-23 | 2017-10-27
5 | Физическое лицо до 15 кВТт | 2017-09-27 | 31 | 2017-10-04 | 08/164/17 | 2017-10-05 | 164Т | 2017-10-04 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-09-27 | 1398 | 2017-10-04 | 08/165/17 | 2017-10-10 | 165Т | 2017-10-04 | строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 33/7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1 ф.2 (монтаж дополнительных опор) до границы участка заявителя
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-09-29 | 1415 | 2017-10-04 | 08/166/17 | 2017-10-12 | 166Т | 2017-10-04 |  | 2017-11-03 | 2017-11-03
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-10-02 | 1418 | 2017-10-16 | 08/169/17 | 2017-10-16 | 169Т | 2017-10-16
9 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2017-10-05 | 1438 | 2017-10-16 | 08/170В/17 | 2017-10-31 | 170ВТ | 2017-10-16
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-03 | 1429 | 2017-10-17 | 08/170/17 | 2017-10-18 | 170Т | 2017-10-17 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23
11 | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до 15 кВТ | 2017-10-17 | 1491 | 2017-10-19 | 08/175/17 | 2017-10-25 | 175Т | 2017-10-19 | разработка проекта на электроснабжение нестационарного торгового объекта (продовольственные товары) от ТП-272 РУ-0,4 кВ ф.9 до границы участка заявителя; строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-272 РУ-0,4 кВ ф.9 для электроснабжения нестационарного торгового объекта (продовольственные товары) | 2017-12-05 | 2017-11-22
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-18 | 1504 | 2017-10-19 | 08/176/17 | 2017-10-24 | 176Т | 2017-10-19 | монтаж провода от опоры № 9 до опоры № 11 ф.3 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-2-1
13 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-16 | 1484 | 2017-10-23 | 08/177/17 | 2017-10-24 | 177Т | 2017-10-23 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
14 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-16 | 1485 | 2017-10-23 | 08/178/17 | 2017-10-25 | 178Т | 2017-10-23 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23
15 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-16 | 1486 | 2017-10-30 | 08/180/17 | 2017-10-30 | 180Т | 2017-10-30 |  | 2017-11-17 | 2017-11-17
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## ноябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за ноябрь 2017
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (АРБП и ЭО, акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до 15 кВТ | 2017-10-17 | б/н | 2017-10-30 | 08/181/17 | 2017-11-13 | 181Т | 2017-10-30
2 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-17 | 1500 | 2017-11-01 | 08/182/17 | 2017-11-01 | 182Т | 2017-11-01 |  | 2017-11-14 | 2017-11-14
3 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-10-19 | 1510 | 2017-11-01 | 08/183/17 | 2017-11-02 | 183Т | 2017-11-01
4 | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до 15 кВТ | 2017-10-31 | 1584 | 2017-11-06 | 08/184/17 | 2017-12-05 | 184Т | 2017-11-06
5 | Физическое лицо до 15 кВТт | 2017-11-02 | 1603 | 2017-11-15 | 08/185/17 | 2017-11-16 | 185Т | 2017-11-15
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-11-03 | 1610 | 2017-11-13 | 08/186/17 | 2017-11-13 | 186Т | 2017-11-13
7 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-11-02 | 1599 | 2017-11-13 | 08/187/17 | 2017-11-13 | 187Т | 2017-11-13 |  | 2017-11-24 | 2017-11-24
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2017-11-09 | 1641 | 2017-11-17 | 08/188/17 | 2017-11-27 | 188Т | 2017-11-17
9 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2017-11-09 | 1640 | 2017-11-17 | 08/189/17 | 2017-11-20 | 189Т | 2017-11-17
10 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-11-08 | 1624 | 2017-11-17 | 08/189В/17 | 2017-11-20 | 189ВТ | 2017-11-17
11 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2017-11-20 | 1696 | 2017-11-27 | 08/190/17 | 2017-11-28 | 190Т | 2017-11-27 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05
12 | Физическое лицо до 15 кВТ | 2017-11-22 | 1708 | 2017-11-28 | 08/190В/17 | 2017-11-28 | 190ВТ | 2017-11-28
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов