## январь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за январь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВТ | 2018-12-28 | 2674 | 2018-12-28 | 08/166/18 | 2019-01-31 | 166Т | 2018-12-28 | разработку проекта на электроснабжение нежилых помещений от ТП-262, РУ-0,4 кВ, ф.7 и от ТП-265, РУ-0,4 кВ, ф.17 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-262, РУ-0,4 кВ, ф.7 и от ТП-265, РУ-0,4 кВ, ф.17 до границы уч | 2019-09-13 | 2019-09-04
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2018-12-26 | 2646 | 2019-01-09 | 08/01/19 |  | 01Т | 2019-01-09
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-22 | 08/03/19 | 2019-02-05 | 03Т | 2019-01-22 |  | 2019-07-23 | 2019-07-23
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-14 | 29 | 2019-01-25 | 08/04/19 | 2019-02-25 | 04Т | 2019-01-25 | Строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ф.7 ТП-208 для электроснабжения нежилого помещения (гараж) по адресу Томская область, ЗАТО Северск, ул.Лесная, 3а, стр. 6, бокс 8 до границы участка заявителя | 2019-08-30 | 2019-07-26
5 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-01-16 | 55 | 2019-01-29 | 08/05/19 |  | 05Т | 2019-01-29
6 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2019-01-23 | 112 | 2019-02-04 | 08/06/19 | 2019-02-08 | 06Т | 2019-02-04 |  | 2019-09-30 | 2019-06-27
7 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВТ | 2019-01-24 | 82 | 2019-02-04 | 08/07/19 | 2019-02-05 | 07Т | 2019-02-04 |  | 2019-10-08 | 2019-08-21
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## февраль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за февраль 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 150 до 670 кВТ | 2018-09-19 | 1841 | 2018-12-10 | 08/134/18 | 2019-02-21 | 134Т | 2018-12-10 | разработку проектной документации на строительство дополнительной ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем от шин РУ-10 кВ трансформатора С5Т, ячейка 55 ОРУ-110 кВ 2 секция; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 10 кВ от новой ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем до новой однотрансформаторной подстанции дисп. № 82 (стр. № 1); - разработку проектной документации на строительство новой однотрансформаторной подстанции дисп. № ТП-82 (стр. № 1); - монтаж линии электропередачи 10кВ от новой ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем до новой однотрансформаторной подстанции дисп. № 82 (стр. № 1); - монтаж дополнительной ячейки КРУН-10 кВ с вакуумным выключателем в ОРУ-110 кВ; - монтаж трансформаторной подстанции дисп. № ТП-82 (стр. №1)
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-01-25 | 155 | 2019-02-04 | 08/08/19 | 2019-02-05 | 08Т | 2019-02-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## март
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-01-31 | 207 | 2019-02-05 | 08/09/19 | 2019-03-04 | 09Т | 2019-02-05 |  | 2019-07-08 | 2019-06-14
2 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-01-31 | 208 | 2019-02-05 | 08/10/19 | 2019-03-04 | 10Т | 2019-02-05 |  | 2019-06-20 | 2019-03-27
3 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-02-04 | 218 | 2019-02-08 | 08/12/19 | 2019-03-25 | 12Т | 2019-02-08 |  | 2019-08-29 | 2019-08-08
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-02-21 | 94 | 2019-02-27 | 08/14/19 | 2019-03-05 | 14Т | 2019-02-27
5 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-02-21 | 93 | 2019-02-27 | 08/15/19 | 2019-04-04 | 15Т | 2019-02-27 |  | 2019-10-31 | 2019-10-08
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-02-20 | 337 | 2019-03-03 | 08/17/19 | 2019-03-05 | 17Т | 2019-03-03
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-05 | 441 | 2019-03-14 | 08/21/19 | 2019-03-15 | 21Т | 2019-03-14 |  | 2019-07-23 | 2019-06-21
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-06 | 100 | 2019-03-14 | 08/22/19 | 2019-03-15 | 22Т | 2019-03-14 |  | 2019-04-19 | 2019-04-19
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-12 | 102 | 2019-03-20 | 08/24/19 | 2019-03-21 | 24Т | 2019-03-20
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-12 | 103 | 2019-03-20 | 08/25/19 | 2019-03-21 | 25Т | 2019-03-20 |  | 2019-08-12 | 2019-04-18
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-19 | 105 | 2019-03-20 | 08/26/19 | 2019-03-21 | 26Т | 2019-03-20
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 106 | 2019-03-26 | 08/28/19 | 2019-03-26 | 28Т | 2019-03-26
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-11 | 101 | 2019-03-26 | 08/29/19 | 2019-03-27 | 29Т | 2019-03-26 |  | 2019-04-29 | 2019-04-26
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 108 | 2019-04-02 | 08/32/19 | 2019-04-02 | 32Т | 2019-04-02 |  | 2019-06-28 | 2019-06-24
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## апрель
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-29 | 110 | 2019-04-02 | 08/30/19 | 2019-04-03 | 30Т | 2019-04-02 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-31, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-31, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя | 2019-11-11 | 2019-11-05
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 107 | 2019-04-02 | 08/31/19 | 2019-04-12 | 31Т | 2019-04-02 | разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от оп.6/6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от оп.6/6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4 до границы участка заявителя
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-22 | 108 | 2019-04-02 | 08/32/19 | 2019-04-02 | 32Т | 2019-04-02
4 | Юридическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2019-04-03 | 117 | 2019-04-03 | 08/33/19 | 2019-04-19 | 33Т | 2019-04-03 |  | 2019-10-07 | 2019-09-09
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-03-25 | 109 | 2019-04-04 | 08/34/19 | 2019-04-04 | 34Т | 2019-04-04
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-01 | 111 | 2019-04-05 | 08/35/19 | 2019-04-08 | 35Т | 2019-04-05 | монтаж провода от оп. № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП У-15-9 до оп. № 18 ВЛ-6 кВ Ф У-15
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-01 | 113 | 2019-04-08 | 08/36/19 | 2019-04-08 | 36Т | 2019-04-08
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 120 | 2019-04-10 | 08/37/19 | 2019-04-11 | 37Т | 2019-04-10 |  | 2019-04-29 | 2019-04-26
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 119 | 2019-04-12 | 08/38/19 | 2019-04-15 | 38Т | 2019-04-12 |  | 2019-06-28 | 2019-04-18
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 115 | 2019-04-15 | 08/40/19 | 2019-04-18 | 40Т | 2019-04-15
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 114 | 2019-04-15 | 08/41/19 | 2019-04-16 | 41Т | 2019-04-15
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-03 | 116 | 2019-04-15 | 08/42/19 | 2019-04-21 | 42Т | 2019-04-15 | разработку проектной документации на ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5ж ВЛ-0,4 кВ (ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4) до границы земельного участка заявителя; - строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6/5ж ВЛ-0,4 кВ (ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.4) до границы земельного участка заявителя
13 | Физическое лицо свыше 15 кВт до 150 кВт | 2019-04-11 | 123 | 2019-04-19 | 08/44/19 | 2019-04-23 | 44Т | 2019-04-19 | выполнение пункта 12 Технических условий (на наружной стене ТП-230 установить щит распределительный, который подключить от шин 0,4 кВ); - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-230, РУ-0,4 кВ, ЩР резервная группа до границы участка заявителя; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-230, РУ-0,4 кВ, ЩР резервная группа до границы участка заявителя | 2019-11-12 | 2019-10-31
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-10 | 121 | 2019-04-19 | 08/45/19 | 2019-04-19 | 45Т | 2019-04-19 |  | 2019-08-02 | 2019-05-22
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-11 | 122 | 2019-04-23 | 08/48/19 | 2019-04-24 | 48Т | 2019-04-23 |  | 2019-08-30 | 2019-06-20
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-18 | 126 | 2019-04-23 | 08/49/19 | 2019-04-24 | 49Т | 2019-04-23
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 132 | 2019-04-24 | 08/51/19 | 2019-04-26 | 51Т | 2019-04-24 |  | 2019-09-24 | 2019-07-12
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-30 | 799 | 2019-05-07 | 08/57/19 | 2019-05-08 | 57Т | 2019-05-07
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## май
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-26 | 775 | 2019-05-07 | 08/56-1/19 | 2019-05-08 | 19Т | 2019-05-07
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-17 | 125 | 2019-04-23 | 08/47/19 | 2019-05-07 | 47Т | 2019-04-23 |  | 2019-08-02 | 2019-07-25
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 749 | 2019-05-06 | 08/54/19 | 2019-05-07 | 54Т | 2019-05-06
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 136 | 2019-05-06 | 08/55-1/19 | 2019-05-07 | 55-1Т | 2019-05-06 |  | 2019-08-23 | 2019-06-19
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-25 | 768 | 2019-05-07 | 08/56/19 | 2019-05-08 | 56Т | 2019-05-07 |  | 2019-07-05 | 2019-06-26
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 808 | 2019-05-13 | 08/58/19 | 2019-05-15 | 58Т | 2019-05-13 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-13 | 842 | 2019-05-14 | 08/59/19 | 2019-05-14 | 59Т | 2019-05-14 |  | 2019-06-14 | 2019-05-16
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 811 | 2019-05-14 | 08/61/19 | 2019-05-15 | 61Т | 2019-05-14 |  | 2019-07-02 | 2019-06-06
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-07 | 828 | 2019-05-20 | 08/62/19 | 2019-05-21 | 62Т | 2019-05-20 |  | 2019-09-27 | 2019-09-16
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-07 | 829 | 2019-05-20 | 08/63/19 | 2019-05-20 | 63Т | 2019-05-20
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-06 | 822 | 2019-05-20 | 08/64/19 | 2019-05-21 | 64Т | 2019-05-20 |  | 2019-06-20 | 2019-06-20
12 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2019-05-07 | 824 | 2019-05-22 | 08/65/19 | 2019-05-30 | 65Т | 2019-05-22
13 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 916 | 2019-05-22 | 08/65В/19 | 2019-05-23 | 65ВТ | 2019-05-22 |  | 2019-05-28 | 2019-05-28
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-23 | 133 | 2019-05-06 | 08/54-1/19 | 2019-05-07 | 54-1Т | 2019-05-06 |  | 2019-07-05 | 2019-06-26
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-24 | 135 | 2019-04-24 | 08/51-1/19 | 2019-05-07 | 51-1Т | 2019-04-24 |  | 2019-07-23 | 2019-07-15
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-19 | 726 | 2019-04-24 | 08/50-1/19 |  | 50-1Т | 2019-04-24
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-24 | 761 | 2019-05-07 | 08/57-2/19 | 2019-05-08 | 57-2Т | 2019-05-07 |  | 2019-10-25 | 2019-10-01
18 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2019-05-16 | 873 | 2019-05-24 | 08/66/19 |  | 66Т | 2019-05-24 | разработку проектной документации на строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-217, РУ-0,4 кВ, ф.1 и ф.9 до границы участка заявителя; - строительство линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-217, РУ-0,4 кВ, ф.1 и ф.9 до границы участка заявителя
19 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 138 | 2019-05-27 | 08/67/19 | 2019-05-28 | 67Т | 2019-05-27 |  | 2019-07-30 | 2019-07-23
20 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-22 | 139 | 2019-05-27 | 08/68/19 | 2019-05-31 | 68Т | 2019-05-27 |  | 2019-07-02 | 2019-07-02
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-28 | 975 | 2019-05-29 | 08/69/19 | 2019-05-31 | 69Т | 2019-05-29
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-04-26 | 776 | 2019-05-07 | 08/57-1/19 | 2019-05-28 | 57-1Т | 2019-05-07 |  | 2019-09-13 | 2019-06-27
23 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-30 | 985 | 2019-05-30 | 08/69В/19 | 2019-06-05 | 69ВТ | 2019-05-30
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июнь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-06 | 1042 | 2019-06-11 | 08/71/19 | 2019-06-13 | 71Т | 2019-06-11
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-07 | 1057 | 2019-06-11 | 08/72/19 | 2019-06-19 | 72Т | 2019-06-11
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-07 | 1056 | 2019-06-11 | 08/73/19 | 2019-06-18 | 73Т | 2019-06-11 |  | 2019-09-06 | 2019-07-08
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-28 | 966 | 2019-06-11 | 08/74/19 | 2019-06-13 | 74Т | 2019-06-11 |  | 2019-07-19 | 2019-06-26
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-04 | 142 | 2019-06-13 | 08/75/19 | 2019-06-17 | 75Т | 2019-06-13 |  | 2019-08-12 | 2019-08-09
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-07 | 1050 | 2019-06-14 | 08/76/19 | 2019-06-17 | 76Т | 2019-06-14 |  | 2019-07-02 | 2019-06-28
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-07 | 1054 | 2019-06-14 | 08/77/19 | 2019-06-17 | 77Т | 2019-06-14
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-07 | 1051 | 2019-06-14 | 08/78/19 | 2019-06-19 | 78Т | 2019-06-14 |  | 2019-08-12 | 2019-07-22
9 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2019-04-29 | 789 | 2019-05-13 | 08/58-1/19 | 2019-06-18 | 58-1Т | 2019-05-13 |  | 2019-10-09 | 2019-10-02
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-17 | 151 | 2019-06-18 | 08/79/19 | 2019-06-18 | 79Т | 2019-06-18 |  | 2019-07-23 | 2019-07-06
11 | Индивидуальный предприниматель свыше 15 до 150 кВт | 2019-06-06 | 150 | 2019-06-18 | 08/80/19 | 2019-06-19 | 80Т | 2019-06-18
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-04 | 1017 | 2019-06-18 | 08/88-1/19 | 2019-06-18 | 88-1Т | 2019-06-18
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-20 | 160 | 2019-06-24 | 08/89/19 | 2019-06-25 | 89Т | 2019-06-24 |  | 2019-07-02 | 2019-06-28
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-20 | 158 | 2019-06-24 | 08/90/19 | 2019-06-28 | 90Т | 2019-06-24 |  | 2019-07-05 | 2019-07-03
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-25 | 1166 | 2019-06-25 | 08/91/19 | 2019-06-27 | 91Т | 2019-06-25 |  | 2019-10-09 | 2019-06-28
16 | Юридическое лицо | 2019-06-17 | 1089 | 2019-06-26 | 08/92/19 | 2019-06-27 | 92Т | 2019-06-26
17 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-19 | 1116 | 2019-06-26 | 08/93/19 | 2019-06-27 | 93Т | 2019-06-26 |  | 2019-09-19 | 2019-07-01
18 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-18 | 153 | 2019-06-26 | 08/94/19 | 2019-06-28 | 94Т | 2019-06-26 |  | 2019-07-30 | 2019-07-23
19 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-16 | 869 | 2019-05-27 | 08/67-1/19 | 2019-06-20 | 67-1Т | 2019-05-27 |  | 2019-11-01 | 2019-09-23
20 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-05-16 | 869 | 2019-05-27 | 08/67-2/19 | 2019-06-20 | 67-2Т | 2019-05-27 |  | 2019-11-01 | 2019-09-23
21 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-30 | 987 | 2019-06-13 | 08/75-1/19 | 2019-06-14 | 75-1Т | 2019-06-13 |  | 2019-09-20 | 2019-07-15
22 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-21 | 163 | 2019-06-28 | 08/95/19 | 2019-06-28 | 95Т | 2019-06-28 |  | 2019-10-11 | 2019-10-01
23 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-18 | 152 | 2019-06-28 | 08/96/19 | 2019-06-28 | 96Т | 2019-06-28 |  | 2019-10-11 | 2019-10-04
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## июль
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-06-28 | 1195 | 2019-07-01 | 08/96В/19 | 2019-07-04 | 96ВТ | 2019-07-01 |  | 2019-07-17 | 2019-07-15
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-27 | 1178 | 2019-07-02 | 08/97/19 | 2019-07-08 | 97Т | 2019-07-02 |  | 2019-10-04 | 2019-07-24
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-02 | 165 | 2019-07-02 | 08/98/19 | 2019-07-05 | 98Т | 2019-07-02
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-06-25 | 1160 | 2019-07-03 | 08/99/19 | 2019-07-09 | 99Т | 2019-07-03 |  | 2019-09-26 | 2019-08-12
5 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2019-06-25 | 1156 | 2019-07-03 | 08/100/19 | 2019-07-09 | 100Т | 2019-07-03 | заменить на ТП-183 трансформаторы мощностью 320 кВА на трансформаторы большей мощностью
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-05-28 | 964 | 2019-06-04 | 08/70-1/19 | 2019-06-05 | 70-1Т | 2019-06-04 |  | 2019-10-23 | 2019-08-09
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-17 | 1307 | 2019-07-19 | 08/102/19 | 2019-07-23 | 102Т | 2019-07-19 |  | 2019-10-16 | 2019-10-04
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-12 | 169 | 2019-07-25 | 08/105/19 | 2019-07-29 | 105Т | 2019-07-25
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-12 | 170 | 2019-07-25 | 08/106/19 | 2019-07-29 | 106Т | 2019-07-25 |  | 2019-09-06 | 2019-08-16
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-16 | 173 | 2019-07-25 | 08/107/19 | 2019-07-29 | 107Т | 2019-07-29 |  | 2019-10-11 | 2019-08-16
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-25 | 1361 | 2019-07-29 | 08/108/19 | 2019-08-01 | 108Т | 2019-07-29 |  | 2019-10-23 | 2019-09-27
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-17 | 176 | 2019-07-29 | 08/110/19 | 2019-07-31 | 110Т | 2019-07-29 |  | 2019-09-06 | 2019-08-19
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-07-08 | 166 | 2019-07-22 | 08/102-1/19 | 2019-07-26 | 102-1Т | 2019-07-26 |  | 2019-11-01 | 2019-10-15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## август
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за август 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2019-07-22 | 1338 | 2019-08-05 | 08/113/19 | 2019-08-06 | 113Т | 2019-08-05 |  | 2019-10-04 | 2019-09-06 | 30
2 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-19 | 2019-07-19-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01-01 | 2019-08-01 |  | 2019-08-30 | 2019-08-19 | 8
3 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-18 | 2019-07-18-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01-02 | 2019-08-01 | 2019-08-01-02 | 2019-08-01 |  | 2019-09-18 | 2019-09-16 | 7
4 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-01 | 2019-08-01-02 | 2019-08-06 | 2019-08-06-01 | 2019-08-06 | 2019-08-06-01 | 2019-08-06 |  | 2019-10-04 | 2019-09-26 | 5
5 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-25 | 2019-07-25-01 | 2019-08-06 | 2019-08-06-02 | 2019-08-06 | 2019-08-06-02 | 2019-08-06 |  |  |  | 5
6 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-26 | 2019-07-26-01 | 2019-08-07 | 2019-08-07-01 | 2019-08-07 | 2019-08-07-01 | 2019-08-07 |  |  |  | 7
7 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-07 | 2019-08-07-02 | 2019-08-09 | 2019-08-09-01 | 2019-08-09 | 2019-08-09-01 | 2019-08-09 |  |  |  | 15
8 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-29 | 2019-07-29-03 | 2019-08-12 | 2019-08-12-02 | 2019-08-12 | 2019-08-12-02 | 2019-08-12 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 8
9 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-29 | 2019-07-29-02 | 2019-08-12 | 2019-08-12-04 | 2019-08-12 | 2019-08-12-04 | 2019-08-12 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0
10 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-07-29 | 2019-07-29-01 | 2019-08-12 | 2019-08-12-03 | 2019-08-12 | 2019-08-12-03 | 2019-08-12 |  |  |  | 15
11 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-02 | 2019-08-02-01 | 2019-08-13 | 2019-08-13-01 | 2019-08-13 | 2019-08-13-01 | 2019-08-13 |  | 2019-09-06 | 2019-08-26 | 7
12 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-06 | 2019-08-06-01 | 2019-08-13 | 2019-08-13-04 | 2019-08-13 | 2019-08-13-04 | 2019-08-13 |  |  |  | 15
13 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-09 | 2019-08-09-01 | 2019-08-23 | 2019-08-23-01 | 2019-08-23 | 2019-08-23-01 | 2019-08-23 |  | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 7
14 | Физическое лицо до 15 к Вт | 2019-08-20 | 2019-08-20-01 | 2019-08-26 | 2019-08-26-01 | 2019-08-26 | 2019-08-26-01 | 2019-08-26 |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## сентябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за сентябрь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-16 | 1516 | 2019-08-29 | 2019-08-29-02 | 2019-09-05 | 2019-08-29-01 | 2019-08-29 |  | 2019-10-18 | 2019-10-08 | 7
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-19 | 1523 | 2019-09-02 | 2019-09-02-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02-01 | 2019-09-02 |  |  |  | 15
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-28 | 1596 | 2019-09-09 | 2019-09-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-09-01 | 2019-09-09 |  |  |  | 7
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-26 | 1579 | 2019-09-09 | 2019-09-09-04 | 2019-09-10 | 2019-09-09-03 | 2019-09-09 |  | 2019-10-18 | 2019-10-16 | 7
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-30 | 1606 | 2019-09-11 | 2019-09-11-02 | 2019-09-14 | 2019-09-11-01 | 2019-09-11 |  | 2019-10-18 | 2019-10-11 | 15
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-03 | 1624 | 2019-09-12 | 2019-09-12-01 | 2019-09-13 | 2019-09-12-01 | 2019-09-12 |  | 2019-10-25 | 2019-10-22 | 10
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-03 | 1620 | 2019-09-16 | 2019-09-16-02 | 2019-09-17 | 2019-09-16-01 | 2019-09-16 |  | 2019-10-18 | 2019-10-16 | 7
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-17 | 1697 | 2019-09-24 | 2019-09-24-01 | 2019-09-25 | 2019-09-24-01 | 2019-09-24 |  |  |  | 15
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-20 | 1731 | 2019-09-24 | 2019-09-24-03 | 2019-09-25 | 2019-09-24-03 | 2019-09-24 |  | 2019-10-11 |  | 7
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-10 | 226 | 2019-09-16 | 08/114/19 | 2019-09-18 | 114Т | 2019-09-16 |  | 2019-10-04 | 2019-09-26 | 10
11 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-08-20 | 1539 | 2019-08-30 | 2019-08-30-01 | 2019-09-03 | 2019-08-30-01 | 2019-08-30 |  | 2019-09-11 | 2019-09-05 | 15
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-08-29 | 218 | 2019-09-10 | 2019-09-10-01 | 2019-09-12 | 2019-09-10-01 | 2019-09-10 |  |  |  | 8
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## октябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01-01 | 2019-10-02 | 2019-10-01-01 | 2019-10-01 |  | 2019-10-07 | 2019-10-04
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-26 | 1765 (240) | 2019-10-09 | 08/123/19 | 2019-10-09 | 123Т | 2019-10-09
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-20 | 235 | 2019-10-04 | 08/119/19 | 2019-10-04 | 119Т | 2019-10-04
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-10-02 | 279 | 2019-10-15 | 08/136/19 | 2019-10-15 | 136Т | 2019-10-15 |  | 2019-11-22 | 2019-10-31
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-10-02 | 280 | 2019-10-15 | 08/137/19 | 2019-10-15 | 137Т | 2019-10-15 |  | 2019-11-22 | 2019-10-31
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-10-02 | 278 | 2019-10-09 | 08/120/19 | 2019-10-09 | 120Т | 2019-10-09
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2019-09-10 | 229 | 2019-09-23 | 2019-09-23-01 | 2019-10-21 | 2019-09-23-01 | 2019-09-23 |  | 2019-11-08 | 2019-10-31
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-27 | 245 | 2019-10-09 | 08/122/19 | 2019-10-09 | 122Т | 2019-10-09 |  | 2019-10-23 | 2019-10-14
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-09-17 | 233 | 2019-10-01 | 08/138/19 | 2019-10-01 | 138Т | 2019-10-01
10 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2019-10-03 | 284 | 2019-10-15 | 08/139/19 | 2019-10-15 | 139Т | 2019-10-15
11 | Физическое лицо до 15 кВт |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01-03 | 2019-10-01 | 2019-10-01-02 | 2019-10-01 | разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-266 ф.3; строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-266 ф.3 до границы участка заявителя
12 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02-01 | 2019-10-02
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов

## ноябрь
Информация об осн. этапах обработки заявок по тех присоединению за ноябрь 2019
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Техническое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2019-10-29 | 301 | 2019-11-07 | 08/142/19 | 2019-11-14 | 142Т | 2019-11-07 |  |  |  | 23
2 | Юридическое лицо свыше 15 до 150 кВт | 2019-10-01 | 1805 | 2019-10-03 | 08/113В/19 | 2019-11-01 | 113ВТ | 2019-10-03 |  |  |  | 150
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-11-06 | 305 | 2019-11-13 | 08/145/19 | 2019-11-14 | 145Т | 2019-11-13 |  |  |  | 8
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-10-30 | 302 | 2019-11-07 | 08/140/19 | 2019-11-07 | 140Т | 2019-11-07 |  |  |  | 7
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-11-07 | 307 | 2019-11-20 | 08/164/19 | 2019-11-20 | 164Т | 2019-11-20 |  |  |  | 7
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2019-10-31 | 303 | 2019-11-11 | 08/143/19 | 2019-11-11 | 143Т | 2019-11-11 |  |  |  | 15
Начальник ПТО _______________ Е.Ю. Хафизов