## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 37.7269 | 37.7269 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 37.7269 |  | 1.5761 | 0 |  |  | 36.1508 | -36.1508
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 25.7464 | 25.7464 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 25.7464 |  | 1.5761 | 0 |  |  | 24.1702 | -24.1702
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 19.286 | 19.286 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 19.286 |  | 1.5761 | 0 |  |  | 17.7099 | -17.7099
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 1.051 | 1.051 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 1.051 |  | 0 | 0 |  |  | 1.051 | -1.051
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными |  |  |  | 1.051 | 1.051 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.051 |  | 0 | 0 |  |  | 1.051 | -1.051
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Производственные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 18.235 | 18.235 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 18.235 |  | 1.5761 | 0 |  |  | 16.6589 | -16.6589
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 14.341 | 14.341 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 14.341 |  | 1.5761 | 0 |  |  | 12.7649 | -12.7649
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 3.894 | 3.894 | 0 | - |  | - |  | - |  | 3.894 |  | 0 | 0 |  |  | 3.894 | -3.894
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 4.688 | 4.688 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 4.688 |  | 0 | 0 |  |  | 4.688 | -4.688
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2.542 | 2.542 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2.542 |  | 0 | 0 |  |  | 2.542 | -2.542
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2.146 | 2.146 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2.146 |  | 0 | 0 |  |  | 2.146 | -2.146
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 1.7724 | 1.7724 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 1.7724 |  | 0 | 0 |  |  | 1.7724 | -1.7724
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 0.88382 | 0.88382 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.88382 |  | 0 | 0 |  |  | 0.88382 | -0.88382
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 0.88854 | 0.88854 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.88854 |  | 0 | 0 |  |  | 0.88854 | -0.88854
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 11.9805 | 11.9805 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 11.9805 |  | 0 | 0 |  |  | 11.9805 | -11.9805
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 11.9805 | 11.9805 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 11.9805 |  | 0 | 0 |  |  | 11.9805 | -11.9805
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 11.9805 | 11.9805 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 11.9805 |  | 0 | 0 |  |  | 11.9805 | -11.9805
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 11.9805 | 11.9805 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 11.9805 |  | 0 | 0 |  |  | 11.9805 | -11.9805
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) |  |  |  | 3.1506 | 3.1506 | 0 |  |  | - |  | - |  | 3.1506 |  | 0 | 0 |  |  | 3.1506 | -3.1506
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) |  |  |  | 3.9919 | 3.9919 | 0 | - |  | - |  | - |  | 3.9919 |  | 0 | 0 |  |  | 3.9919 | -3.9919
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) |  |  |  | 0.89444 | 0.89444 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.89444 |  | 0 | 0 |  |  | 0.89444 | -0.89444
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) |  |  |  | 3.9436 | 3.9436 | 0 | - |  | - |  | - |  | 3.9436 |  | 0 | 0 |  |  | 3.9436 | -3.9436
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 37.7274 | 0 | 10.4284 | 25.535 | 1.767 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051 | 36.1512 |  | 9.4466 | 25.3812 | 1.3265 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 25.7464 | 0 | 8.5904 | 16.064 | 1.095 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051 | 24.1702 |  | 7.6086 | 15.9102 | 0.65449 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.286 | 0 | 6.741 | 12.409 | 0.139 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051 | 17.7099 |  | 5.7592 | 12.2552 | -0.30151 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051
| Трансформаторные подстанции | 1.051 | 0 | 0.085 | 0.959 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 |  | 0.085 | 0.959 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 1.051 | 0 | 0.085 | 0.959 | 0.007 | [5 empty] | 1.051 |  | 0.085 | 0.959 | 0.007
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация)
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б
| АИИС КУЭ "Электросети" | 18.235 | 0 | 6.656 | 11.45 | 0.132 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051 | 16.6589 |  | 5.6742 | 11.2962 | -0.30851 | 1.5761 | 0 | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК"
2. | создание АИИС КУЭ на ТП
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 14.341 | 0 | 5.566 | 8.646 | 0.132 | 1.5761 |  | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051 | 12.7649 |  | 4.5842 | 8.4922 | -0.30851 | 1.5761 |  | 0.98178 | 0.15384 | 0.44051
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 3.894 | 0 | 1.09 | 2.804 | 0 | [5 empty] | 3.894 |  | 1.09 | 2.804 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 4.688 | 0 | 1.717 | 2.015 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.688 |  | 1.717 | 2.015 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | 2.542 | 0 | 0.896 | 1.117 | 0.529 | [5 empty] | 2.542 |  | 0.896 | 1.117 | 0.529
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | 2.146 | 0 | 0.821 | 0.898 | 0.427 | [5 empty] | 2.146 |  | 0.821 | 0.898 | 0.427
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1.7724 | 0 | 0.13236 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 |  | 0.13236 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 | 0.88382 | 0 | 0.06582 | 0.818 | 0 | [5 empty] | 0.88382 |  | 0.06582 | 0.818 | 0
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 | 0.88854 | 0 | 0.06654 | 0.822 | 0 | [5 empty] | 0.88854 |  | 0.06654 | 0.822 | 0
3. | Создание АСДУ
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей
3. | Проект реконструкции ГПП-702
1.6 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 | Новое строительство | 11.981 | 0 | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 |  | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 11.981 | 0 | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 |  | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трансформаторные подстанции | 11.981 | 0 | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 |  | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.981 | 0 | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 |  | 1.838 | 9.471 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн)
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 3.151 | 0 | 0.38 | 2.731 | 0.04 | [5 empty] | 3.151 |  | 0.38 | 2.731 | 0.04
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | 3.992 | 0 | 1.113 | 2.826 | 0.053 | [5 empty] | 3.992 |  | 1.113 | 2.826 | 0.053
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | 0.894 | 0 | 0.191 | 0.694 | 0.009 | [5 empty] | 0.894 |  | 0.191 | 0.694 | 0.009
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | 3.944 | 0 | 0.154 | 3.22 | 0.57 | [5 empty] | 3.944 |  | 0.154 | 3.22 | 0.57

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования - 2017 год | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 37.727 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 37.727
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 18.2723 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 18.2723
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 18.2723 | 0 | - | 0 | - |  | - |  | 18.2723
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 19.4547 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 19.4547
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.4547 | 1.5761 | - | 1.5761 | - |  | - |  | 19.4547
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Примечание
Амортизация указана по предварительным данным, т.к. отсутствует бухгалтерский баланс.
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | -
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | - | - | - | 0,80 МВА | 0,80 МВА | -
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | -
| Производственные здания | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б | - | - | - | - | - | -
| АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - | - | - | -
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | -
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 | - | - | - | - | - | -
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 | - | - | - | - | - | -
3. | Создание АСДУ | - | - | - | - | - | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | - | - | - | - | - | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | - | - | - | - | - | -
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - | - | - | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | -
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | - | - | - | - | -
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | - | - | - | - | - | -
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | - | - | - | - | - | -
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | - | - | - | - | - | -
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | - | - | - | - | - | -
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | - | - | -
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | 0,80 МВА | 0,80 МВА | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | 0,40 МВА | 0,40 МВА | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | 1,26 МВА | 1,26 МВА | -

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 3.66 |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0.72 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | - |  | - |  | -
1.6 | Транспортные средства
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | [5 empty] | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0.25 |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 1.195 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
6. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
7. | Строительство ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
8. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
9. | Строительство ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -