## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 77.8564 | 40.129 | 4.0932 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - |  | 40.129 |  | 4.0932 | 1.7474 |  |  | 36.0358 | -36.0358 | [7 empty] | Корректировка производственной программы
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 64.9814 | 39.235 | 4.0932 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - |  | 39.235 |  | 4.0932 | 1.7474 |  |  | 35.1418 | -35.1418
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 52.4109 | 33.125 | 4.0932 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - |  | 33.125 |  | 4.0932 | 1.7474 |  |  | 29.0318 | -29.0318
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 6.1136 | 5.062 | 0 | - |  | - |  | - |  | 5.062 | [5 empty] | 5.062 | -5.062
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными |  |  |  | 3.1541 | 2.103 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2.103 | [5 empty] | 2.103 | -2.103
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2.9594 | 2.959 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2.959 | [5 empty] | 2.959 | -2.959
| Производственные здания |  |  |  | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б |  |  |  | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 46.2973 | 28.063 | 4.0932 | - | 2.3458 | - | 1.7474 | - |  | 28.063 |  | 4.0932 | 1.7474 | - | - | 23.9698 | -23.9698
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 0 | [12 empty] | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 0 | [12 empty] | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 38.5093 | 24.169 | 3.9398 | - | 2.3458 | - | 1.594 | - |  | 24.169 |  | 3.9398 | 1.594 | - | - | 20.2292 | -20.2292
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 7.788 | 3.894 | 0.1534 | - |  | - | 0.1534 | - |  | 3.894 |  |  | 0.1534 | - | - | 3.7406 | -3.7406
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 6.6399 | 1.952 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.952 | [5 empty] | 1.952 | -1.952
1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек) |  |  |  | 2.5417
2. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ 21 ячейка) |  |  |  | 4.0981 | 1.952 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.952 | [5 empty] | 1.952 | -1.952
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 2.6609 | 0.889 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.889 | [5 empty] | 0.889 | -0.889
1. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-1 |  |  |  | 0.88382
2. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема РП-3 |  |  |  | 0.88854
3. | Техническое перевооружение ИСРП, подсистема ГПП-701 |  |  |  | 0.88854 | 0.889 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.889 | [5 empty] | 0.889 | -0.889
1.6 | Транспортные средства |  |  |  | 3.2698 | 3.27 | 0 | - |  | - |  | - |  | 3.27 | [5 empty] | 3.27 | -3.27
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 |  |  |  | 2.4497 | 2.45 | 0 | - |  | - |  | - |  | 2.45 | [5 empty] | 2.45 | -2.45
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 0.8201 | 0.82 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.82 | [5 empty] | 0.82 | -0.82
2 | Новое строительство |  |  |  | 12.875 | 0.894 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.894 | [5 empty] | 0.894 | -0.894
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 12.875 | 0.894 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.894 | [5 empty] | 0.894 | -0.894
Трансформаторные подстанции
1. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  |  | 0.89444 | 0.894 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0.894 | [5 empty] | 0.894 | -0.894
2. | Строительство ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) |  |  |  | 3.1506
3. | Строительство ТП-272 (замена ТП) |  |  |  | 3.9919
4. | Строительство ТП-44 (замена КТПн) |  |  |  | 0.89444
5. | Строительство ТП-199 (замена ТП) |  |  |  | 3.9436
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316 | -4.0934 |  | -2.6408 | -0.32096 | -1.1316 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316 | -4.0934 |  | -2.6408 | -0.32096 | -1.1316 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316
Трансформаторные подстанции
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших)
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация)
Производственные здания
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция)
|  | АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316 | -4.0934 |  | -2.6408 | -0.32096 | -1.1316 | 4.0934 |  | 2.6408 | 0.32096 | 1.1316
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК"
2. |  | АИИС КУЭ на ТП
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |  | 2.5984 | 0.23718 | 1.1045 | -3.94 |  | -2.5984 | -0.23718 | -1.1045 | 3.94 |  | 2.5984 | 0.23718 | 1.1045
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1534 |  | 0.04248 | 0.08378 | 0.02714 | -0.1534 |  | -0.04248 | -0.08378 | -0.02714 | 0.1534 |  | 0.04248 | 0.08378 | 0.02714
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение)
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение)
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение)
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение)
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение)
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1
2. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн)
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400)
3. |  | ТП-272 (замена ТП)
4. |  | ТП-44 (замена КТПн)
5. |  | ТП-199 (замена ТП)
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
31.4859
31.4859
5.061
2.1028
2.9583
1.9859
1.683
24.439
2.951
9.9226
4.9713
6.0628

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 40.1294 | 4.0928 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - |  | 40.1294
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.1829 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 24.1829
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 24.1829 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 24.1829
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 15.9465 | 4.0928 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - |  | 15.9465
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.9465 | 4.0928 | - | 2.3458 | - | 1.747 | - |  | 15.9465
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - | - | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2015г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | -
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | -
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | -
2. |  | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | -
|  | Производственные здания | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | -
|  | АИИС КУЭ | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | - | - | - | - | - | - | -
2. |  | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Новое строительство | - | - | - | - | - | -
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | -
|  | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | -
1. |  | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | -
2. |  | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | - | - | - | - | -
3. |  | ТП-272 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | -
4. |  | ТП-44 (замена КТПн) | - | - | - | - | - | - | -
5. |  | ТП-199 (замена ТП) | - | - | - | - | - | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 4 |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Тепловые узлы строений 1, 4, ул. Мира, 18б (реконструкция) |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
АИИС КУЭ
1. | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2014 | 2015 | -
3. | АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2014 | 2017
4. | АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1. | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1. | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1
2. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
1. | ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | ТП-ЦОК в п.Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | 0.8 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
3. | ТП-272 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
4. | ТП-44 (замена КТПн) | 0.4 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -
5. | ТП-199 (замена ТП) | 1.26 |  |  | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -