## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 37.727 | 37.727 | 8.5568 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 37.727 |  | 8.5568 | 0 |  |  | 29.1702 | -29.1702
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 34.136 | 34.136 | 5.9859 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.2084 | 34.136 | 0 | 5.9859 | 0 |  |  | 28.1501 | -28.1501
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 25.348 | 25.348 | 5.9138 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.1363 | 25.348 |  | 5.9138 | 0 |  |  | 19.4342 | -19.4342
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Производственные здания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 25.348 | 25.348 | 5.9138 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 2.1363 | 25.348 |  | 5.9138 | 0 |  |  | 19.4342 | -19.4342
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 23.612 | 23.612 | 5.7171 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 1.9397 | 23.612 |  | 5.7171 | 0 |  |  | 17.8949 | -17.8949
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 1.736 | 1.736 | 0.19665 | - |  | - |  | - | 0.19665 | 1.736 |  | 0.19665 | 0 |  |  | 1.5393 | -1.5393
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0.0013004 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0013004 | 0 |  | 0.0013004 | 0 |  |  | -0.0013004 | 0.0013004
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 0 | 0 | 0.0013004 | - |  | - |  | - | 0.0013004 | 0 |  | 0.0013004 | 0 |  |  | -0.0013004 | 0.0013004
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  |  |  | 4.239 | 4.239 | 0.0708 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0708 | 4.239 |  | 0.0708 | 0 |  |  | 4.1682 | -4.1682
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 4.239 | 4.239 | 0.0708 | - |  | - |  | - | 0.0708 | 4.239 |  | 0.0708 | 0 |  |  | 4.1682 | -4.1682
1.6 | Транспортные средства |  |  |  | 4.549 | 4.549 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.549 | -4.549
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 |  |  |  | 4.549 | 4.549 | 0 | - |  | - |  | - |  | 4.549 |  | 0 | 0 |  |  | 4.549 | -4.549
2 | Новое строительство |  |  |  | 3.591 | 3.591 | 2.571 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 |  | 2.571 | 0 |  |  | 1.02 | -1.02
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 3.591 | 3.591 | 2.571 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 |  | 2.571 | 0 |  |  | 1.02 | -1.02
| Трансформаторные подстанции |  |  |  | 3.591 | 3.591 | 2.571 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 |  | 2.571 | 0 |  |  | 1.02 | -1.02
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 3.591 | 3.591 | 2.571 | - | 0 | - | 0 | - | 2.571 | 3.591 |  | 2.571 | 0 |  |  | 1.02 | -1.02
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь |  |  |  | 2.321 | 2.321 | 2.571 | - |  | - |  | - | 2.571 | 2.321 |  | 2.571 | 0 |  |  | -0.24997 | 0.24997
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6. | Электроснабжение СНТ Спутник |  |  |  | 1.27 | 1.27 | 0 | - |  | - |  | - |  | 1.27 |  | 0 | 0 |  |  | 1.27 | -1.27
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[32 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 37.727 | 4.239 | 7.655 | 25.597 | 0.236 | 8.5568 | 0.0708 | 3.7162 | 2.4665 | 2.3033 | 29.1702 | 4.1682 | 3.9388 | 23.1305 | -2.0673 | 8.5568 | 0.0708 | 3.7162 | 2.4665 | 2.3033
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 34.136 | 4.239 | 6.835 | 22.845 | 0.217 | 5.9859 | 0.0708 | 3.5848 | 0.68309 | 1.6471 | 28.1501 | 4.1682 | 3.2502 | 22.1619 | -1.4301 | 5.9859 | 0.0708 | 3.5848 | 0.68309 | 1.6471
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 25.348 | 0 | 6.835 | 18.296 | 0.217 | 5.9138 | 0 | 3.5848 | 0.68179 | 1.6471 | 19.4342 | 0 | 3.2502 | 17.6142 | -1.4301 | 5.9138 | 0 | 3.5848 | 0.68179 | 1.6471
| Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Замена устаревших трансформаторов энергэффективными | 0
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | 0
| Производственные здания | 0
1. | Реконструкция тепловых узлов строений 1, 4, ул. Мира, 18б | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" | 25.348 | 0 | 6.835 | 18.296 | 0.217 | 5.9138 | 0 | 3.5848 | 0.68179 | 1.6471 | 19.4342 | 0 | 3.2502 | 17.6142 | -1.4301 | 5.9138 | 0 | 3.5848 | 0.68179 | 1.6471
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | 0
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | 0
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | 23.612 | 0 | 6.46 | 16.935 | 0.217 | 5.7171 | 0 | 3.5604 | 0.52991 | 1.6268 | 17.8949 | 0 | 2.8996 | 16.4051 | -1.4098 | 5.7171 | 0 | 3.5604 | 0.52991 | 1.6268
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | 1.736 | 0 | 0.375 | 1.361 | 0 | 0.19665 | 0 | 0.024492 | 0.15188 | 0.020282 | 1.5393 | 0 | 0.35051 | 1.2091 | -0.020282 | 0.19665 | 0 | 0.024492 | 0.15188 | 0.020282
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | -0.0013 | 0 | 0 | -0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0
3. | Создание АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | -0.0013 | 0 | 0 | -0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 4.1682 | 4.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | 0
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 0
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | 4.239 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 4.1682 | 4.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | 0
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 4.549 | 0
2 | Новое строительство | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622 | 1.02 | 0 | 0.68865 | 0.9686 | -0.63722 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622
2.2 | Прочее новое строительство | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622 | 1.02 | 0 | 0.68865 | 0.9686 | -0.63722 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622
| Трансформаторные подстанции | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622 | 1.02 | 0 | 0.68865 | 0.9686 | -0.63722 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.591 | 0 | 0.82 | 2.752 | 0.019 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622 | 1.02 | 0 | 0.68865 | 0.9686 | -0.63722 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 2.321 | 0 | 0.28 | 2.03 | 0.011 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622 | -0.24997 | 0 | 0.14865 | 0.2466 | -0.64522 | 2.571 | 0 | 0.13135 | 1.7834 | 0.65622
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 0
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | 0
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 0
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0
9. | Электроснабжение СНТ Спутник | 1.27 | 0 | 0.54 | 0.722 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.54 | 0.722 | 0.008

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования - 2017 год | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 37.727 | 8.5568 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 37.727
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 18.2723 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18.2723
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 18.2723 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18.2723
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.4. |  | Прочая прибыль | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2. |  | Амортизация | 19.4547 | 8.5568 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 19.4547
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.4547 | 8.5568 | - | 1.5761 | - | 2.2013 | - | 4.7794 | 19.4547
1.2.2. |  | Прочая амортизация | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.3. |  | Возврат НДС | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4. |  | Прочие собственные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |  | - |  | - |  | -
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.1. |  | Кредиты | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.2. |  | Облигационные займы | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.3. |  | Займы организаций | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.4. |  | Бюджетное финансирование | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.6. |  | Использование лизинга | - | - | - |  | - |  | - |  | -
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | -
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | -
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | - | -
| АИИС КУЭ "Электросети" | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | создание АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | создание АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Создание АСДУ | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | -
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Проект реконструкции ГПП-702 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | -
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87
| Трансформаторные подстанции | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | - | - | 0,80/5,49 | 0,80/5,49 | - | - | 0,40/3,87
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | - | - | - | 0,40/3,87 | 0,40/3,87 | - | - | 0,40/3,87
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Электроснабжение СНТ Спутник | - | - | - | 0,40/1,62 | 0,40/1,62 | - | - | -

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Трансформаторные подстанции
1. | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 2.86 |  |  | 2015 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) |  |  |  | 2015 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
Производственные здания
1. | Тепловые узлы строений,1,4 ул. Мира,18б (реконструкция) |  |  |  | 2015 | 2015 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
| АИИС КУЭ "Электросети" |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1. | организация каналов связи АИИС КУЭ по точкам поставки от АО "СХК" |  |  |  | 2014 | 2015 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | создание АИИС КУЭ на ТП |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | создание АИИС КУЭ полезного отпуска |  |  |  | 2015 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4. | создание АИИС КУЭ в сетях |  |  |  | 2014 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
3. | Создание АСДУ |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства
1. | Реконструкция сетей электроснабжения 1-ого Водозабора |  |  | 0.72 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | - |  | -
2. | Реконструкция ТП-154 увеличение мощности для тех. присоединения потребителей | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3. | Проект реконструкции ГПП-702 |  |  |  | 2016 | 2017 | + |  | - |  | - |  | -
1.6 | Транспортные средства
1. | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  |  |  | 2016 | 2016 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2. | Телескопический автогидроподъемник АГП-22Т на базе автомобиля ГАЗ 33086 |  |  |  | 2017 | 2017 | - |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
2 | Новое строительство
2.2 | Прочее новое строительство
Трансформаторные подстанции
Уровень входящего напряжения СН2
1. | Электроснабжение ИЖС пос. Самусь | 0.65 |  | 5.28 | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
2. | Электроснабжение ЛПХ д. Кижирово | 0.4 |  |  | 2016 | 2017 | + |  | не требуется |  | + |  | +
3. | Строительство КЛ 10кВ для тех. присоединения потребителей центрального кольца г.Северск |  |  | 1.195 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
4. | Строительство ТП и электрических сетей микрорайона ДОК | 1.26 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | + |  | +
5. | Строительство ТП-10 в п.Иглаково (заменая КТПн) | 0.4 |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
6. | Электроснабжение СНТ Спутник | 0.4 |  | 1.62 | 2017 | 2017 | + |  | не требуется |  | - |  | -