ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.04 с 8-00 | 02.04 до 17-00 | РП-4 яч.9 | 25.04 | К.р. эл. оборудования ячейки(ВН-1). Т.р. ТС-1; РУ-0,4кВ секции 1. |  |  |
| 2. | 03.04 с 8-00 | 03.04 до 17-00 | РП-4 | 25.04 | К.р. ШМ, ШР, МСР секции 1. |  |  |
| 3. | 07.04 с 8-00 | 07.04 до 17-00 | РП-4 яч.15 | 28.04 | К.р. эл. оборудования ячейки(ВН-2). Т.р. ТС-2; РУ-0,4кВ секции 2. |  |  |
| 4. | 08.04 с 8-00 | 08.04 до 17-00 | ### РП-4 | 28.04 | К. р. эл. оборудования ШМ, ШР секции 2. |  |  |
| 5. | 08.04 с 08-00 | 10.04 до 17-00 | РП-4 яч.11 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В». |  |  |
| 6. | 14.04 с 08-00 | 14.04 до 12-00 | ТП-234 секция 1 | 04.04 | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |  |
| 7. | 14.04 с 13-00 | 14.04 до 17-00 | ТП-273 секция 1 | 04.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секции 1. |  |  |
| 8. | 15.04 с 08-00 | 15.04 до 12-00 | ТП-234 секция 2 | 04.04 | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |  |
| 9. | 15.04 с 13-00 | 15.04 до 17-00 | ТП-273 секция 2 | 04.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секции 2. |  |  |
| 10. | 16.04 с 08-00 | 16.04 до 12-00 | ТП-265 секция 1 | 07.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |  |
| 11. | 16.04 с 13-00 | 16.04 до 17-00 | ТП-231 секция 1 | 07.04 | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ (скорая пом). |  |  |
| 12. | 17.04 с 08-00 | 17.04 до 12-00 | ТП-265 секция 2 | 11.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |  |
| 13. | 17.04 с 13-00 | 17.04 до 17-00 | ТП-231 секция 2 | 11.04 | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ (скорая пом.). |  |  |
| 14. | 21.04 с 08-00 | 21.04 до 12-00 | ТП-297 секция 1 | 11.04 | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секции 1. |  |  |
| 15. | 21.04 с 13-00 | 21.04 до 17-00 | ТП-299 секция 1 | 11.04 | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |  |
| 16. | 22.04 с 08-00 | 22.04 до 12-00 | ТП-297 секция 2 | 11.04 | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секции 2. |  |  |
| 17. | 22.04 с 13-00 | 22.04 до 17-00 | ТП-299 секция 2 | 11.04 | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |  |
| 18. | 23.04 с 08-00 | 23.04 до 12-00 | ТП-313 секция 1 | 14.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ. |  |  |
| 19. | 23.04 с 13-00 | 23.04 до 17-00 | ТП-314 секция 1 | 14.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ. |  |  |
| 20. | 24.04 с 08-00 | 24.04 до 12-00 | ТП-313 секция 2 | 18.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ. |  |  |
| 21. | 24.04 с 13-00 | 24.04 до 17-00 | ТП-314 секция 2 | 18.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ. |  |  |
| 22. | 28.04 с 08-00 | 28.04 до 12-00 | ТП-317 секция 1 | 18.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ. |  |  |
| 23. | 28.04 с 13-00 | 28.04 до 17-00 | ТП-322 секция 1 | 18.04 | Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, секция 1, ВРУ. |  |  |
| 24. | 29.04 с 8-00 | 29.04 до 12-00 | ТП-317 секция 2 | 18.04 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ. |  |  |
| 25. | 29.04 с 13-00 | 29.04 до 17-00 | ТП-322 секция 2 | 18.04 | Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, секция 2, ВРУ. |  |  |