ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.08 с 8-00 | 09.08 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 09.08. |
| 2. | 06.08 с 8-00 | 08.08 до 17-00 | ВЛ-10 кВ №3 от оп.137/14 до ТП-89 | --- | Текущий ремонт. | 08.09. |
| 3. | 06.08 с 8-00 | 09.08 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-15-6 ф.5 | --- | Капитальный ремонт. | 09.08. |
| 4. | 12.08 с 14-00 | 12.08 до 18-00 | ТП-49 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 12.08. |
| 5. | 12.08 с 8-00 | 15.08 до 17-00 | ВЛ-6 кВ Виленка | --- | Капитальный ремонт | 15.08. |
| 6. | 13.08 с 08-00 | 13.08 до 13-00 | ТП-89 | --- | К.р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 13.08. |
| 7. | 13.08 с 8-00 | 16.08 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-ОР-16-2 ф.1 | --- | Капитальный ремонт. | 16.08. |
| 8. | 14.08 с 8-00 | 14.08 до 13-00 | ТП-329 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 14.08. |
| 9. | 19.08 с 8-00 | 23.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 23.08. |
| 10. | 19.08 с 8-00 | 22.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-5 ф.4 | --- | Текущий ремонт. | 22.08. |
| 11. | 20.08 с 8-00 | 22.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-ОР-16-1 ф.2 | --- | Капитальный ремонт. | 22.08. |
| 12. | 23.08 с 8-00 | 23.08 до 16-00 | ТП-У-15-4 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ. | 29.08. |
| 13. | 26.08 с 8-00 | 29.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-5 ф.3 | --- | Текущий ремонт. | 29.08. |
| 14. | 30.08 с 08-00 | 30.08 до 16-00 | ТП-У-15-6 | --- | К.р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 30.08. |