ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15.09 с 09-00 | 18.09 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от: ТП-У-1-8 ф.1 (т) |  | Текущий ремонт. |  |
| 2. | 16.09 с 13-30 | 16.09 до 17-00 | ТП-159 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 3. | 17.09 с 08-00 | 17.09 до 13-00 | ТП-16 |  | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудование КТПн. |  |
| 4. | 17.09 с 09-00 | 19.09 до 16-00 | ВЛ-10 кВ №6 (т) |  | Текущий ремонт. |  |
| 5. | 18.09 с 8-00 | 18.09 до 13-00 | ТП-158 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 6. | 19.09 с 08-00 | 19.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-1 |  | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудование КТПн. |  |
| 7. | 22.09 с 09-00 | 23.09 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от: ТП-117 РЩ (т) |  | Текущий ремонт. |  |
| 8. | 22.09 с 13-30 | 22.09 до 17-00 | ТП-157 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 9. | 23.09 с 8-00 | 23.09 до 13-00 | ТП-295 секция 1 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т.р. ТС-1;; РУ-10-0,4 кВ секция 1. |  |
| 10. | 25.09 с 8-00 | 25.09 до 13-00 | ТП-295 секция 2 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секция 2. |  |
| 11. | 26.09 с 8-00 | 26.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-3 |  | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудование КТПн. |  |
| 12. | 29.09 с 14-00 | 29.09 до 17-00 | ТП-204 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. |  |