## февраль
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за март 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2025-03-03 | 1228 | 2025-03-04 | 2025-03-04-01 | 2025-03-05 | 2025-03-04-01 | 2025-03-04 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-03-28 | 2025-03-28
2 | Индивидуальный предприниматель более 150 кВт | 2025-03-04 | 1230 | 2025-03-05 | 2025-03-05-01 | 2025-03-11 | 2025-03-05-01 | 2025-03-05 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ гл.1.5; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-03-06 | 1231 | 2025-03-06 | 2025-03-06-02 | 2025-03-12 | 2025-03-06-02 | 2025-03-06 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2025-03-06 | 1232 | 2025-03-06 | 2025-03-06-01 | 2025-03-10 | 2025-03-06-01 | 2025-03-06 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-03-12 | 2025-03-12
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-03-10 | 1233 | 2025-03-12 | 2025-03-12-01 | 2025-03-12 | 2025-03-12-01 | 2025-03-12 | - строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от оп. 12/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП У-2-3, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка Заявителя - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-03-13 | 1234 | 2025-03-17 | 2025-03-17-01 | - | 2025-03-17-01 | 2025-03-17 | - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.10 до ВРУ внутри помещения кафе; - строительство КЛ 0,4кВ от ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.10 до ВРУ внутри помещения кафе; - монтаж ВРУ нежилого здания с установкой и допуском в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
7 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2025-03-13 | 1235 | 2025-03-17 | 2025-03-17-02 | - | 2025-03-17-02 | 2025-03-17 | - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-110, РУ-0,4 кВ,ф.5 гр.4 до ВРУ на наружной стене здания кафе; - строительство КЛ 0,4кВ от ТП-110, РУ-0,4 кВ, ф.5, гр.4 до ВРУ на наружной стене здания кафе; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-03-24 | 1237 | 2025-03-24 | 2025-03-24-01 | 2025-03-25 | 2025-03-24-01 | 2025-03-24 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-03-25 | 1238 | 2025-03-27 | 2025-03-27-01 | 2025-04-01 | 2025-03-27-01 | 2025-03-27 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения составляет и подписывает акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска в эксплуатацию прибора учета; | - | -
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-03-27 | 1239 | 2025-03-31 | 2025-03-31-01 | - | 2025-03-31-01 | 2025-03-31 | - строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от оп. №4 ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5, РУ-0,4 кВ, ф.1 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов