## апрель
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за апрель 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-02 | 1240 | 2025-04-03 | 2025-04-03-01 | 2025-04-04 | 2025-04-03-01 | 2025-04-03 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-04-14 | 2025-04-14
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-03 | 1241 | 2025-04-03 | 2025-04-03-02 | 2025-04-06 | 2025-04-03-02 | 2025-04-03 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-04-28 | 2025-04-28
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-09 | 1242 | 2025-04-11 | 2025-04-11-01 | 2025-04-14 | 2025-04-11-01 | 2025-04-11 | - подготовку и выдачу технических условий; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-14 | 1243 | 2025-04-14 | 2025-04-14-01 | 2025-04-22 | 2025-04-14-01 | 2025-04-14 | - подготовку и выдачу технических условий; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-15 | 1244 | 2025-04-18 | 2025-04-18-01 | - | 2025-04-18-01 | 2025-04-18 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | Договор аннулирован ввиду неоплаты 28.04.2025 | -
6 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2025-04-15 | 1245 | 2025-04-16 | 2025-04-16-01 | 2025-04-22 | 2025-04-16-01 | 2025-04-16 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-05-06 | 2025-05-06
7 | Юридическое лицо свыше 150 кВт | 2025-04-16 | 1246 | 2025-04-17 | 2025-04-17-01 | 2025-04-24 | 2025-04-17-01 | 2025-04-17 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - в РУ-0,4 кВ ТП-310 установка и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; | - | -
8 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2025-04-16 | 1247 | 2025-04-17 | 2025-04-17-02 | - | 2025-04-17-02 | 2025-04-17 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-21 | 1252 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована на основании заявления от заявителя 23.04.2025 | -
10 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2025-04-16 | 1249 | 2025-04-29 | 2025-04-29-01 | 2025-04-30 | 2025-04-29-01 | 2025-04-29 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ и п.2.11.18 ПТЭЭП; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-17 | 1250 | 2025-04-23 | 2025-04-23-02 |  | 2025-04-23-02 | 2025-04-23 | - строительство линии электропередачи от опоры №6А ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, РУ-0,4 кВ, ф.2 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-17 | 1251 | 2025-04-18 | 2025-04-18-02 | 2025-04-24 | 2025-04-18-02 | 2025-04-18 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
13 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-21 | 1252 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована на основании заявления от заявителя 25.04.2025 | -
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-23 | 1253 | 2025-04-23 | 2025-04-23-01 | 2025-04-24 | 2025-04-23-01 | 2025-04-23 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство линии электропередачи от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | - | -
15 | Юридическое лицо до 15 кВт | 2025-04-25 | 1254 | 2025-04-25 | 2025-04-25-01 |  | 2025-04-25-01 | 2025-04-25 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (допуск в эксплуатацию прибора учёта осуществляется при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания | - | -
16 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-04-25 | 1255 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована ввиду обращения заявителя в другую ТСО 30.04.2025 | -
17 | Юридическое лицо свыше 150 кВт | 2025-04-29 | 1256 | - | - | - | - | - | - | Заявка аннулирована на основании заявления от заявителя 06.05.2025 | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов