## май
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за май 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-05-05 | 1257 | 2025-05-05 | 2025-05-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-05-01 | 2025-05-05 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-05-06 | 1263 | 2025-05-06 | 2025-05-06-01 | 2025-05-07 | 2025-05-06-01 | 2025-05-06 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-05-16 | 2025-05-16
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-05-06 | 1259 | 2025-05-07 | 2025-05-07-04 | 2025-05-14 | 2025-05-07-04 | 2025-05-07 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-05-06 | 1260 | 2025-05-07 | 2025-05-07-03 | 2025-05-13 | 2025-05-07-03 | 2025-05-07 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-05-23 | 2025-05-23
5 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-05-06 | 1261 | 2025-05-12 | 2025-05-12-01 | 2025-05-13 | 2025-05-12-01 | 2025-05-12 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-05-06 | 1262 | 2025-05-12 | 2025-05-12-02 | 2025-05-13 | 2025-05-12-02 | 2025-05-12 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-06-05 | 2025-06-05
7 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2025-05-20 | 1264 | 2025-05-27 | 2025-05-27-01 | 2025-06-04 | 2025-05-27-01 | 2025-05-27 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-05-20 | 1266 | 2025-05-27 | 2025-05-27-02 | 2025-06-04 | 2025-05-27-02 | 2025-05-27 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
9 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2025-05-21 | 1267 | 2025-05-23 | 2025-05-23-01 | 2025-05-26 | 2025-05-23-01 | 2025-05-23 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
10 | Юридическое лицо до 5 МВт | 2025-05-26 | 1268 | 2025-05-26 | 2025-05-26-01-(1-11) | - | 2025-05-26-01-(1-11) | 2025-05-26 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство КЛ-10 кВ к новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании); - строительство КЛ-10 кВ к новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании); - разработку проектной документации на строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН- 10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании); - строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании); - разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4 кВ от резервных фидеров новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании) до вводных устройств (ВУ) Многоэтажного жилого здания (строительный №5), расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, город Северск, микрорайон 12а: КПД №5 на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0000000:202; - строительство КЛ-0,4 кВ от резервных фидеров новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ с межсекционной кабельной связью в РУ-10 кВ, (дисп. номер определить при проектировании) до вводных устройств (ВУ) Многоэтажного жилого здания (строительный №5), расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, город Северск, микрорайон 12а: КПД №5 на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0000000:202; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
11 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2025-05-30 | 1269 | 2025-06-03 | 2025-06-03-01 | 2025-06-04 | 2025-06-03-01 | 2025-06-03 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-05-30 | 1270 | 2025-06-02 | 2025-06-02-01 | 2025-06-03 | 2025-06-02-01 | 2025-06-02 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов