## май
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за июнь 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Юридическое лицо до 670 кВт | 2025-06-02 | 1271 | 2025-06-16 | 2025-06-16-01 | 2025-06-18 | 2025-06-16-01 | 2025-06-16 | - разработку проектной документации и перераспределение части подключенной нагрузки от существующего центра питания ГПП-702 110/10 кВ на вновь строящийся центр питания ГПП-703 110/10 кВ с целью разгрузки существующего центра питания; - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-310 РУ 0,4 кВ ф.4, ф.12, ф.20, ф.24 до вводно распределительного устройства (ВРУ) многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, город Северск ул. Победы, 27б на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0010110:8791; - строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-310 РУ 0,4кВ ф.4, ф.12, ф.20, ф.24 до вводно-распределительного устройства (ВРУ) многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Победы, 27б на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0010110:8791; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-03 | 1272 | 2025-06-04 | 2025-06-04-01 | 2025-06-06 | 2025-06-04-01 | 2025-06-04 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-06 | 1273 | 2025-06-09 | 2025-06-09-01 | 2025-06-15 | 2025-06-09-01 | 2025-06-09 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - строительство ВЛИ 0,4кВ по существующим опорам (от оп.14 до оп.14/2) - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-10 | 1274 | 2025-06-18 | 2025-06-18-01 | 2025-06-22 | 2025-06-18-01 | 2025-06-18 | - подготовку и выдачу технических условий; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ, (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
5 | Юридическое лицо до 670 кВт | 2025-06-11 | 1275 | 2025-06-20 | 2025-06-20-02 | - | 2025-06-20-02 | 2025-06-20 | - разработку проектной документации и перераспределение части подключенной нагрузки от существующего центра питания ГПП-702 110/10 кВ на вновь строящийся центр питания ГПП-703 110/10 кВ с целью разгрузки существующего центра питания; - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство КЛ-10 кВ к новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339; - строительство КЛ-10 кВ к новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339; - разработку проектной документации на строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339; - строительство новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339; - разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4 кВ от резервных фидеров новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339 до вводных устройств (ВУ) жилого здания (строительный № 12) в микрорайоне № 12, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, город Северск, проезд Новый, 8, на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0010108:5114; - строительство КЛ-0,4 кВ от резервных фидеров новой двухтрансформаторной проходной подстанции 2КТПН-10/0,4 кВ, дисп. № ТП-339 до вводных устройств (ВУ) жилого здания (строительный № 12) в микрорайоне № 12, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, город Северск, проезд Новый, 8, на земельном участке с кадастровым номером 70:22:0010108:5114; - допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-18 | 1277 | 2025-06-19 | 2025-06-19-01 | 2025-06-23 | 2025-06-19-01 | 2025-06-19 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-06-27 | 2025-06-27
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-18 | 1278 | 2025-06-20 | 2025-06-20-01 | 2025-06-23 | 2025-06-20-01 | 2025-06-20 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство линии электропередачи от опоры № 27 ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-6, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-06-19 | 1279 | 2025-06-23 | 2025-06-23-02 | 2025-07-03 | 2025-06-23-02 | 2025-06-23 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф. 6 до ВРУ на наружной стене автономного теплого биотуалета; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф. 6 до ВРУ на наружной стене модульной конструкции; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
9 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-06-19 | 1280 | 2025-06-23 | 2025-06-23-03 | 2025-07-03 | 2025-06-23-03 | 2025-06-23 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство линии электропередачи 0,4 кВ ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф. 4 до ВРУ на наружной стене автономного теплого биотуалета; - строительство линии электропередачи 0,4 кВ ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф. 4 до ВРУ на наружной стене модульной конструкции; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
10 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-22 | 1281 | 2025-06-30 | 2025-06-30-01 | 2025-07-02 | 2025-06-30-01 | 2025-06-30 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - подключение земельного участка по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, СНТ "Мир", квартал № 2, улица № 32, участок № 382 от линии электропередачи, находящейся на балансе и в эксплуатации кооператива собственников земельных участков «Мир-3»; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); | - | -
11 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-24 | 1283 | 2025-06-27 | 2025-06-27-01 | 2025-06-27 | 2025-06-27-01 | 2025-06-27 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2025-07-09 | 2025-07-09
12 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-24 | 1284 | 2025-06-27 | 2025-06-27-02 | 2025-06-27 | 2025-06-27-02 | 2025-06-27 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство линии электропередачи с установкой двух опор от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, РУ-0,4 кВ, ШР гр. 4 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
13 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-06-25 | 1285 | 2025-06-25 | 2025-06-25-01 | 2025-07-03 | 2025-06-25-01 | 2025-06-25 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания в ВРУ биотуалета; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
14 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-26 | 1286 | 2025-06-30 | 2025-06-30-02 | 2025-07-02 | 2025-06-30-02 | 2025-06-30 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
15 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-06-30 | 1287 | 2025-07-01 | 2025-07-01-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01-01 | 2025-07-01 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство и строительство линии электропередачи от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-216, РУ-0,4 кВ, ф.6 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов