## октябрь
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за октябрь 2024 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-03 | 1169 | 2024-10-11 | 2024-10-11-01 | 2024-10-15 | 2024-10-11-01 | 2024-10-11 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-29 | 2024-11-29
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-08 | 1173 | 2024-10-11 | 2024-10-11-02 | 2024-10-14 | 2024-10-11-02 | 2024-10-11 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-12 | 2024-11-12
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-09 | 1175 | 2024-10-11 | 2024-10-11-03 | 2024-10-15 | 2024-10-11-03 | 2024-10-11 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-12 | 2024-11-12
4 | Физическое лицо до 150 кВт | 2024-10-01 | 1168 | 2024-10-14 | 2024-10-14-01 | 2024-10-17 | 2024-10-14-01 | 2024-10-14 | - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - выполнение монтажа коммутационного аппарата в ЩУ для снятия напряжения со всех фаз, предназначенного для защиты электроприёмников от коротких замыканий с током элементов защиты Iн = 80 А, согласно техническим параметрам элементов энергопринимающих устройств; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-10-29 | 2024-10-29
5 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-17 | 1178 | 2024-10-18 | 2024-10-18-01 | 2024-10-22 | 2024-10-18-01 | 2024-10-18 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-08 | 2024-11-08
6 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2024-10-08 | 1172 | 2024-10-17 | 2024-10-17-01 | 2024-11-20 | 2024-10-17-01 | 2024-10-17 | - установка и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности в ВРУ нежилого здания ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» по ул. Горького, 7а согласно требованиям ПУЭ гл.1.5; - установку устройств релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-04 | 1171 | 2024-10-16 | 2024-10-16-01 | 2024-10-21 | 2024-10-16-01 | 2024-10-16 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-24 | 1181 | 2024-10-29 | 2024-10-29-01 | 2024-11-01 | 2024-10-29-01 | 2024-10-29 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-29 | 2024-11-29
9 | Физическое лицо до 15 кВт | 2024-10-15 | 1177 | 2024-10-28 | 2024-10-28-01 | 2024-11-06 | 2024-10-28-01 | 2024-10-28 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | 2024-11-29 | 2024-11-29
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов