## декабрь
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за декабрь 2024 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | физическое лицо до 150 кВт | 2024-12-09 | 1203 | 2024-12-10 | 2024-12-10-01 | 2024-12-11 | 2024-12-10-01 | 2024-12-10 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
2 | Индивидуальный предприниматель до 670 кВт | 2024-12-04 | 1202 | 2024-12-09 | 2024-12-09-01 | 2024-12-16 | 2024-12-09-01 | 2024-12-09 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
3 | Индивидуальный предприниматель до 15 кВт | 2024-12-20 | 1206 | 2024-12-23 | 2024-01-09-01 | 2024-12-24 | 2024-01-09-01 | 2024-12-23 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения составляет и подписывает акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска в эксплуатацию прибора учета; - организовывает фактическую подачу напряжения и мощности. | - | -
4 | физическое лицо до 15 кВт | 2024-12-24 | 1205 | 2024-12-25 | 2024-12-25-02 | 2024-12-28 | 2024-12-25-02 | 2024-12-25 | - монтаж ЩУ на фасаде нежилого здания ул. Советская, 1 стр. №26; - выполнение монтажа коммутационного аппарата в ШР, расположенном на фасаде нежилого здания по ул. Советская, 1 для снятия напряжения со всех фаз, предназначенного для защиты электроприёмников от коротких замыканий с током элементов защиты Iн = 63 А, согласно техническим параметрам элементов энергопринимающих устройств; - строительство ВЛ-0,4 кВ от ШР, расположенного на фасаде нежилого здания по ул. Советская, 1 до ЩУ, расположенного на фасаде нежилого здания по ул. Советская, 1 стр. №26; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
5 | физическое лицо до 15 кВт | 2024-12-21 | 1207 | 2024-12-25 | 2024-12-25-01 | 2024-12-27 | 2024-12-25-01 | 2024-12-25 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | физическое лицо до 15 кВт | 2024-12-25 | 1208 | 2024-12-27 | 2024-12-27-01 | 2024-12-28 | 2024-12-27-01 | 2024-12-27 | - строительство линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от оп. №5/4Ж ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, РУ-0,4 кВ, ф.2до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
7 | физическое лицо до 15 кВт | 2024-12-27 | 1209 | 2024-12-27 | 2024-12-27-02 | 2024-12-28 | 2024-12-27-02 | 2024-12-27 | - установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям ПУЭ; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов