## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
В.А.Макаренко
[6 empty] | 0 | [15 empty] | (подпись)
#VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | [15 empty] | "_____"____________ 2025г.
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2025 г. (с НДС) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | 314.382
|  |  | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет |  |  | -62.4396 | 261.985 | 209.604
|  |  | план ** | факт *** |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | План на 2024 год | 157.1
| ВСЕГО | 188.52 | 62.6568 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | - | 0 | 0 | 62.6568 | 0 | 0.2162 | 0.2162 |  |  | 62.4406 | -62.4406 |  |  |  |  | 0 | 62.8584 | 188.52
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 151.8804 | 60.3612 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | - | 0 | 0 | 60.3612 | 0 | 0.2162 | 0.2162 |  |  | 60.145 | -60.145 |  |  |  |  | 0 | 51.1884 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 20.1348 | 4.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3272 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3272 | -4.3272 |  |  |  |  | 0 | 7.9388
1 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 12.3984 | 3.282 | [8 empty] | 3.282 | [5 empty] | 3.282 | -3.282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.8508
2 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 3.9084 | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | 3.828 | 1.0452 | [8 empty] | 1.0452 | [5 empty] | 1.0452 | -1.0452 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | 0 | [22 empty] | 5.9431
5 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ (O_007) | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 5.9431 | 1.6343
6 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | 0 | [22 empty] | 1.9958
7 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (Замена ВЛ на КЛ) (O_012) | 0 | [23 empty] | 1.367
8 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ (O_002) | 0 | [23 empty] | 0.37151
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 78.3696 | 42.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.366 | -42.366 |  |  |  |  | 0 | 19.7397
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 29.7864 | 25.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.1364 | -25.1364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35.7857
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26.8089
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 48.5832 | 17.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2296 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.2296 | -17.2296 |  |  |  |  | 0 | 19.7397 | 56.9359
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 25.4376 | 6.6324 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0.2162 | 0.2162 |  |  | 6.4162 | -6.4162 |  |  |  |  | 0 | 16.5876
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | 17.8212 | 6.6324 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | 0.2162 | 0.2162 |  |  | 6.4162 | -6.4162 |  |  |  |  | 0 | 7.2432 | 25.2949
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | 7.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1336
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1336 | 3.5559
1.6 | Транспортные средства | 27.9384 | 7.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0356 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.0356 | -7.0356 |  |  |  |  | 0 | 4.7887
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_017) | 27.9384 | 7.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0356 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.0356 | -7.0356 |  |  |  |  | 0 | 4.7892 | 34.8723 | 38.8044
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4728 |  | 52.504
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4728 |  | 41.1
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.8 | 0
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.67641 | 0.76632 | 41.1
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -11.404
4 | Строительство линий электропередачи 0,4 кВ (О_001) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.64497
5 | Строительство линий электропередачи 10кВ (О_003) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3.4478
6 | Строительство КТПН 10/04 кВ 250 кВА (О_004) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.93064
7 | Строительство КТПН 6/04 кВ 400кВА (О_005) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2434
8 | Строительство 2КТПН 10/04 кВ 400кВА (О_006) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4.6931
3 | Прочие инвестиционные проректы | 4.458 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2956 | -2.2956 |  |  |  |  | 0 | 6.1972
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_022) | 4.458 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2956 | -2.2956 |  |  |  |  | 0 | 2.6172 | 8.703
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.58
3 | Создание системы мониторинга транспорта (О_008) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.14786
4 | Устройство видеонаблюдения объектов энергоснабжения (O_009) | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26476
5 | Устройство системы кондиционирования воздуха в помещениях (O_010) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.53712
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## 7.2 Не надо (hidden)
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
[33 empty] | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [6 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 57.825 | 0 | 3.6317 | 17.389 | 0.10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.825 | 0 | 3.6317 | 17.389 | 0.10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 15.215 | 0 | 2.374 | 12.761 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 2.374 | 12.761 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трансформаторные подстанции | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.606 | 0 | 2.24 | 3.289 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 1.63 | 0 | 0.596 | 1.025 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.596 | 1.025 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | #NAME? | 1.623 | 0 | 1.359 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 1.359 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | 2.353 | 0 | 0.285 | 2 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.285 | 2 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИС КУЭ "Электросети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Создание АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 1.503 | 0 | 0.134 | 1.366 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0.134 | 1.366 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 1.01 | 0 | 0.134 | 0.873 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.134 | 0.873 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #REF! | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Транспортные средства | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_017) | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 1.2577 | 4.628 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | #REF! | 0.351 | 0 | 0.12862 | 0.22066 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.12862 | 0.22066 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | #REF! | 2.573 | 0 | 0.54144 | 2.0202 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0.54144 | 2.0202 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | #REF! | 2.984 | 0 | 0.58764 | 2.3871 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0.58764 | 2.3871 | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение электросетевых активов | 36.702 | 0 | 0 | 0.172 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.702 | 0 | 0 | 0.172 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_022) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | #REF! | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | #REF! | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | #REF! | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
"___" _________________ 2025 г.
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования - 2025 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 62.6568 | 0 | - | 0.2162 | - | - | - | 0 | 62.6568 | 0 |  |  | 52.214
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 36.9024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36.9024 | 0 |  |  | 30.752
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 36.9024 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36.9024 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Амортизация | 25.7544 | 0 | - | 0.2162 | - | - | - | 0 | 25.7544 | 0 |  |  | 21.462
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 25.7544 | 0 | - | 0.2162 | - | - | - | 0 | 25.7544 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.3. | Возврат НДС | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.1. | Кредиты | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.2. | Облигационные займы | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.3. | Займы организаций | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.6. | Использование лизинга | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| ВСЕГО источников финансирования | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| ДПМ | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
| вне ДПМ | - | - | - |  | - |  | - | - | - | -
План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.
исп. Е.В. Сивина тел. 8 (3823) 77-58-36

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
|  |  | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [15 empty] | Утверждаю руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " |  |  | 2025 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2025г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| ВСЕГО | - | - | - | 1,05 км/1,60 МВА | 1,05 км/1,60 МВА | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 1,05 км/1,60 МВА | 1,05 км/1,60 МВА | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | 1,05 км/1,60 МВА | 1,05 км/1,60 МВА | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | - | - | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | - | - | - | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
5 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
6 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ (O_007) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
7 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (Замена ВЛ на КЛ) (O_012) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
8 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ (O_002) | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1.6 | Транспортные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Строительство линий электропередачи 0,4 кВ (О_001) |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
4 | Строительство линий электропередачи 10кВ (О_003) |  |  |  | - | - |  | - | - | - | -
5 | Строительство КТПН 10/04 кВ 250 кВА (О_004) |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
6 | Строительство КТПН 6/04 кВ 400кВА (О_005) |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
7 | Строительство 2КТПН 10/04 кВ 400кВА (О_006) |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
2.2 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Прочие инвестиционные проректы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
3 | Создание системы мониторинга транспорта (О_008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
4 | Устройство видеонаблюдения объектов энергоснабжения (O_009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
5 | Устройство системы кондиционирования воздуха в помещениях (O_010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | -
исп. Е.В. Сивина тел. 8 (3823) 77-58-36

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Макаренко
(подпись)
"___" _______________________ 2025 г.
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | Разрешение на строительство (+;--)
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ (замена масляных трансформаторов на энергосберегающие) (М_007) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Модернизация линий электропередачи 10 кВ (замена проводов на СИП) (М_009) | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (N_004) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Реконструкция линий электропередачи 6 кВ (N_005) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ (O_007) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Реконструкция линий электропередачи 10 кВ (Замена ВЛ на КЛ) (O_012) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Реконструкция линий электропередачи 0,4кВ (O_002) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций (М_004) | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Техническое перевооружение релейной защиты трансформаторных подстанций (М_005) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты) (М_006) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0
1 | Создание интеллектуальной системы учета (М_011) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Создание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) (М_012) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (М_018) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (М_17) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
1 | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка"-ТП-1002 (К_12) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется
2 | Строительство линии электропередачи 6 кВ (N_006) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | + | не требуется | 0 | не требуется
3 | Строительство линий электропередачи 0,4 кВ (О_001) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | 0 | не требуется
4 | Строительство линий электропередачи 10кВ (О_003) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | 0 | не требуется
5 | Строительство КТПН 10/04 кВ 250 кВА (О_004) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | 0 | не требуется
6 | Строительство КТПН 6/04 кВ 400кВА (О_005) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | 0 | не требуется
7 | Строительство 2КТПН 10/04 кВ 400кВА (О_006) |  |  |  | 2024 | 2024 | + | не требуется | 0 | не требуется
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0
3 | Прочие инвестиционные проректы | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение информационно-вычислительной техники (М_22) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2027 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Реконструкция пристройки к административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 18Б, стр. 4 (N_003) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Создание системы мониторинга транспорта (О_008) |  |  |  | 2024 | 2024 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Устройство видеонаблюдения объектов энергоснабжения (O_009) |  |  |  | 2024 | 2024 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Устройство системы кондиционирования воздуха в помещениях (O_010) |  |  |  | 2024 | 2024 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
исп. Е.В. Сивина тел. 8 (3823) 77-58-36

## Лист10 (hidden)
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде 2022г. |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план 3 | факт 4
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 6: 204.3236; 7: 54.355; план 3 8: 54.355; факт 4 9: 46.0759; факт 4 10: 8.2791; факт 4 11: -8.2791
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6: 155.035; 7: 46.277; план 3 8: 46.277; факт 4 9: 39.4448; факт 4 10: 6.8322; факт 4 11: -6.8322
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6: 92.957; 7: 24.754; план 3 8: 24.754; факт 4 9: 18.9526; факт 4 10: 5.8014; факт 4 11: -5.8014
1.1.1. | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (I_01) | 2: 2020-2021; 3: 2021; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0 |  | 204.3236
1.1.2. | КЛ-10кВ ТП ОР-16-4 - КТПН, п. Орловка (I_02) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 1.3814; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.3. | ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 оп.137/14 - КТПН, д. Чернильщиково (I_04) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 1.3753; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.4. | Строительство КЛ-10кВ,ТП и РП в западной части города (I_05) | 2: 2021; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.5. | Замена трансформаторов в ТП на энергосберегающие (I_08) | 2: 2019-2021; 3: 2021; 6: 1.9943; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.6. | Приобоетение оборудования и програмного обеспечения для связи базовой станции и сервера АИИС КУЭ (I_10) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.1.7. | ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12) | 2: 2020; 3: 2022; 6: 43.849; 7: 10.385; план 3 8: 10.385; факт 4 9: 9.5839; факт 4 10: 0.80112; факт 4 11: -0.80112
1.1.8. | Реконструкция электрических сетей 1-го водозабора (К_8) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: -1.4131; факт 4 11: 1.4131 |  | #REF!
1.1.9. | КЛ-10кВ в западной части города (К_14) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 1.762; 7: 1.762; план 3 8: 1.762; факт 4 9: 1.4131; факт 4 10: -6.1937; факт 4 11: 6.1937
1.1.10. | ТП и РП в западной части города (К_13) | 2: 2020-2022; 3: 2020-2022; 6: 40.481; 7: 12.607; план 3 8: 12.607; факт 4 9: 7.9557; факт 4 10: 12.607; факт 4 11: -12.607
1.1.11. | ГПП-701(строительнвая часть ячеек КРУН-10кВ) (L_4) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 2.114; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 6: 8.655; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 9: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2.1 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: ГПП-701 (I_06) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.2.2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные, РЗА, АСДУ: РП-3 (I_07) | 2: 2020; 3: 2022; 6: 8.655; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 6: 8.308; 7: 5.459; план 3 8: 5.459; факт 4 9: 5.0174; факт 4 10: 0.44163; факт 4 11: -0.44163
1.3.1 | Создание АСДУ (I_11) | 2: 2021-2022; 3: 2021-2022; 6: 8.308; 7: 5.459; план 3 8: 5.459; факт 4 9: 5.0174; факт 4 10: 0.44163; факт 4 11: -0.44163
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 9: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 6: 21.928; 7: 9.023; план 3 8: 9.023; факт 4 9: 6.4508; факт 4 10: 2.5722; факт 4 11: -2.5722
1.5.1 | ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09) | 2: 2020-2022; 3: 2020-2022; 6: 4.172; 7: 2.176; план 3 8: 2.176; факт 4 9: 1.3391; факт 4 10: 0.8369; факт 4 11: -0.8369
1.5.2 | ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (К_1) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0.957; 7: 0.957; план 3 8: 0.957; факт 4 9: 0.41045; факт 4 10: 0.54655; факт 4 11: -0.54655
1.5.3 | ВЛ10кВ №2 (замена ВЛ на КЛ) (К_2) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.4 | ВЛ10кВ №5(замена ВЛ на КЛ) (К_3) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.5 | ВЛ10кВ №7(замена ВЛ на КЛ) (К_4) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.6 | Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей (I_19) | 2: 2019-2021; 3: 2019; 6: 2.396; 7: 0.049; план 3 8: 0.049; факт 4 9: 0.082708; факт 4 10: -0.033708; факт 4 11: 0.033708
1.5.7 | ВЛ-0,4 кВт от ТП-249 ф.1. Замена проводов на СИП. (L_3) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0.426; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.8 | ВЛ-10кВт №15 (замена ВЛ на КЛ) (L_2) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 1.389; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
1.5.9 | Создание интеллектуальной системы учета (L_1) | 2: 2021-2022; 3: 2022; 6: 10.597; 7: 3.85; план 3 8: 3.85; факт 4 9: 2.7841; факт 4 10: 1.0659; факт 4 11: -1.0659
1.5.10 | ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) (М_1) | 2: 2022; 3: 2023; 6: 1.991; 7: 1.991; план 3 8: 1.991; факт 4 9: 1.8345; факт 4 10: 0.15653; факт 4 11: -0.15653 |  | новое
1.6 | Транспортные средства | 6: 23.187; 7: 7.041; план 3 8: 7.041; факт 4 9: 9.024; факт 4 10: -1.983; факт 4 11: 1.983
1.6.1 | Приобретение спецтехники и оборудования (I_20) | 2: 2019-2022; 3: 2022; 6: 23.187; 7: 7.041; план 3 8: 7.041; факт 4 9: 9.024; факт 4 10: -1.983; факт 4 11: 1.983
2 | Новое строительство | 6: 12.456; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2 | Прочее новое строительство | 6: 12.456; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15-1 (с.ш.2) - ТП-15-3 (с.ш.2) (I_12) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 0.298; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.2 | 2КЛ-0,4кВ от ТП-204, ф.4, ф.10 до ВУ жилого дома пр. Коммунистический 50 (I_13) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0.37; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.3 | ТП-ЦОК в п. Самусь (I_14) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 2.1803; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.4 | ТП-272 по ул. Солнечная (I_15) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 2.5287; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.5 | ТП-44 по ул. Сосновая (I_16) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.6 | ТП-199 по ул. Лесная (I_17) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.7 | ТП-241 по ул.Лесная 1а (К_6) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 4.29; 7: 4.29; план 3 8: 4.29; факт 4 9: 3.8786; факт 4 10: 0.4114; факт 4 11: -0.4114
2.2.8 | ТП-229 по ул.Предзаводская (К_9) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.9 | ТП-107 по ул.Трудовая 1/1 (К_10) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.10 | ТП-123 по ул.Свердлова 7/2 (К_11) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 0; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
2.2.11 | ТП-1003 10/6 (разделительный транформатор) (L_5) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 2.789; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0 |  | 44.6629
3 | Прочие инвестиционные проректы | 6: 36.8326; 7: 3.788; план 3 8: 3.788; факт 4 9: 2.7525; факт 4 10: 1.0355; факт 4 11: -1.0355
3.1 | Приобретение электросетевых активов, г. Северск (КЛ, ВЛ) (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 7.2034; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.2 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Мира 18б, стр3, г. Северск (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 16.2966; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.3 | Приобретение прочих активов, здание по ул.Советская 1, стр13/1, г. Северск (I_21) | 2: 2019; 3: 2019; 6: 7.4576; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.4 | Приобретение компьютерной техники (I_22) | 2: 2019-2022; 3: 2019-2022; 6: 3.332; 7: 2.434; план 3 8: 2.434; факт 4 9: 2.7525; факт 4 10: -0.31852; факт 4 11: 0.31852
3.5 | Создание системы мониторинга автотранспорта (К_7) | 2: 2020; 3: 2020; 6: 0.897; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.6 | Оснащение автотранспорта тахографами (L_6) | 2: 2021; 3: 2021; 6: 0.292; 7: 0; план 3 8: 0; факт 4 10: 0; факт 4 11: 0
3.7 | Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий (М_2) | 2: 2022; 3: 2022; 6: 1.354; 7: 1.354; план 3 8: 1.354; факт 4 10: 1.354; факт 4 11: -1.354
Примечание:
* - фактическое финансирование данных мероприятий указано как ожидаемое
Таблица 2
№ № |  | 6: Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС; факт 4 10: Отклонения 2
[6 empty] | План 3 2022г. |  | Факт 2 2022г. |  | млн. руб. без НДС |  | %
| ВСЕГО источников финансирования | 7: 54.355; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -48.3343; факт 4 12: -88.9234
1 | Собственные средства | 7: 54.355; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -48.3343; факт 4 12: -88.9234
1.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | 7: 21.93; факт 4 9: 0; факт 4 11: -21.93; факт 4 12: -100
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7: 21.93; факт 4 9: 0; факт 4 11: -21.93; факт 4 12: -100
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 7: 32.425; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -26.4043; факт 4 12: -81.4319
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 7: 32.425; факт 4 9: 6.0207; факт 4 11: -26.4043; факт 4 12: -81.4319
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация пршлых лет
1.3 | Возврат НДС
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток обственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организации
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвестоов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Note on J6: pto1: нарастающим за 4 месяца

## 08.03 1 кв.2025
ООО "Электросети"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 1 квартал 2025 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Объекты строительства В группе из списка "Инвестпрограмма"
Счет | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Объекты строительства | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Статьи затрат
08.03 | 45516370.11 |  | 180168.55 | 180168.55 | 45516370.11
Инвестпрограмма | 45516370.11 |  | 180168.55 | 180168.55 | 45516370.11
2016 | 31042787.87 |  |  |  | 31042787.87
АСДУ | 17337450.38 |  |  |  | 17337450.38
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702 | 13705337.49 |  |  |  | 13705337.49
2019-2022 | 62865 |  |  |  | 62865
Трансформаторная подстанция ТП-199 по ул.Лесной | 62865 |  |  |  | 62865
2023 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
Реконструкция пристройки к административному зданию по адресу ул.Мира 18б, стр. 4 | 2983333.33 |  |  |  | 2983333.33
2024 | 11427383.91 |  |  |  | 11427383.91
Техническое перевооружение ГПП-702. Замена ДГК-1. | 11427383.91 |  |  |  | 11427383.91
Интеллектуальная система учета электроэнергии (инвест. программа) |  |  | 180168.55 | 180168.55
2025 |  |  | 180168.55 | 180168.55
Прибор учета эл.энергии. п.Чернильщиково, КПП, застава 3, АО Сибирский химический комбинат |  |  | 29093.68 | 29093.68
<...> |  |  |  | 29093.68
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 5528.2
Материалы |  |  | 15315.91
Прочие расходы |  |  | 5729.55
Страховые взносы |  |  | 1003.27
Транспортные расходы |  |  | 1103.71
Прибор учета эл.энергии. Самусь, ул.Равенства, дом 20, Губаревич АВ |  |  | 29241.61 | 29241.61
<...> |  |  |  | 29241.61
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 3396.65
Материалы |  |  | 20233.33
Прочие расходы |  |  | 3473.92
Страховые взносы |  |  | 675.01
Транспортные расходы |  |  | 1049.66
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 4, ул. Чернышевского, участок 1173, Бубнова АР |  |  | 15574.9 | 15574.9
<...> |  |  |  | 15574.9
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 2290.69
Материалы |  |  | 9270
Прочие расходы |  |  | 2262.5
Страховые взносы |  |  | 504.69
Транспортные расходы |  |  | 833.98
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, квартал 4, участок 222, Туктагулов ВТ |  |  | 15574.9 | 15574.9
<...> |  |  |  | 15574.9
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 2290.69
Материалы |  |  | 9270
Прочие расходы |  |  | 2262.5
Страховые взносы |  |  | 504.69
Транспортные расходы |  |  | 833.98
Прибор учета эл.энергии. Северск, СНТ МИР, ул.Трудовая, участок 48, Нащекин ВМ |  |  | 29241.61 | 29241.61
<...> |  |  |  | 29241.61
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 3396.65
Материалы |  |  | 20233.33
Прочие расходы |  |  | 3473.92
Страховые взносы |  |  | 675.01
Транспортные расходы |  |  | 1049.66
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Братьев Иглаковых, дом 74, Коломин СВ |  |  | 15574.9 | 15574.9
<...> |  |  |  | 15574.9
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 2290.69
Материалы |  |  | 9270
Прочие расходы |  |  | 2262.5
Страховые взносы |  |  | 504.69
Транспортные расходы |  |  | 833.98
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Лесная, дом 1А, строение 5/2, Управление имущественных отношений |  |  | 16625.34 | 16625.34
<...> |  |  |  | 16625.34
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 1131.16
Материалы |  |  | 13208.33
Прочие расходы |  |  | 994.6
Страховые взносы |  |  | 326.12
Транспортные расходы |  |  | 552.09
Прибор учета эл.энергии. Северск, ул.Сосновая, дом 18/37, Бердичевская АИ |  |  | 29241.61 | 29241.61
<...> |  |  |  | 29241.61
Заработная плата АУП |  |  | 413.04
Заработная плата рабочих |  |  | 3396.65
Материалы |  |  | 20233.33
Прочие расходы |  |  | 3473.92
Страховые взносы |  |  | 675.01
Транспортные расходы |  |  | 1049.66
Итого | 45516370.11 |  | 180168.55 | 180168.55 | 45516370.11