ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.02 с 08-00 | 05.02 до 17-00 | РП-4: яч.2(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 05.02 |
| 2. | 06.02 с 08-00 | 07.02 до 16-00 | РП-4: яч.1(т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 07.02 |
| 3. | 10.02 с 08-00 | 12.02 до 17-00 | РП-4: яч.6,7(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 12.02 |
| 4. | 13.02 с 08-00 | 14.02 до 17-00 | РП-4: яч.4(т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 14.02 |
| 5. | 17.02 с 08-00 | 19.02 до 17-00 | РП-4: яч.8(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 19.02 |