ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.03 с 08-00 | 03.03 до 17-00 | РП-4 яч.10 ТН-1 (к) | --- | К.р. электрооборудования (ТН), РЗА «В» |  |  |
| 2. | 04.03 с 08-00 | 06.03 до 17-00 | РП-4 яч.13,14(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В» |  |  |
| 3. | 10.03 с 08-00 | 10.03 до 17-00 | РП-4 яч.12 ТН-2 (к) | --- | К.р. электрооборудования (ТН), РЗА «В» |  |  |
| 4. | 11.03 с 08-00 | 13.03 до 17-00 | РП-4 яч.16(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В» |  |  |
| 5. | 17.03 с 08-00 | 19.03 до 17-00 | РП-4 яч.17(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В» |  |  |
| 6. | 24.03 с 08-00 | 26.03 до 17-00 | РП-4 яч.19(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В» |  |  |
| 7. | 25.03 с 09-00 | 25.03 до 12-00 | ТП-221 секция 1 | 17.03 24.03 | К.р. ВН, ЗН, ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ сек.1 |  |  |
| 8. | 26.03 с 09-00 | 26.03 до 12-00 | ТП-221 секция 2 | 17.03 25.03 | К.р. ВН, ЗН, ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ сек.2 |  |  |
| 9. | 31.03 с 08-00 | 02.04 до 17-00 | РП-4 яч.20(к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА «В» |  |  |