Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.04 с 8-00 | 03.04 до 17-00 | ТП-136 | --- | К.р. ВН, ШМ 10кВ. Т.р. ТС, РУ-10 кВ | 03.04.17 |
| 2. | 04.04 с 8-00 | 04.04 до 17-00 | РП-4 | --- | К.р. ШМ,ШР секции 1. | 04.04.17 |
| 3. | 04.04 с 8-00 | 05.04 до 17-00 | РП-4яч.10 ТН-1 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(ТН). | 05.04.17 |
| 4. | 05.04 с 8-00 | 07.04 до 16-00 | РП-4яч.6,7 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 07.04.17 |
| 5. | 10.04 с 8-00 | 11.04 до 17-00 | РП-4яч.1 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 11.04.17 |
| 6. | 12.04 с 8-00 | 14.04 до 16-00 | РП-4яч.2 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 14.04.17 |
| 7. | 17.04 с 8-00 | 18.04 до 17-00 | РП-4яч.3 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 18.04.17 |
| 8. | 19.04 с 8-00 | 21.04 до 16-00 | РП-4яч.8 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(АВР). | 19.04.17 |
| 9. | 24.04 с 8-00 | 25.04 до 17-00 | РП-4яч.4 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 25.04.17 |
| 10. | 26.04 с 8-00 | 28.04 до 16-00 | РП-4яч.9 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(ВН, ЛР). | 26.04.17 |