ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.05 с 8-00 | 07.05 до 14-00 | ТП-84; ТП-85; ТП-86 | 02.05. | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 07.05 |
| 2. | 15.05 с 8-00 | 16.05 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-1-9 ф.4 (т) | --- | Текущий ремонт. | 15.05 |
| 3. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 16-00 | ТП-У-11-3 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ, ВУ. | 17.05 |
| 4. | 20.05 с 14-00 | 20.05 до 18-00 | ТП-160 | 13.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ, ВУ. | 20.05 |
| 5. | 21.05 с 8-00 | 21.05 до 13-00 | ТП-9 | 13.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 21.05 |
| 6. | 21.05 с 8-00 | 23.05 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-212 ф.2 (к) | --- | Капитальный ремонт. | 21.05 |
| 7. | 21.05 с 8-00 | 23.05 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-14-6 ф.1.3 (т) | --- | Текущий ремонт. | 21.05 |
| 8. | 22.05 с 8-00 | 22.05 до 13-00 | ТП-17 | 13.05. | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 22.05 |
| 9. | 22.05 с 8-00 | 22.05 до 13-00 | ТП-110 | 13.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 22.05 |
| 10. | 23.05 с 8-00 | 23.05 до 17-00 | ТП-83 | 13.05. | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 23.05 |
| 11. | 24.05 с 8-00 | 24.05 до 16-00 | ТП-У-15-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ. | 24.05 |
| 12. | 28.05 с 8-00 | 30.05 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-212 ф.5 (к) | --- | Капитальный ремонт. | 28.05 |