ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.05 с 08-00 | 05.05 до 17-00 | ТП-3 |  | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 2. | 06.05 с 08-00 | 06.05 до 17-00 | ТП-7 |  | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 3. | 12.05 с 8-00 | 12.05 до 13-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 4. | 13.05 с 8-00 | 13.05 до 17-00 | ТП-45 (п) | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. |  |
| 5. |  |  | ТП-АП-4-2 (п) | --- | Подготовка эл. оборудования КТП к сезону. |  |
| 6. | 14.05 с 8-00 | 14.05 до 17-00 | ТП-АП-4-1 (п) | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 7. | 15.05 с 8-00 | 15.05 до 17-00 | ТП-95 ЗМ (п) | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 8. |  |  | ТП-124 ЗМ (п) | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 9. | 19.05 с 8-00 | 19.05 до 17-00 | ТП-10 |  | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 10. | 20.05 с 08-00 | 20.05 до 17-00 | ТП-13 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 11. | 21.05 с 08-00 | 21.05 до 17-00 | ТП-40 |  | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 12. | 22.05 с 08-30 | 22.05 до 12-00 | ТП-139 |  | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 13. | 26.05 с 08-30 | 26.05 до 12-00 | ТП-140 |  | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 14. | 27.05 с 13-00 | 27.05 до 17-00 | ТП-146 |  | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 15. | 28.07 с 08-30 | 28.05 до 12-00 | ТП-147 |  | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |