ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.06 с 8-00 | 03.06 до 12-00 | ТП-8 | 27.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 03.06 |
| 2. | 03.06 с 13-00 | 03.06 до 17-00 | ТП-28 | 27.05 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 03.06 |
| 3. | 04.06 с 8-00 | 04.06 до 13-00 | ТП-90 | 27.05 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 04.06 |
| 4. | 04.06. с 8-00 | 06.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-3 ф.2 | --- | Капитальный ремонт. | 06.06 |
| 5. | 04.06. с 8-00 | 07.06 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-2-1 ф.1 | --- | Капитальный ремонт. | 07.06 |
| 6. | 05.06 с 08-00 | 05.06 до 13-00 | ТП-121 | 27.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 05.06 |
| 7. | 06.06 с 14-00 | 06.06 до 18-00 | ТП-161 | 27.05 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ, ВУ. | 06.06 |
| 8. | 10.06 с 8-00 | 10.06 до 12-00 | ТП-272 секция 1 | 31.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секция 1, ВУ, ВРУ. | 10.06 |
| 9. | 10.06 с 13-00 | 10.06 до 17-00 | ТП-272 секция 2 | 31.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секция 2, ВУ, ВРУ. | 10.06 |
| 10. | 10.06. с 8-00 | 11.06 до 13-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-37 ф.2 | --- | Капитальный ремонт. | 11.06 |
| 11. | 11.06. с 8-00 | 14.06 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-2-1 ф.3 | --- | Капитальный ремонт. | 14.06 |
| 12. | 13.06 с 08-00 | 13.06 до 12-00 | ТП-220 секция 1 | 03.06 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секция 1. | 13.06 |
| 13. | 13.06 с 13-00 | 13.06 до 17-00 | ТП-293 секция 1 | 03.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секция 1, ВРУ. | 13.06 |
| 14. | 17.06 с 13-00 | 17.06 до 17-00 | ТП-169 | 07.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 17.06 |
| 15. | 18.06 с 08-00 | 18.06 до 17-00 | ТП-318 секция 1 | 10.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, РЗА В секция 1, ВРУ. | 18.06 |
| 16. | 18.06. с 8-00 | 20.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-233 ф.5 | --- | Капитальный ремонт. | 20.06 |
| 17. | 18.06. с 8-00 | 21.06 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-2-1 ф.4 | --- | Капитальный ремонт. | 21.06 |
| 18. | 19.06 с 8-00 | 19.06 до 13-00 | ТП-220 секция 2 | 10.06 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секция 2. | 19.06 |
| 19. | 19.06 с 13-00 | 19.06 до 17-00 | ТП-293 секция 2 | 10.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секция 2, ВРУ. | 19.06 |
| 20. | 20.06 с 8-00 | 20.06 до 13-00 | ТП-294 | 10.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 20.06 |
| 21. | 24.06 с 08-00 | 24.06 до 17-00 | ТП-318 секция 2 | 14.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ РЗА В секция 2, ВРУ. | 24.06 |
| 22. | 24.06. с 8-00 | 28.06 до 16-00 | ВЛ-10 кВ: ВЛ-10 кВ №2 | --- | Текущий ремонт. | 28.06 |
| 23. | 25.06 с 8-00 | 25.06 до 13-00 | ТП-319 | 17.06 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 25.06 |
| 24. | 25.06. с 8-00 | 28.06 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-ОР-16-5 ф.2 | --- | Капитальный ремонт. | 28.06 |
| 25. | 26.06 с 8-00 | 26.06 до 13-00 | ТП-325 | 17.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 26.06 |
| 26. | 27.06 с 8-00 | 27.06 до 13-00 | ТП-281 | 17.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 27.06 |