Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.07 с 8-00 | 3.07 до 17-00 | ТП-129 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 03.07.2017 |
| 2. | 4.07 с 8-00 | 4.07 до 12-00 | ТП-148 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 04.07.2017 |
| 3. | 5.07 с 8-00 | 5.07 до 12-00 | ТП-166 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 1 секции. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секции 1. | 05.07.2017 |
| 4. | 6.07 с 8-00 | 6.07 до 12-00 | ТП-166 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 2 секции. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секции 2. | 06.07.2017 |
| 5. | 10.07 с 8-00 | 14.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 14.07.2017 |
| 6. | 17.07 с 8-00 | 17.07 до 17-00 | ТП-179 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 17.07.2017 |
| 7. | 18.07 с 8-00 | 18.07 до 17-00 | ТП-197 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 18.07.2017 |
| 8. | 19.07 с 8-00 | 19.07 до 17-00 | ТП-198 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 19.07.2017 |
| 9. | 20.07 с 13-30 | 20.07 до 16-30 | ТП-128 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 20.07.2017 |
| 10. | 21.07 с 8-00 | 21.07 до 16-00 | ТП-У-11-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 21.07.2017 |
| 11. | 24.07 с 8-00 | 28.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 28.07.2017 |