ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.07 с 8-00 | 05.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | 24.06 | В соответствии с программой. | 05.07 |
| 2. | 02.07 с 8-00 | 04.07 до 17-00 | ВЛ-10 кВ №10 | --- | Капитальный ремонт. | 04.07 |
| 3. | 08.07 с 14-00 | 08.07 до 18-00 | ТП-153 | 01.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 08.07 |
| 4. | 08.07 с 8-00 | 12.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-5-1 ф.5,6 | --- | Капитальный ремонт | 12.07 |
| 5. | 09.07 с 08-00 | 09.07 до 13-00 | ТП-155 | 01.07 | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 09.07 |
| 6. | 09.07 с 8-00 | 11.07 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ: ТП-47 ф.4 | --- | Капитальный ремонт. | 11.07 |
| 7. | 10.07 с 8-00 | 10.07 до 13-00 | ТП-162 | 01.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 10.07 |
| 8. | 11.07 с 13-00 | 11.07 до 17-00 | ТП-164 | 01.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.07 |
| 9. | 15.07 с 8-00 | 19.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | 05.07 | В соответствии с программой. | 19.07 |
| 10. | 15.07 с 8-00 | 18.07 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-11-2 ф.4 | --- | Капитальный ремонт. | 18.07 |
| 11. | 16.07 с 8-00 | 25.07 до 17-00 | ВЛ-10 кВ №5 | --- | Капитальный ремонт. | 25.07 |
| 12. | 19.07 с 08-00 | 19.07 до 16-00 | ТП-ЦОК | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 19.07 |
| 13. | 23.07 с 13-00 | 23.07 до 17-00 | ТП-187 | 15.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 23.07 |
| 14. | 23.07 с 8-00 | 25.07 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-11-5 ф.3,4 | --- | Капитальный ремонт. | 25.07 |
| 15. | 26.07 с 8-00 | 26.07 до 16-00 | ТП-У-2-3 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 26.07 |