ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.07 с 08-00 | 07.07 до 14-00 | ТП-144 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ, РУ-10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 2. | 08.07 с 8-00 | 08.07 до 14-00 | ТП-145 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ, РУ-10-0,4 кВ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 3. | 09.07 с 8-00 | 09.07 до 13-00 | ТП-190 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ, РУ-10-0,4 кВ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 4. | 10.07 с 8-00 | 10.07 до 13-00 | ТП-154 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ, РУ-10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 5. | 14.07 с 8-00 | 18.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 6. | 21.07 с 8-00 | 25.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 7. | 25.07 с 13-00 | 25.07 до 17-00 | ТП-У-5-2 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |