Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.08 с 08-00 | 02.08 до 16-00 | ГПП-701 яч.22 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 02.08.2019 |
| 2. | 05.08 с 13-00 | 05.08 до 17-00 | ТП-160 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ, ВУ. | 05.08.2019 |
| 3. | 06.08 с 13-00 | 06.08 до 17-00 | ТП-161 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ, ВУ. | 06.08.2019 |
| 4. | 07.08 с 08-00 | 09.08 до 16-00 | ГПП-701 яч.27 |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 09.08.2019 |
| 5. | 12.08 с 08-00 | 12.08 до 12-00 | ТП-163 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.08.2019 |
| 6. | 13.08 с 08-00 | 13.08 до 12-00 | ТП-165 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 13.08.2019 |
| 7. | 14.08 с 08-00 | 15.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.21 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 15.08.2019 |
| 8. | 16.08 с 08-00 | 16.08 до 16-00 | ТП-У-15-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ. | 16.08.2019 |
| 9. | 19.08 с 08-00 | 20.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.14 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (ТН) РЗА В | 20.08.2019 |
| 10. | 21.08 с 08-00 | 22.08 до 16-00 | ГПП-701 яч.8 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 22.08.2019 |
| 11. | 26.08 с 13-00 | 26.08 до 17-00 | ТП-121 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 26.08.2019 |
| 12. | 27.08 с 08-00 | 27.08 до 12-00 | ТП-167 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 27.08.2019 |
| 13. | 28.08 с 13-00 | 28.08 до 17-00 | ТП-168 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 28.08.2019 |
| 14. | 29.08 с 13-00 | 29.08 до 17-00 | ТП-169 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 29.08.2019 |
| 15. | 30.08 с 08-00 | 30.08 до 16-00 | ТП-У-15-4 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ. | 30.08.2019 |