ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на август 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончания работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	03.08

с 8-30
	04.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч.6 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	2.
	05.08

с 8-30
	06.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 13 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	3.
	10.08

с 8-30
	14.08

до 16-00
	ГПП-701 ТС-2
	---
	В соответствии с программой ППР.
	
	

	4.
	10.08

с 8-30
	14.08

16-00
	ГПП-701 
яч. 9 (т)
	---
	Текущий ремонт МВ, РЗА К.
	
	

	5.
	10.08

с 8-30
	11.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 15 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	6.
	12.08

с 8-30
	13.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 16 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	7.
	17.08

с 8-30
	18.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 7 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	8.
	19.08

с 8-30
	20.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 8 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	9.
	24.08

с 8-30
	25.08

до 17-00
	ГПП-701 
яч. 1 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	

	10.
	24.08

с 8-30
	28.08

до 16-00
	ГПП-702 ТС-2
	---
	В соответствии с программой ППР.
	
	

	11.
	28.08

с 10-00
	28.08

до 14-00
	ТП-У-1-8
	---
	К.р. РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТПн.
	
	

	12.
	31.08

с 8-30
	01.09

до 17-00
	ГПП-701 

яч. 2 (РЗА)
	---
	«К1» РЗА.
	
	


