ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на сентябрь 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончания работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	07.09

с 8-30
	11.09

до 16-00
	ГПП-701 ТС-1
	
	В соответствии с программой ППР.
	

	2.
	14.09

с 8-30
	14.09

до 13-00
	ТП-31
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	3.
	14.09

с 13-30
	14.09

до 17-00
	ТП-51
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	4.
	15.09

с 8-30
	15.09

до 13-00
	ТП-41
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	5.
	16.09

с 8-30
	09.09

до 13-00
	ТП-42
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	6.
	17.09

с 8-30
	17.09

13-00
	ТП-43
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	7.
	21.09

с 8-30
	21.09

до 13-00
	ТП-2
	
	К.р. ВН, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	8.
	25.09

с 8-30
	25.09

до 16-00
	ТП-У-11-5                                            
	
	К.р. РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн.
	


