ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на ноябрь 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	02.11

с 08-30
	03.11

до 16-00
	РП-5 яч.27
	---
	Т.р.  эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА К.
	

	2.
	02.11

с 08-30
	02.11

до 17-00
	РП-5 яч.27

ТСН-1
	---
	Т.р. ТСН-1.
	

	3.
	02.11

с 08-30
	02.11

до 17-00
	РП-5 

РУ-0,4 кВ

секция 1
	---
	Т.р. РУ-0,4 кВ секции 1.
	

	4.
	09.11

с 08-30
	11.11

до 17-00
	РП-5 яч.25
	---
	К.р. эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА  В.
	

	5.
	12.11

с 08-30
	13.11

до 16-00
	РП-5 яч.29
	---
	Т.р. эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА К.
	

	6.
	16.11

с 08-30
	18.11

до 17-00
	РП-5 яч.32
	---
	К.р. эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА  В.
	

	7.
	19.11

с 08-30
	20.11

до 16-00
	РП-5 яч.30
	---
	Т.р. эл.оборудования ячейки (МВ),  РЗА  К.
	

	8.
	23.11

с 08-30
	25.11

до 17-00
	РП-5 яч.12
	---
	К.р.  эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА В.
	

	9.
	23.11

с 08-30
	23.11

до 17-00
	РП-5 яч.12

ТСН-2 
	---
	Т.р. ТСН-2.
	

	10.
	23.11

с 08-30
	23.11

до 17-00
	РП-5 

РУ-0,4 кВ

секция 2
	---
	Т.р. РУ-0,4 кВ секции 2.
	

	11.
	26.11

с 08-30
	27.11

до 17-00
	РП-5 яч.22
	---
	Т.р. эл.оборудования ячейки (МВ), РЗА К.
	


