График ремонта на сентябрь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.09. с 8-00 | 17.09. до 17-00 | ВЛ-10кВ №17 | --- | Капитальный ремонт. | 17.09. |
|  | 19.09. с 08-00 | 19.09. до 16-00 | ТП-У-15-1 | 09.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 19.09. |
|  | 22.09. с 8-00 | 22.09. до 17-00 | ТП-330 секция 1 | 12.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1, ВРУ. | 22.09. |
|  | 23.09. с 8-00 | 23.09. до 17-00 | ТП-330 секция 2 | 12.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2 ВРУ. | 23.09. |
|  | 24.09. с 08-00 | 24.09. до 17-00 | ТП-88 | 15.09. | Т. р. ТС; эл. оборудования КТПн. | 24.09. |
|  | 25.09. с 08-00 | 25.09. до 17-00 | ТП-17 | 15.09. | К. р. ВН, ШМ. Т. р. ТС; эл.оборудования КТПн. | 25.09. |